## 工事
2026-08-21
令和８年度（第２／四半期公表） 発注見通しの一部変更 【工事】
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社における工事の発注見通し（令和８年度（第２／四半期公表））を、下表のとおり一部変更します。
なお、ここに掲載する内容は、令和８年８月２１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。
※本資料には、前回公表時のIDを記載しております。
※本資料に記載のない【工事】および【調査】については前回公表から変更はございません。
ID | 支社名 | 入札方式 | 適用する契約制度 | 発注機関 | 工事種別 | 工事名 | 工事箇所 | 工期 | 工事概要 | 公告等予定時期 | 入札予定時期 | 公表時点の公告状況 ○ = 公告済 | その他 | 発注規模（予定）
6 | 関西支社 | 一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 舗装工事 | 新名神高速道路 大津東地区舗装工事 | 滋賀県大津市 | 約２０か月 （約２１か月） | 舗装面積 約２０万ｍ２／延長 約７ｋｍ | 第３／四半期 | 令和９年度 第１／四半期 |  | 新総合評価落札方式試行対象 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ５０億円以上
8 | 関西支社 | 一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 橋梁補修改築工事 | 名神高速道路 竹田高架橋耐震補強工事 | 京都市 | 約４８か月 | 橋脚補強（ＲＣ巻立） 約５基／橋脚補強（炭素繊維巻立） 約３５基／橋脚補強（鋼板巻立） 約６０基／受台再構築 ２０基／水平力分担構造 約２８０基／固定化構造 １４４基 | 第３／四半期 | 令和９年度 第１／四半期 |  | 新総合評価落札方式試行対象 週休２日（発注者指定方式） | ＷＴＯ基準額以上５０億円未満
10 | 関西支社 | 一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 電気工事 | 新名神高速道路 宇治田原トンネル他３箇所道路照明設備工事 | 京都府綴喜郡宇治田原町～京都府城陽市 | 約３４か月 （約３６か月） | ＴＮ照明基本部（新設） 約９００灯／ＴＮ照明入口部（新設） 約３００灯／低位置照明（新設） 約１，１７０灯／ポール照明（新設） 約２０灯 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 新総合評価落札方式試行対象 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ＷＴＯ基準額以上５０億円未満
103 | 中国支社 | 一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | ＰＣ橋上部工工事 | 岡山自動車道 大村橋他１橋（ＰＣ上部工）工事 | 岡山県加賀郡吉備中央町～岡山県高梁市 | 約４９か月 （約５０か月） | 橋面積 約６千ｍ２／【対象橋梁】大村橋、午王谷第一橋 | 第４／四半期 | 令和９年度 第１／四半期 |  | 新総合評価落札方式試行対象 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ＷＴＯ基準額以上５０億円未満
195 | 四国支社 | 一般競争入札方式 | ― | 四国支社 | 土木工事 | 松山自動車道 川中トンネル工事 | 愛媛県喜多郡内子町 | 約４０か月 （約４６か月） | ＴＮ延長 約１ｋｍ／橋台 １基／工事用仮桟橋 １式／橋脚 約５基／対象トンネル（川中トンネル）／対象橋梁（立川橋） | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 新総合評価落札方式試行対象 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） ＩＣＴ活用希望方式 | ＷＴＯ基準額以上５０億円未満
197 | 四国支社 | 一般競争入札方式 | ― | 四国支社 | ＰＣ橋上部工工事 | 徳島自動車道 上喜来高架橋他１橋（鋼・ＰＣ上部工）工事 | 徳島県阿波市 | 約４２か月 （約４５か月） | 橋面積 約８千ｍ２／鋼重 約０．７千ｔ／鋼重 約０．４千ｔ／対象橋梁（上喜来高架橋ＰＣ上部工・上喜来高架橋鋼上部工・高西谷川橋） | 第４／四半期 | 令和９年度 第１／四半期 |  | 新総合評価落札方式試行対象 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ５０億円以上
前回からの変更箇所は赤字にて記載しております。