## 表紙
工事関係書類一覧表
（工事名）
令和●年●月

## 契約書類、施設工事共通仕様書等に規定されている書類
契約書類、施設工事共通仕様書等に規定されている書類(1/6)
★：電子による提出となるため書類保存者は書類作成者(提出時に書類保存)となる。 ◆：紙による提出※の場合は、提出先の者が４－CまたはKcube2等（施設）に保存するものとする。 ※電子で提出することを原則としている書類が紙で提出された場合を含む （注）4－C、Kcube2はどちらかを使用するものとし、双方へ提出する必要はない
フェーズ | 種別 | 書類名称 （提出単位名称） | 提出時期 | 書類作成の根拠 | 書類作成者 |  | 書類提出媒体 |  |  |  | 提出先 | ４－CまたはKcube2（施設） への書類保存者 |  | 指定様式 （指定がないものは自由様式とする） | 備 考
[5 empty] | 受注者 | 発注者 （監督員） | 電子 （4-C） | 電子 （Kcube2(施設)） | 電子 （メール） | 紙 |  | 受注者 | 発注者 （監督員）
契約 | 契約書（変更契約書含む） | 工事請負契約書 ※1 | 契約(変更)締結時 | - | ○ |  | ○※ | ○※ |  |  | 発 |  | ○※ |  | ※技術提案書を含む
|  | 入札者に対する指示書 |  |  | ○ |  | ○※ | ○※ |  |  | 発 |  | ○※ |  | ※別に定める電子契約によるものを正とする
|  | 特記仕様書 |  |  | ○ |  | ○※ | ○※ |  |  | 発 |  | ○※ |  | ※４－CまたはKcube2（施設）に監督員が保存
|  | 設計図面 |  |  | ○ |  | ○※ | ○※ |  |  | 発 |  | ○※
|  | 質問回答書 |  |  |  | ○ | ○※ | ○※ |  |  | - |  | ○※
| 契約書その他（変更契約時書類含む） | 上記を補足する書類（技術提案書など） |  |  | ○ |  | ○※ | ○※ |  |  | 監 |  | ○※
| 契約の保証 | 履行保証保険契約証券 | 落札日の翌日から起算して7日以内 | 契4条,入指19 | ○ |  |  |  |  | ○ | 発 | ○ |  |  | ※保証事業会社が取り扱う電子保証の場合は、電子による提出も可とする。
| 監督員 | 監督員通知書 | 契約締結時 | 契9条 |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 受 | ◆ | ★
| 現場代理人及び主任技術者等 | 現場代理人（主任技術者）届 | 契約締結日から14日以内 | 契10条,仕1.7.1 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 監→発 | ★ | ◆ | 入札者に対する指示書 様式第9号
|  | 雇用関係確認指示書 | 必要の都度 | 仕1.7.1 |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 現 | ◆ | ★
|  | 雇用関係確認報告書 | 必要の都度 | 仕1.7.1 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 監 | ★ | ◆
| 低入札価格調査の対象工事 | 低入札価格調査資料 | 契約締結時前 | 入指16 | ○ |  |  |  |  | ○ | 発 |  | ○ | NEXCO西日本HPに掲載の低入札価格調査資料様式
| 請負代金内訳書及び工程表 | 請負代金内訳書及び工程表 | 契約締結日から14日以内 | 契3条 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 監→発 | ★ | ◆
| 工事費構成内訳書 | 工事費構成内訳書 | 契約締結日から14日以内 | 契3条 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 発 | ★ | ◆ | 仕様式第27号
| 火災保険等 | 火災保険、建設工事保険等証券 | 契約締結後直ちに | 契57条 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 発 | ★ | ◆
| 工事等管理システム | 工事等管理システム利用同意書及びシステム利用者登録届 |  | 仕1.52.2 | [5 empty] | ○ |  |  |  | 仕様式第1-16号
| その他 | その他書類（監督員） |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 監又は現 | ★/◆ | ★/◆
|  | その他書類（主任補助監督員） |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 監又は現 | ★/◆ | ★/◆
|  | その他書類（保存のみ） |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 監又は現 | ◆ | ★
施工前 | 保全安全管理者 | 保全安全管理者通知 | 工事着手前 | 仕1.23.10 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ |  | 総合施工計画書に記載することで提出は省略する。
| 設計業務 | 管理技術者届、照査技術者届 |  | 施設調査等共仕 1-7,1-9 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監→発 | ★ | ◆ | 工事の中で詳細設計を実施する場合 (施設工事調査等共通仕様書による)
| 建設業退職金共済組合 | 建設業退職金収納書届 | 契約締結後1ヶ月以内 | 仕1.52.5 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 監→発 | ★ | ◆ | (独)勤労者退職金共済機構HP様式 | ※オンライン申請の場合は電子メールにより提出
|  | 証紙購入予定時期申出書 |  | 仕1.52.5 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 監→発 | ★ | ◆ | 入札者に対する指示書 別記様式第1号
|  | 建設業退職金収納書未提出理由書 |  | 仕1.49.5 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 監→発 | ★ | ◆ | 入札者に対する指示書 別記様式第1号
|  | 掛金収納書（追加購入） |  | 仕1.49.5 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 監→発 | ★ | ◆ | (独)勤労者退職金共済機構HP様式 | ※オンライン申請の場合は電子メールにより提出
| CORINS 登録 | 登録のための確認のお願い（受注時） | 契約締結の翌日から15日以内または工期開始日まで | 仕1.51.1 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | － |  | － | JACIC指定様式 | 受注者入力後、登録機関から監督員へメール送付により確認を得るものとし、提出は省略する。
|  | 登録内容確認書（受注時） |  | 仕1.51.1 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 |  | ○ | JACIC指定様式
| 電子証明書 | 電子認証サービス電子証明書発行申請書 | 契約締結後速やかに | 特記仕様書による | ○ | [5 empty] | 監 |  | ○ | PKI
|  | 受領報告書 |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 |  | ○ | PKI
| 施工計画 | 施工（変更）計画書（提出） | 工事着手前 | 仕1.20.1 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆
|  | 施工（変更）計画書（承諾） | 工事着手前 | 仕1.20.2 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆
|  | 工種別施工計画書（提出） | 当該工事着手前1ヶ月 | 仕1.20.2 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆
|  | 工種別施工計画書（承諾） | 当該工事着手前1ヶ月 | 仕1.20.2 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆
|  | 工事工程の共有（変更が生じた場合も含む） | 必要の都度 | 仕1.20.5 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆
|  | ウィークリースタンス確認表の提出（変更が生じた場合も含む） | 工事着手前 | 仕1.20.5 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 施設工事請負契約における設計変更ガイドライン参照
| 技術提案 | 総合評価計画書 | 工事着手前 | 仕1.65.2 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 仕様式第25-1号、仕様式第25-2号 | 総合評価落札方式を適用した工事
| 産業廃棄物 | 産業廃棄物施工計画書（施工計画書に記載） | 工事着手前 | 仕1.26.1 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ |  | 施工計画書に記載
| 再生資源及び建設副産物 | 再生資源利用計画書（施工計画書に記載） | 工事着手前 | 仕1.26.2 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 国土交通省ﾘｻｲｸﾙﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ様式、又は、COBRISｼｽﾃﾑ | 施工計画書に記載
|  | 再生資源利用促進計画書（施工計画書に記載） | 工事着手前 | 仕1.26.2 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 国土交通省ﾘｻｲｸﾙﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ様式、又は、COBRISｼｽﾃﾑ | 施工計画書に記載
|  | 建設リサイクル法第12条に基づく都道府県知事等への届出内容（施工計画書に記載） | 工事着手前 | 仕1.26.2 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 国土交通省ﾘｻｲｸﾙﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ様式、又は、COBRISｼｽﾃﾑ | 施工計画書に記載
書類作成の根拠：【契】契約書 【入指】入札者に対する指示書 【仕】施設工事共通仕様書 ／ 提出先：【発】発注者 【監】監督員 【監→発】監督員を経由した発注者 【受】受注者 【現】現場代理人
契約書類、施設工事共通仕様書等に規定されている書類(2/6)
★：電子による提出となるため書類保存者は書類作成者(提出時に書類保存)となる。 ◆：紙による提出※の場合は、提出先の者が４－CまたはKcube2等（施設）に保存するものとする。 ※電子で提出することを原則としている書類が紙で提出された場合を含む （注）4－C、Kcube2はどちらかを使用するものとし、双方へ提出する必要はない
フェーズ | 種別 | 書類名称 （提出単位名称） | 提出時期 | 書類作成の根拠 | 書類作成者 |  | 書類提出媒体 |  |  |  | 提出先 | ４－CまたはKcube2（施設） への書類保存者 |  | 指定様式 （指定がないものは自由様式とする） | 備 考
[5 empty] | 受注者 | 発注者 （監督員） | 電子 （4-C） | 電子 （Kcube2(施設)） | 電子 （メール） | 紙 |  | 受注者 | 発注者 （監督員）
施工前 | 交通規制 | 交通規制計画書 | 工事着手前 | 仕1.23.10 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ |  | 施工計画書に記載
|  | 交通保安要員計画書 | 工事着手前 | 仕1.23.10 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ |  | 施工計画書に記載
| 関係官公署及び関係会社への手続き | 関係機関協議の報告 | 随時 | 仕1.10.1 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 工事打合簿
| 地元関係者との紛争の解決 | 地元関係者との紛争の解決 | 随時 | 仕1.11.4 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆
| 施工体制台帳 | 施工体制台帳 | 工事着手前 | 仕1.14.2 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 国土交通省令参照
| 特殊な調査及び試験への協力等 | 調査及び試験等協力通知 |  | 仕1.18.2 |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 |  | ★ | 工事打合簿
|  | 調査・試験等計画確認願（受注者の独自の調査・試験等） |  | 仕1.18.2(4) | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆
|  | 調査・試験等計画確認書（受注者の独自の調査・試験等） |  | 仕1.18.2(4) |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 | ◆ | ★
|  | 調査・試験等成果発表確認願（受注者の独自の調査・試験等） |  | 仕1.18.2(4) | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆
|  | 調査・試験等成果発表確認書（受注者の独自の調査・試験等） |  | 仕1.18.2(4) |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 | ◆ | ★
| 図面の実測値と表示された数字の優先順位 | 図面表示値の相違報告書 |  | 仕1.4.3 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆
| 設計図書の照査 | 設計図書の照査報告書 | 必要の都度 | 仕1.5.2 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ |  | 施設工事請負契約における設計変更ガイドライン巻末資料①「設計図書の照査項目一覧表」を活用
| くいの照査 | くいの照査結果報告書 | 工事着手前 | 仕1.67.2 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆
| 現場測量 | 起工測量報告書 | 工事着手前 | 仕1.67.3 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆
| くいの保全 | 用地境界くい移動確認願 | 工事着手前 | 仕1.67.4 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆
|  | 用地境界くい移動確認書 | 工事着手前 | 仕1.67.4 |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 監 | ◆ | ★
| 工事看板の設置 | 工事看板設置確認願 | 工事着手前 | 仕1.58.1 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ |  | 施工計画書に記載する場合は提出不要とする。
|  | 工事看板設置確認書 | 工事着手前 | 仕1.58.1 |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 | ◆ | ★
| 関係法令及び条例の遵守 | 工事施工における関係諸法令等確認願 | 工事着手前 | 仕1.61.1 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 工事打合簿
| 支給材料及び貸与品 | 受領書又は借用書 | 引渡しの日から7日以内 | 契15条,仕1.22.1 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 仕様式第23号
| 機器製作 | 機器製作承諾願 | 機器製作着手前 | 仕1.21.11 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ |  | 一括承諾を受けた機器は工事材料確認願とする。
| 施工図 | 施工図承諾願 | 工事着手前 | 仕1.29.1 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆
| 工事用材料 | 工事材料確認願 | 工事着手前 一括承諾機器は契約締結後60日以内 | 仕1.21.3 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 仕様式第3号
|  | 工事材料検査願（機器含む） | 工事着手前 | 仕1.21.8 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 仕様式第20号
| 工場立会 | 工場立会検査願 | 立会又は検査前 | 仕1.21.20 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆
| 工場試験 | 工場試験方案書確認願（自主検査・立会検査） | 工場出荷前 | 仕1.21.19,仕1.21.20 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ |  | 一括承諾を受けた機器は検査方案書の提出は省略する。
|  | 工場試験結果報告書（自主検査・立会検査） |  | 仕1.21.19,仕1.21.20 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ |  | 一括承諾を受けた機器は検査結果報告書の提出は省略する。 その他機器は完成図書に綴じ込む場合は提出不要とするが、監督員が提出を求める場合は工事打合簿で通知する。
| 構造・強度・運転時間等計算書 | 構造・強度・運転時間等計算書 | 機器製作着手前 |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ |  | 材料確認願、施工図等の承諾類に添付する場合は提出不要とする。
| 官公署申請書類・届出書 | 官公署申請書類・届出書 | 随時(工事着手前) | 仕1.10.1 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆
| 光ケーブル等損傷事故防止協議 | 光ケーブル等損傷事故防止協議 | 近接工事前 |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 光通信ケーブル等損傷事故防止対策マニュアルによる
| 年度出来高計画 | 年度出来高計画書 |  | 仕1.40.1 | ○ |  | ○ |  |  | ○ | 監→発 |  | ○ | 仕様式第12号
| VE 提案に関する事項 | VE 提案書 | 当該VE提案に係る部分の施工に着手する2ヶ月前まで | 仕1.64.3 | ○ |  | ○ |  |  | ○ | 監→発 |  | ○ | 仕様式第24号
| その他 | その他書類（監督員） |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 監又は現 | ★/◆ | ★/◆
|  | その他書類（主任補助監督員） |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 監又は現 | ★/◆ | ★/◆
|  | その他書類（保存のみ） |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 監又は現 | ◆ | ★
書類作成の根拠：【契】契約書 【入指】入札者に対する指示書 【仕】施設工事共通仕様書 ／ 提出先：【発】発注者 【監】監督員 【監→発】監督員を経由した発注者 【受】受注者 【現】現場代理人
契約書類、施設工事共通仕様書等に規定されている書類(3/6)
★：電子による提出となるため書類保存者は書類作成者(提出時に書類保存)となる。 ◆：紙による提出※の場合は、提出先の者が４－CまたはKcube2等（施設）に保存するものとする。 ※電子で提出することを原則としている書類が紙で提出された場合を含む （注）4－C、Kcube2はどちらかを使用するものとし、双方へ提出する必要はない
フェーズ | 種別 | 書類名称 （提出単位名称） | 提出時期 | 書類作成の根拠 | 書類作成者 |  | 書類提出媒体 |  |  |  | 提出先 | ４－CまたはKcube2（施設） への書類保存者 |  | 指定様式 （指定がないものは自由様式とする） | 備 考
[5 empty] | 受注者 | 発注者 （監督員） | 電子 （4-C） | 電子 （Kcube2(施設)） | 電子 （メール） | 紙 |  | 受注者 | 発注者 （監督員）
施工中 | 現場代理人等の配置 | 現場代理人、主任(監理)技術者、専門技術者変更確認願 | 変更前 | 契10条、仕1.7.3 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 監 | ★ | ◆
|  | 現場代理人、主任(監理)技術者、専門技術者変更確認書 | 変更前 | 仕1.7.3 |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 受 | ◆ | ★
|  | 現場代理人、主任(監理)技術者、専門技術者変更届 |  | 契10条 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 監→発 | ★ | ◆ | 入札者に対する指示書 様式第9号
| 現場代理人等の常駐 | 現場代理人、主任(監理)技術者、専門技術者不在届（確認願） | 不在日前 |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 仕様式第20号 | 週間管理表に現場代理人、主任(監理)技術者、専門技術者が不在となる日の対応（代理の技術者配置等）を記載することで現場代理人、主任(監理)技術者、専門技術者不在届の提出は不要とする。 ※現場代理人、主任技術者（監理技術者）が工事現場を離れる場合は、共通仕様書1.7.2(1)(2)の規定によるものとする。
|  | 現場代理人、主任(監理)技術者、専門技術者不在届（確認書） | 不在日前 |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 | ◆ | ★
| 作業日 | 休日作業確認願 | 休日作業前 | 仕1.13.1 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 仕様式第20号
|  | 長期休暇計画書の提出 | 長期休暇前 | 仕1.13.1 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 仕様式第20号
| CORINS 登録 | 登録のための確認のお願い（変更時） | 変更があった日の翌日から15日以内 | 仕1.51.1 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | － |  | － | JACIC指定様式 | 受注者入力後、登録機関から監督員へメール送付により確認を得るものとし、提出は省略する。
|  | 登録内容確認書（変更時） |  | 仕1.51.1 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 |  | ○ | JACIC指定様式
| 施工体制台帳 | 施工体制台帳（変更時） | 工事着手前 | 仕1.14.2 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 国土交通省令参照
| 工事関係者に対する措置 | 現場代理人に対する措置請求 |  | 仕1.16.1 |  | ○ |  |  |  | ○ | 受 | ○
|  | 技術者に関する措置請求 |  | 仕1.16.2 |  | ○ |  |  |  | ○ | 受 | ○
| 履行報告 | 履行報告書 | 毎月末日 | 仕1.19.2 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 仕様式第19号
|  | 実施工程表(月間・週間工程表) | 実施工程表：着手前 月間工程表：毎月末日 週間工程表：毎週 | 仕1.19.2,仕1.19.3 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 実施工程表：自由様式 月間工程表：仕様式第19号 週間工程表：仕様式第20号 | 実施工程表は施工計画書に記載する場合は提出不要とする。
| 工事の進捗 | 工事の進捗に関する通知 | 必要の都度 | 仕1.19.4 |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 受 | ◆ | ★ | 工事打合簿
|  | 工事の進捗に関する対策確認願 | 通知受領後速やかに | 仕1.19.4 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆
|  | 工事の進捗に関する対策確認書 |  | 仕1.19.4 |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 | ◆ | ★ | 工事打合簿
| 工事用材料及び製品の性能及び品質の確認 | 性能・品質に関する立入り等確認 |  | 仕1.21.5 |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 | ◆ | ★ | 工事打合簿
| 交通安全管理 | 一般的制限値を超える車両を通行させる場合（特殊車両通行許可申請） | 工事着手前 | 仕1.60.1 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ |  | 施工計画書に記載
| 安全対策 | 安全・訓練等計画書 | 工事着手前 | 仕1.23.3 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆
|  | 安全・訓練等実施状況報告書 | 毎月 | 仕1.23.3 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ |  | 実施日時、参加者名簿及び議事録（レジュメ）を提出する。安全・訓練資料は監督員が求めた場合は提示すること。
|  | 重大事故リスクアセスメントに関する確認 |  | 仕1.23.2 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 重大事故リスクアセスメントガイドラインによる
| 品質管理巡回 | 品質管理巡回通知書 |  | 仕1.27.2 |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 | ◆ | ★ | 工事打合簿
| 検査及び立会い | 工事立会（検査）願い | 立会又は検査前 | 仕1.28.1 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 仕様式第20号
| 現地試験 | 現地試験方案書確認願 | 現地試験前 |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆
|  | 現地試験立会検査願 | 立会又は検査前 |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆
|  | 現地試験結果報告書 |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ |  | 完成図書に綴じ込む場合は提出不要とする。監督員が提出を求める場合は工事打合簿で通知する。
| 発生材 | 発生材調書 |  | 仕1.57.1 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 仕様式第4号
| 秘密の保持 | 秘密情報等における確認 |  | 仕1.63.4 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆
| VE 提案 | VE 提案書 | 当該VE提案に係る部分の施工に着手する2ヶ月前まで | 仕1.64.3 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 監→発 | ★ | ◆ | 仕様式第24号
|  | VE 提案における採否通知書 | VE提案の受領後28日以内 | 仕1.64.5 |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 受 | ◆ | ★
書類作成の根拠：【契】契約書 【入指】入札者に対する指示書 【仕】施設工事共通仕様書 ／ 提出先：【発】発注者 【監】監督員 【監→発】監督員を経由した発注者 【受】受注者 【現】現場代理人
契約書類、施設工事共通仕様書等に規定されている書類(4/6)
★：電子による提出となるため書類保存者は書類作成者(提出時に書類保存)となる。 ◆：紙による提出※の場合は、提出先の者が４－CまたはKcube2等（施設）に保存するものとする。 ※電子で提出することを原則としている書類が紙で提出された場合を含む （注）4－C、Kcube2はどちらかを使用するものとし、双方へ提出する必要はない
フェーズ | 種別 | 書類名称 （提出単位名称） | 提出時期 | 書類作成の根拠 | 書類作成者 |  | 書類提出媒体 |  |  |  | 提出先 | ４－CまたはKcube2（施設） への書類保存者 |  | 指定様式 （指定がないものは自由様式とする） | 備 考
[5 empty] | 受注者 | 発注者 （監督員） | 電子 （4-C） | 電子 （Kcube2(施設)） | 電子 （メール） | 紙 |  | 受注者 | 発注者 （監督員）
施工中 | 工事の変更等 | 工事打合簿（発注者発議） | 必要の都度 | 仕1.30.1 |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 | ◆ | ★ | 仕様式第2号
|  | 工事打合簿（受注者発議） | 必要の都度 | 仕1.30.1 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 仕様式第2号
|  | 工事変更指示書 | 必要の都度 | 仕1.30.1 |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 | ◆ | ★ | 仕様式第1号
| 工事の一時中止 | 工事一時中止指示書 |  | 仕1.32.2,仕1.32.4 |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 | ◆ | ★ | 工事一時中止ガイドライン様式
|  | 工事一時中止同意書 |  | 仕1.32.2,仕1.32.4 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 工事一時中止ガイドライン様式
|  | 基本計画書 | 中止の指示があった場合 | 仕1.32.2,仕1.32.4 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 工事一時中止ガイドライン様式
|  | 工事一時中止解除指示書 |  | 仕1.32.2,仕1.32.4 |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 | ◆ | ★ | 工事一時中止ガイドライン様式
|  | 工事一時中止解除同意書 | 解除の指示があった場合 | 仕1.32.2,仕1.32.4 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 工事一時中止ガイドライン様式
| 工事の一時中止に伴う増加費用の協議 | 増加費用の請求書 | 費用増加が生じた場合 | 仕1.32.3,仕1.32.4 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 工事一時中止ガイドライン様式 | 請求額の根拠を持参すること。
|  | 工事の一時中止に伴う増加費用の負担額協議書 |  | 仕1.32.3,仕1.32.4 |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 | ◆ | ★ | 工事一時中止ガイドライン様式
|  | 工事の一時中止に伴う増加費用の負担額同意書 | 協議開始から28日以内 | 仕1.32.3,仕1.32.4 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 工事一時中止ガイドライン様式
| 不可抗力による災害 | 災害通知書 | 遅延なく | 仕1.33.1 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 監→発 | ★ | ◆ | 仕様式第5号
|  | 工事災害に関する報告書等 |  | 仕1.33.1 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 監→発 | ★ | ◆
|  | 損害確認結果の通知 |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 受 | ◆ | ★
|  | 損害による費用負担（損害合計額）請求書 | 災害確認結果の通知後 | 契30条3 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 監→発 | ★ | ◆
|  | 損害合計額の協議書 |  | 仕1.33.4 |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 | ◆ | ★ | 仕様式第9号
|  | 損害合計額の同意書 | 協議開始から28日以内 | 仕1.33.4 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 仕様式第9号
| 事故等の報告 | 工事中事故報告書 |  | 仕1.23.9 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 仕様式第17号
| 全体スライド（受注者請求の場合） | スライド請求書 | スライドが発生した場合 | 仕1.34.3 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 監→発 | ★ | ◆ | 仕様式第6号
|  | スライド額見積方通知書 |  | 仕1.34.6 |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 | ◆ | ★ |  | 数量確定（最終設計変更）時
|  | スライド額見積書 | 見積方通知書があった場合 | 仕1.34.6 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 仕様式第7号 | 数量確定（最終設計変更）時
|  | スライド額協議書 |  | 仕1.34.6 |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 | ◆ | ★ |  | 数量確定（最終設計変更）時
|  | スライド額同意書 | 協議開始から28日以内 | 仕1.34.6 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 仕様式第8号 | 数量確定（最終設計変更）時
| 単品スライド（受注者請求の場合） | 単品スライド請求書 | 単品スライドが発生した場合 | 契26条5,仕1.35.1 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 監→発 | ★ | ◆ | 特記で定める様式
|  | 単品スライド額証明書類要求書 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 | ◆ | ★ | 特記で定める様式 | 数量確定（最終設計変更）時
|  | 単品スライド額証明書類申請書 |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 特記で定める様式 | 数量確定（最終設計変更）時
|  | 単品スライド請求辞退届 | 請求を辞退する場合 |  | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 監→発 | ★ | ◆ | 特記で定める様式 | 数量確定（最終設計変更）時
|  | 単品スライド額見積方通知書 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 | ◆ | ★ | 特記で定める様式 | 数量確定（最終設計変更）時
|  | 単品スライド額見積書 |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 特記で定める様式 | 数量確定（最終設計変更）時
|  | 単品スライド額協議書 | 見積方通知書があった場合 |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 | ◆ | ★ | 特記で定める様式 | 数量確定（最終設計変更）時
|  | 単品スライド額の同意書 | 協議開始から28日以内 |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 特記で定める様式 | 数量確定（最終設計変更）時
| インフレスライド（受注者請求の場合） | スライド請求書 | スライドが発生した場合 | 契26条6,仕1.36.1 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 監→発 | ★ | ◆ | 特記で定める様式
|  | スライド額見積方通知書 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 | ◆ | ★ | 特記で定める様式 | 数量確定（最終設計変更）時
|  | スライド額見積書 |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 特記で定める様式 | 数量確定（最終設計変更）時
|  | スライド額協議書 | 見積方通知書があった場合 |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 | ◆ | ★ | 特記で定める様式 | 数量確定（最終設計変更）時
|  | スライド額の同意書 | 協議開始から28日以内 |  | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 特記で定める様式 | 数量確定（最終設計変更）時
| 工期変更 | 工期変更協議通知書 |  | 仕1.39.2 |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 | ◆ | ★
|  | 工期変更協議書 | 契24条に基づく協議開始の日 | 仕1.39.3 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆
|  | 工期変更日数協議書 |  | 仕1.39.3 |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 | ◆ | ★ | 仕様式第10号
|  | 工期変更日数同意書 | 監督員からの協議による | 仕1.39.3 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 仕様式第10号
|  | 工期延長請求書 | 必要の都度 | 仕1.39.4 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 仕様式第11号
|  | 工期短縮協議書 |  | 契23条 |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 | ◆ | ★
書類作成の根拠：【契】契約書 【入指】入札者に対する指示書 【仕】施設工事共通仕様書 ／ 提出先：【発】発注者 【監】監督員 【監→発】監督員を経由した発注者 【受】受注者 【現】現場代理人
契約書類、施設工事共通仕様書等に規定されている書類(5/6)
★：電子による提出となるため書類保存者は書類作成者(提出時に書類保存)となる。 ◆：紙による提出※の場合は、提出先の者が４－CまたはKcube2等（施設）に保存するものとする。 ※電子で提出することを原則としている書類が紙で提出された場合を含む （注）4－C、Kcube2はどちらかを使用するものとし、双方へ提出する必要はない
フェーズ | 種別 | 書類名称 （提出単位名称） | 提出時期 | 書類作成の根拠 | 書類作成者 |  | 書類提出媒体 |  |  |  | 提出先 | ４－CまたはKcube2（施設） への書類保存者 |  | 指定様式 （指定がないものは自由様式とする） | 備 考
[5 empty] | 受注者 | 発注者 （監督員） | 電子 （4-C） | 電子 （Kcube2(施設)） | 電子 （メール） | 紙 |  | 受注者 | 発注者 （監督員）
施工中 | 年度出来高予定額 | 年度出来高修正計画書 | 毎年3月上旬まで | 仕1.40.2 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 監→発 | ★ | ◆ | 仕様式第13号
|  | 工程表（修正） |  | 仕1.40.2 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 監→発 | ★ | ◆
|  | 年度出来高予定額変更届 |  | 仕1.40.3 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 監→発 | ★ | ◆
|  | 工程表（変更） |  | 仕1.40.3 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 監→発 | ★ | ◆
| 出来形部分の確認及び検査 | 工事出来形部分検査願 | 請求月の前月の25日まで | 仕1.41.1 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 監→発 | ★ | ◆ | 仕様式第14号 | ※原則、押印省略したものを電子（メール）にて提出
|  | 出来形部分検査内訳書 |  | 監督及び検査要領 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 監→発 | ★ | ◆ | 監督及び検査要領 別記様式第5号の2
|  | 出来形部分検査調書 |  | 監督及び検査要領 |  | ○ | ○ |  | ○ |  | - |  | ○ | 監督及び検査要領 別記様式第5号の1
|  | 工事出来形部分認定書 |  | 契38条2 |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 受 | ◆ | ★
| 一部しゅん功 | 一部しゅん功届 | 要件を全て満たしたのち | 仕1.43.1 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 監→発 | ★ | ◆ | 仕様式第15号 | ※原則、押印省略したものを電子（メール）にて提出
|  | 一部しゅん功検査日及び検査員の通知 |  | 仕1.43.3 |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 | ◆ | ★ | 工事打合簿
|  | 一部しゅん功検査調書 |  | 監督及び検査要領 |  | ○ | ○ |  |  | ○ | - |  | ○ | 監督及び検査要領 別記様式第3号
|  | 一部認定書・一部認定通知書 |  | 契32条2 |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 受 | ○
|  | 受渡書 |  | 仕1.44.1 | ○ |  |  |  |  | ○ | 監→発 |  | ○
| 機能使用 | 機能使用通知 |  | 仕1.47.4 |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 | ◆ | ★ | 工事打合簿
| 施設使用 | 施設使用通知 |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 | ◆ | ★ | 工事打合簿
| 部分使用 | 部分使用協議書 |  | 仕1.47.3 |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 | ◆ | ★
|  | 部分使用出来形調書 | 検査前 | 仕1.47.2 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆
|  | 出来形部分検査調書 |  | 監督及び検査要領 |  | ○ | ○ |  | ○ |  | - |  | ○ | 監督及び検査要領 別記様式第5号の1
|  | 部分使用同意書 |  | 仕1.47.3 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 仕様式第16号
| 環境対策 | 環境問題報告書 |  | 仕1.24.2 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆
| 創意工夫 | 創意工夫または社会性等（地域への貢献等）の提出 | 工事完了までに | 仕1.18.5 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 仕様式第21号、22号
| その他 | その他書類（監督員） |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 監又は現 | ★/◆ | ★/◆
|  | その他書類（主任補助監督員） |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 監又は現 | ★/◆ | ★/◆
|  | その他書類（保存のみ） |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 監又は現 | ◆ | ★
施工後 | 技術提案 | 総合評価実施報告書 | 工事完成時 | 仕1.65.3 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 仕様式第25-3号 | 総合評価落札方式を適用した工事
| 工事しゅん功 | 工事しゅん功届 |  | 仕1.42.1 | ○ |  | ○ |  | ○ |  | 監→発 | ★ | ◆ | 仕様式第15号 | ※原則、押印省略したものを電子（メール）にて提出
|  | 工事記録写真 |  | 仕1.48.1 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆
|  | 工事完成写真 |  | 仕1.48.2 | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | 監 | ★ | ◆
|  | 出来形調書 |  |  | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | 監 | ★ | ◆
|  | 完成図書（しゅん功図） |  | 仕1.48.4 | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | 監 | ★ | ◆
|  | 完成図書（施工図） |  | 仕1.48.4 | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | 監 | ★ | ◆
|  | 完成図書（取扱説明書集） |  | 仕1.48.4 | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | 監 | ★ | ◆
|  | 完成図書（建物集計データ） |  | 仕1.48.4 | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | 監 | ★ | ◆
|  | 完成図書（施設設備集計データ） |  | 仕1.48.4 | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | 監 | ★ | ◆
|  | 完成図書（その他書類） |  | 仕1.48.4 | ○ |  | ○ | ○ |  | ○ | 監 | ★ | ◆
|  | 検査日及び検査員の通知 |  | 仕1.42.3 |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 | ◆ | ★ | 工事打合簿
|  | しゅん功検査調書 |  | 監督及び検査要領 |  | ○ | ○ |  | ○ |  | - |  | ○ | 監督及び検査要領 別記様式第3号
|  | 認定書・認定通知書 |  | 契32条2 |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 受 | ○
|  | 受渡書 |  | 仕1.44.1 | ○ |  |  |  |  | ○ | 監→発 |  | ○
|  | しゅん功評定 |  |  |  | ○ | ○ |  | ○ |  | 受 |  | ○
施工後 | 軽微な修補の取扱い | 修補の指示 |  | 仕1.42.5 |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 | ◆ | ★
|  | 手直し完了届 |  | 仕1.42.5 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆
|  | 手直し完了通知書 |  | 仕1.42.5 |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 現 | ◆ | ★
| CORINS 登録 | 登録のための確認のお願い（完成時） | しゅん功届提出日の翌日から15日以内 | 仕1.51.1 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | － |  |  | JACIC指定様式 | 受注者入力後、登録機関から監督員へメール送付により確認を得るものとし、提出は省略する。
|  | 登録内容確認書（完成時） |  | 仕1.51.1 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 |  | ○ | JACIC指定様式
書類作成の根拠：【契】契約書 【入指】入札者に対する指示書 【仕】施設工事共通仕様書 ／ 提出先：【発】発注者 【監】監督員 【監→発】監督員を経由した発注者 【受】受注者 【現】現場代理人
契約書類、施設工事共通仕様書等に規定されている書類(6/6)
★：電子による提出となるため書類保存者は書類作成者(提出時に書類保存)となる。 ◆：紙による提出※の場合は、提出先の者が４－CまたはKcube2等（施設）に保存するものとする。 ※電子で提出することを原則としている書類が紙で提出された場合を含む （注）4－C、Kcube2はどちらかを使用するものとし、双方へ提出する必要はない
フェーズ | 種別 | 書類名称 （提出単位名称） | 提出時期 | 書類作成の根拠 | 書類作成者 |  | 書類提出媒体 |  |  |  | 提出先 | ４－CまたはKcube2（施設） への書類保存者 |  | 指定様式 （指定がないものは自由様式とする） | 備 考
[5 empty] | 受注者 | 発注者 （監督員） | 電子 （4-C） | 電子 （Kcube2(施設)） | 電子 （メール） | 紙 |  | 受注者 | 発注者 （監督員）
施工後 | くいの返還 | 返還書 |  | 仕1.67.5 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 仕:様式第22号
| 支給材料の返還 | 返還書 | 当該工種完了後 | 仕1.22.2 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 仕様式第23号
| 再生資源、建設副産物及び特定建設資材 | 再生資源利用状況報告 | 工事完了後速やかに | 仕1.26.2 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 国土交通省ﾘｻｲｸﾙﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ様式、又は、COBRISｼｽﾃﾑ
|  | 再生資源利用促進状況報告 | 工事完了後速やかに | 仕1.26.2 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 国土交通省ﾘｻｲｸﾙﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ様式、又は、COBRISｼｽﾃﾑ
|  | 再資源化完了報告書 | 工事完了後速やかに | 仕1.26.2 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆ | 仕様式第26号
| 電子証明書 | 電子認証サービス電子証明書失効申請書 |  | 特記仕様書による | ○ | [5 empty] | 監 |  | ○ | PKI
| 特許権等の帰属 | 特許権等報告書 |  | 仕1.54.1 | ○ |  | ○ | ○ |  |  | 監 | ★ | ◆
| 契約不適合責任 | 契約不適合責任に係る調査指示 |  | 契56条,仕1.56.1 |  | ○ |  |  |  | ○ | 受 | ○
|  | 契約不適合責任に係る調査結果の報告について |  | 仕1.56.1 | ○ |  |  |  |  | ○ | 監→発 |  | ○
|  | 調査結果の通知 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | 受 | ○
|  | 契約不適合追完請求書 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | 受 | ○
|  | 契約不適合追完計画書 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 監→発 |  | ○
|  | 契約不適合追完完了届 |  |  | ○ |  |  |  |  | ○ | 監→発 |  | ○
|  | 契約不適合追完認定書 |  |  |  | ○ |  |  |  | ○ | 受 | ○
| その他 | その他書類（監督員） |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 監又は現 | ★/◆ | ★/◆
|  | その他書類（主任補助監督員） |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 監又は現 | ★/◆ | ★/◆
|  | その他書類（保存のみ） |  |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  | 監又は現 | ◆ | ★
書類作成の根拠：【契】契約書 【入指】入札者に対する指示書 【仕】施設工事共通仕様書 ／ 提出先：【発】発注者 【監】監督員 【監→発】監督員を経由した発注者 【受】受注者 【現】現場代理人

## 施設工事施工管理要領に規定されている書類
施設工事施工管理要領に規定されている書類（1/3）
※4－C、Kcube2はどちらかを使用するものとし、双方へ提出する必要はない
区分 | 種別 | 書類分類 （Kcube2（施設）登録上の参考書類名） | 書類名称 （提出単位名称） | 書類作成の根拠 | 書類作成者 |  | 書類提出媒体※ |  | 提出先 | 備考
[5 empty] | 受注者 | 発注者 （監督員） | ４－ＣまたはKcube2 | 紙
共通工事 | 官公署手続き | 官公署申請書類・届出書 | 申請・届出等に必要な書類の提出 | 施設工事施工管理要領2-1 | ○ |  | ○ |  | 監
| 基礎工事 | 施工図承諾願 | 施工図承諾願 | 施設工事施工管理要領2-5 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工種別施工計画書（承諾） | 基礎杭施工計画書 | 施設工事施工管理要領2-5 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | コンクリート施工計画書 | 施設工事施工管理要領2-5 | ○ |  | ○ |  | 監
| 建柱工事 | 工種別施工計画書（承諾） | 建柱工事施工計画書 | 施設工事施工管理要領2-6 | ○ |  | ○ |  | 監
| 配管配線工事 | 施工図承諾願 | 施工図承諾願 | 施設工事施工管理要領2-9 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工種別施工計画書（提出） | 配管配線工事施工計画書 | 施設工事施工管理要領2-9 | ○ |  | ○ |  | 監
| 機器据付工事 | 工種別施工計画書（承諾） | 機器据付工事施工計画書 | 施設工事施工管理要領2-10 | ○ |  | ○ |  | 監
| あと施工アンカー工事 | 工種別施工計画書（承諾） | あと施工アンカー施工計画書 | 施設工事施工管理要領2-13 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事材料確認願 | あと施工アンカー性能確認試験成績書 | 施設工事施工管理要領2-13 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | あと施工アンカー引張試験結果報告 | 施設工事施工管理要領2-13 | ○ |  | ○ |  | 監
| 耐震設計 | 構造・強度・運転時間等計算書 | 強度計算書承諾願 | 施設工事施工管理要領2-14 | ○ |  | ○ |  | 監
| 無収縮モルタル工事 | 工種別施工計画書（承諾） | 無収縮モルタル工事施工計画書 | 施設工事施工管理要領2-15 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 無収縮モルタル注入前検査願 | 施設工事施工管理要領2-15 | ○ |  | ○ |  | 監
| 二重の安全対策 | 工事材料使用届 | 落下防止装置材料使用届 | 施設工事施工管理要領2-16 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | その他 | 基準管理試験報告書 | 施設工事施工管理要領2-16 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | 落下防止装置の設置記録 | 施設工事施工管理要領2-16 | ○ |  | ○ |  | 監
電気通信工事 | 受配電設備工事 | 工事立会（検査）願い | 工事立会（検査）願い | 施設工事施工管理要領3-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | 施工管理のチェックシート | 施設工事施工管理要領3-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書 | 施設工事施工管理要領3-3 | ○ |  | ○ |  | 監
| 自家発電設備工事 | 工事立会（検査）願い | 工事立会（検査）願い | 施設工事施工管理要領4-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | 施工管理のチェックシート | 施設工事施工管理要領4-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書 | 施設工事施工管理要領4-3 | ○ |  | ○ |  | 監
| 直流電源・無停電電源設備工事 | 工事立会（検査）願い | 工事立会（検査）願い | 施設工事施工管理要領5-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | 施工管理のチェックシート | 施設工事施工管理要領5-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書 | 施設工事施工管理要領5-3 | ○ |  | ○ |  | 監
| 道路照明設備工事 | 工種別施工計画書（承諾） | 機器据付工事施工計画書 | 施設工事施工管理要領6-2 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 工事立会（検査）願い | 施設工事施工管理要領6-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | 施工管理のチェックシート | 施設工事施工管理要領6-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書 | 施設工事施工管理要領6-3 | ○ |  | ○ |  | 監
| トンネル照明設備工事 | 工種別施工計画書（承諾） | 配管配線工事施工計画書 | 施設工事施工管理要領7-2 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | 機器据付工事施工計画書 | 施設工事施工管理要領7-2 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 工事立会（検査）願い | 施設工事施工管理要領7-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | 施工管理のチェックシート | 施設工事施工管理要領7-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書 | 施設工事施工管理要領7-3 | ○ |  | ○ |  | 監
| 可変式道路情報板設備工事 | 工種別施工計画書（承諾） | 機器据付工事施工計画書 | 施設工事施工管理要領8-2 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 工事立会（検査）願い | 施設工事施工管理要領8-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | 施工管理のチェックシート | 施設工事施工管理要領7-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書 | 施設工事施工管理要領7-3 | ○ |  | ○ |  | 監
| 可変式速度規制標識設備工事 | 工種別施工計画書（承諾） | 機器据付工事施工計画書 | 施設工事施工管理要領9-2 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 工事立会（検査）願い | 施設工事施工管理要領9-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | 施工管理のチェックシート | 施設工事施工管理要領9-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書 | 施設工事施工管理要領9-3 | ○ |  | ○ |  | 監
提出先：【発】発注者 【監】監督員 【監→発】監督員を経由した発注者 【受】受注者 【現】現場代理人
施設工事施工管理要領に規定されている書類（2/3）
※4－C、Kcube2はどちらかを使用するものとし、双方へ提出する必要はない
区分 | 種別 | 書類分類 （Kcube2（施設）登録上の参考書類名） | 書類名称 （提出単位名称） | 書類作成の根拠 | 書類作成者 |  | 書類提出媒体※ |  | 提出先 | 備考
[5 empty] | 受注者 | 発注者 （監督員） | ４－ＣまたはKcube2 | 紙
電気通信工事 | 気象観測設備工事 | 機器製作承諾願 | 機器製作承諾願 | 施設工事施工管理要領10-2 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 工事立会（検査）願い | 施設工事施工管理要領10-2 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | 施工管理のチェックシート | 施設工事施工管理要領10-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書 | 施設工事施工管理要領10-3 | ○ |  | ○ |  | 監
| 交通量計測設備工事 | 工種別施工計画書（承諾） | 機器据付工事施工計画書 | 施設工事施工管理要領11-2 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 工事立会（検査）願い | 施設工事施工管理要領11-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | 施工管理のチェックシート | 施設工事施工管理要領11-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書 | 施設工事施工管理要領11-3 | ○ |  | ○ |  | 監
| 移動無線設備工事 | 工種別施工計画書（承諾） | 建柱工事施工計画書 | 施設工事施工管理要領12-2 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 工事立会（検査）願い | 施設工事施工管理要領12-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | 施工管理のチェックシート | 施設工事施工管理要領12-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書 | 施設工事施工管理要領12-3 | ○ |  | ○ |  | 監
| ラジオ再放送設備工事 | 工事立会（検査）願い | 工事立会（検査）願い | 施設工事施工管理要領13-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | 施工管理のチェックシート | 施設工事施工管理要領13-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書 | 施設工事施工管理要領13-3 | ○ |  | ○ |  | 監
| CCTV設備工事 | 工事立会（検査）願い | 工事立会（検査）願い | 施設工事施工管理要領14-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | 施工管理のチェックシート | 施設工事施工管理要領14-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書 | 施設工事施工管理要領14-3 | ○ |  | ○ |  | 監
| ハイウェイラジオ設備工事 | 工事立会（検査）願い | 工事立会（検査）願い | 施設工事施工管理要領15-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | 施工管理のチェックシート | 施設工事施工管理要領15-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書 | 施設工事施工管理要領15-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 官公署申請書類・届出書 | 落成検査のための点検結果 | 施設工事施工管理要領15-3 | ○ |  | ○ |  | 監
| 伝送交換設備工事 | 工事立会（検査）願い | 工事立会（検査）願い | 施設工事施工管理要領16-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | 施工管理のチェックシート | 施設工事施工管理要領16-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書 | 施設工事施工管理要領16-3 | ○ |  | ○ |  | 監
| 路側無線伝送設備工事 | 工事立会（検査）願い | 工事立会（検査）願い | 施設工事施工管理要領16.2-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | 施工管理のチェックシート | 施設工事施工管理要領16.2-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書 | 施設工事施工管理要領16.2-3 | ○ |  | ○ |  | 監
| 路車間情報設備工事 | 工事立会（検査）願い | 工事立会（検査）願い | 施設工事施工管理要領17-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | 施工管理のチェックシート | 施設工事施工管理要領17-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書 | 施設工事施工管理要領17-3 | ○ |  | ○ |  | 監
| 情報ターミナル設備工事 | 工事立会（検査）願い | 工事立会（検査）願い | 施設工事施工管理要領18-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | 施工管理のチェックシート | 施設工事施工管理要領18-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書 | 施設工事施工管理要領18-3 | ○ |  | ○ |  | 監
| 遠方監視制御設備工事 | 工事立会（検査）願い | 工事立会（検査）願い | 施設工事施工管理要領19-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | 施工管理のチェックシート | 施設工事施工管理要領19-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書 | 施設工事施工管理要領19-3 | ○ |  | ○ |  | 監
| ETC設備工事 | 官公署申請書類・届出書 | 蓄電池設備設置届の届出書類 | 施設工事施工管理要領20-2 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 工事立会（検査）願い | 施設工事施工管理要領20-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | 施工管理のチェックシート | 施設工事施工管理要領20-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書 | 施設工事施工管理要領20-3 | ○ |  | ○ |  | 監
提出先：【発】発注者 【監】監督員 【監→発】監督員を経由した発注者 【受】受注者 【現】現場代理人
施設工事施工管理要領に規定されている書類（3/3）
※4－C、Kcube2はどちらかを使用するものとし、双方へ提出する必要はない
区分 | 種別 | 書類分類 （Kcube2（施設）登録上の参考書類名） | 書類名称 （提出単位名称） | 書類作成の根拠 | 書類作成者 |  | 書類提出媒体※ |  | 提出先 | 備考
[5 empty] | 受注者 | 発注者 （監督員） | ４－ＣまたはKcube2 | 紙
機械設備工事 | トンネル非常用設備工事 | 工事立会（検査）願い | 工事立会（検査）願い | 施設工事施工管理要領21-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | 施工管理のチェックシート | 施設工事施工管理要領21-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書 | 施設工事施工管理要領21-3 | ○ |  | ○ |  | 監
| トンネル換気設備工事 | 工種別施工計画書（承諾） | 機器据付工事施工計画書 | 施設工事施工管理要領22-2 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 工事立会（検査）願い | 施設工事施工管理要領22-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | 施工管理のチェックシート | 施設工事施工管理要領22-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書 | 施設工事施工管理要領22-3 | ○ |  | ○ |  | 監
| 重量計等取締機器設備工事 | 機器製作承諾願 | 機器製作承諾願（型式承認を受けた計量器の検査記録） | 施設工事施工管理要領23-2-2 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 工事立会（検査）願い | 施設工事施工管理要領23-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | 施工管理のチェックシート | 施設工事施工管理要領23-3 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 試験成績書 | 施設工事施工管理要領23-3 | ○ |  | ○ |  | 監
提出先：【発】発注者 【監】監督員 【監→発】監督員を経由した発注者 【受】受注者 【現】現場代理人

## 施設工事共通仕様書に規定されている書類
施設工事共通仕様書に規定されている書類
※4－C、Kcube2はどちらかを使用するものとし、双方へ提出する必要はない
区分 | 種別 | 書類分類 （Kcube2（施設）登録上の参考書類名） | 書類名称 （提出単位名称） | 書類作成の根拠 | 書類作成者 |  | 書類提出媒体※ |  | 提出先 | 備考
[5 empty] | 受注者 | 発注者 （監督員） | ４－ＣまたはKcube2 | 紙
建築工事 | 杭地業工事 | 工種別施工計画書（提出） | 杭地業施工計画書 | 施設工事共通仕様書第2章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 杭施工立会願 | 施設工事共通仕様書第2章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | その他 | 杭工事施工記録報告書 | 施設工事共通仕様書第2章 | ○ |  | ○ |  | 監
| ゲート工事 | 施工図承諾願 | ブース及びプロテクター施工図 | 施設工事共通仕様書第3章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 施工図承諾願 | ブース及びプロテクター製作図 | 施設工事共通仕様書第3章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工種別施工計画書（承諾） | プロテクターに関する施工計画書 | 施設工事共通仕様書第3章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 施工図承諾願 | 遮断機施工図 | 施設工事共通仕様書第3章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 施工図承諾願 | 遮断機製作図 | 施設工事共通仕様書第3章 | ○ |  | ○ |  | 監
| 建物弱電設備工事 | 現地試験結果報告書 | 拡声装置の形式試験成績書 | 施設工事共通仕様書第7章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | インターホン装置の形式試験成績書 | 施設工事共通仕様書第7章 | ○ |  | ○ |  | 監
提出先：【発】発注者 【監】監督員 【監→発】監督員を経由した発注者 【受】受注者 【現】現場代理人

## 公共建築工事標準仕様書（建築工事編）に規定されている書類
公共建築工事標準仕様書（建築工事編）に規定されている書類
※4－C、Kcube2はどちらかを使用するものとし、双方へ提出する必要はない
区分 | 種別 | 書類分類 （Kcube2（施設）登録上の参考書類名） | 書類名称 （提出単位名称） | 書類作成の根拠 | 書類作成者 |  | 書類提出媒体※ |  | 提出先 | 備考
[5 empty] | 受注者 | 発注者 （監督員） | ４－ＣまたはKcube2 | 紙
建築工事 | 仮設工事 | 工事立会（検査）願い | 縄張り検査願 | 公共建築工事標準仕様書2章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | ベンチマーク検査願 | 公共建築工事標準仕様書2章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | 遣方検査願 | 公共建築工事標準仕様書2章 | ○ |  | ○ |  | 監
| 土工事 | 工事立会（検査）願い | 根切り底の状態、土質及び深さ確認検査願 | 公共建築工事標準仕様書3章 | ○ |  | ○ |  | 監
| 地業工事 | 工事立会（検査）願い | 杭工事試験立会願 | 公共建築工事標準仕様書4章 | ○ |  | ○ |  | 監
| 鉄筋工事 | 工事立会（検査）願い | 配筋検査願 | 公共建築工事標準仕様書5章 | ○ |  | ○ |  | 監
| コンクリート工事 | 工種別施工計画書（承諾） | レディーミクストコンクリート工場承諾願 | 公共建築工事標準仕様書6章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | レディーミクストコンクリート配合計画書承諾願 | 公共建築工事標準仕様書6章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | レディーミクストコンクリート品質試験結果報告書 | 公共建築工事標準仕様書6章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | コンクリート圧縮強度試験結果報告書 | 公共建築工事標準仕様書6章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事打合簿（受注者発議） | 軽易なコンクリート工事の場合の試験省略 | 公共建築工事標準仕様書6章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | その他 | 構造体コンクリートの仕上りの確認の報告 | 公共建築工事標準仕様書6章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工種別施工計画書（提出） | 流動化コンクリート施工計画書 | 公共建築工事標準仕様書6章 | ○ |  | ○ |  | 監
| 鉄骨工事 | 工種別施工計画書（承諾） | 鉄骨製作工場承諾願 | 公共建築工事標準仕様書7章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | その他 | 鉄骨製作工場の品質管理記録 | 公共建築工事標準仕様書7章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | 高力ボルト締付け後の確認結果 | 公共建築工事標準仕様書7章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | 溶接部等の確認結果 | 公共建築工事標準仕様書7章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | 超音波探傷試験結果 | 公共建築工事標準仕様書7章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | スタッド溶接試験結果 | 公共建築工事標準仕様書7章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 工事立会（検査）願い | 建方完了検査願 | 公共建築工事標準仕様書7章 | ○ |  | ○ |  | 監
| 防水工事 | 工事立会（検査）願い | 防水層施工立会願 | 公共建築工事標準仕様書9章 | ○ |  | ○ |  | 監
| タイル工事 | 工種別施工計画書（提出） | セメントモルタル張付け用材料の実績等資料の提出 | 公共建築工事標準仕様書11章 | ○ |  | ○ |  | 監
| 木工事 | その他 | 木材、合板等の出荷証明書 | 公共建築工事標準仕様書12章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | 現地試験結果報告書 | JAS 1083 以外の製材の目視確認結果 | 公共建築工事標準仕様書12章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | 「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材等の目視確認結果 | 公共建築工事標準仕様書12章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | JAS 0701（単板積層材）に規定する造作用単板積層材以外の造作用単板積層材の目視確認結果 | 公共建築工事標準仕様書12章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | その他 | 防腐・防蟻処理におけるJIS A 9002に基づく使用薬剤、注入量等の証明書 | 公共建築工事標準仕様書12章 | ○ |  | ○ |  | 監
| 左官工事 | 工事材料使用届 | モルタル塗りにおける混和剤(保水材)の実績等の資料の提出 | 公共建築工事標準仕様書15章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | 建具回り等の充填モルタルに使用する防水剤及び凍結防止剤の実績等の資料の提出 | 公共建築工事標準仕様書15章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  | その他 | 下地処理(高圧水洗処理)の目荒し試験施工承諾願 | 公共建築工事標準仕様書15章 | ○ |  | ○ |  | 監
| 建具工事 | その他 | 建具用主要金物見本品承諾願 | 公共建築工事標準仕様書16章 | ○ |  | ○ |  | 監
|  |  | 鍵と錠の照合結果 | 公共建築工事標準仕様書16章 | ○ |  | ○ |  | 監
提出先：【発】発注者 【監】監督員 【監→発】監督員を経由した発注者 【受】受注者 【現】現場代理人