## 調査等
支社等名 | 入札方式 | 発注機関名 | 業務種別 | 調査等名 | 履行場所 | 工期 | 業務概要 | 公告等 予定時期 | 入札 予定時期 | 公表時点の公告状況 ○＝公告済 | その他
関西支社 | 公募型競争入札方式 | 関西支社 | その他土木設計 | 神戸高速道路事務所管内 のり面補修設計検討業務 | 神戸市 | 約１０か月 | 調査ボーリング １式、のり面安定検討 １式、対策工検討 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
関西支社 | 公募型競争入札方式 | 関西支社 | その他土木設計 | 関西支社管内 東地区トンネル空洞調査検討業務 | 大阪府高槻市～滋賀県大津市 他 | 約１０か月 | 覆工電磁波探査 約４ｋｍ、覆工コア削孔・圧縮強度試験 １式、工事発注用図面作成 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
関西支社 | 公募型競争入札方式 | 関西支社 | その他土木設計 | 関西支社管内 西地区トンネル空洞調査検討業務 | 兵庫県宝塚市～兵庫県相生市 他 | 約１２か月 | 覆工電磁波探査 約６ｋｍ、覆工コア削孔・圧縮強度試験 １式、工事発注用図面作成 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 関西支社 | 地質・土質調査 | 平成３０年度 舞鶴若狭自動車道 福知山～綾部間水文調査 | 京都府福知山市～京都府綾部市 | 約１３か月 | 水文調査及び水質調査 １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 関西支社 | 地質・土質調査 | 平成３１年度 新名神高速道路 宇治田原地区水文調査 | 京都府綴喜郡宇治田原町 | 約１４か月 | 水文調査 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 関西支社 | 道路設計 | 大和北道路 奈良地区協議用図面作成業務 | 奈良県奈良市 | 約１８か月 | 道路設計概略設計 １式、道路設計協議用図面作成 １式、連絡等施設設計概略設計 １式、連絡等施設設計協議用図面作成 １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 関西支社 | 道路設計 | 新名神高速道路 高槻地区道路詳細設計 | 大阪府高槻市 | 約９か月 | 附帯工設計 １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 関西支社 | 道路設計 | 第二神明道路 西神地区協議用図面作成業務 | 神戸市～兵庫県明石市 | 約８か月 | 道路図面作成 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 関西支社 | 橋梁設計 | 新名神高速道路 大谷川橋橋梁修正詳細設計検討業務 | 京都府京田辺市 | 約８か月 | 修正設計 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 関西支社 | 橋梁設計 | 第二神明道路 平野地区橋梁一般図作成業務 | 神戸市～兵庫県明石市 | 約８か月 | 橋梁一般図作成 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 関西支社 | 橋梁設計 | 第二神明道路 伊川谷地区橋梁一般図作成業務 | 神戸市～兵庫県明石市 | 約８か月 | 橋梁一般図作成 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 関西支社 | 橋梁設計 | 名神高速道路（特定更新等） 大阪高速道路事務所管内橋梁取替基本設計業務 | 大阪府高槻市～兵庫県西宮市 | 約８か月 | 取替設計 １式、交通運用検討 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 関西支社 | その他土木設計 | 関西支社管内 南地区トンネル空洞調査検討業務 | 和歌山県海南市 | 約７か月 | 覆工電磁波調査 約３ｋｍ、覆工コア削孔・圧縮強度試験 １式、工事発注用図面作成 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 関西支社 | 建築設計 | 第二神明道路 第二神明道路事務所増築実施設計 | 神戸市 | 約１２か月 | 事務所増築実施設計 １箇所 料金所 ２箇所 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 公募型プロポーザル方式 | 関西支社 | 橋梁設計 | 大阪高速道路事務所管内（名神高速道路） 橋梁耐震補強設計業務 | 大阪府高槻市～兵庫県西宮市 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計 １式（名神高速道路 高槻ＪＣＴ～西宮ＩＣ間にある橋梁の耐震補強設計 ８橋（全体規模約１３３橋）） | 第１／四半期 | 第３／四半期 | ○ | 設計業務 （総合技術監理型）
関西支社 | 公募型プロポーザル方式 | 関西支社 | 橋梁設計 | 京都高速道路事務所管内（名神高速道路） 橋梁耐震補強設計業務 | 京都市～大阪府高槻市 他 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計 １式（名神高速道路 京都東ＩＣ～高槻ＪＣＴ、第二京阪及び京奈道路にある橋梁の耐震補強設計 １０８橋（全体規模約１２７橋）） | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | 設計業務 （総合技術監理型）
関西支社 | 公募型プロポーザル方式 | 関西支社 | 橋梁設計 | 京都高速道路事務所管内（京滋バイパス） 橋梁耐震補強設計業務 | 滋賀県大津市～京都府乙訓郡大山崎町 他 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計 １式（京滋バイパス及び京都縦貫自動車道にある橋梁の耐震補強設計 １０橋（全体規模約８８橋）） | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | 設計業務 （総合技術監理型）
関西支社 | 公募型プロポーザル方式 | 関西支社 | 橋梁設計 | 阪奈高速道路事務所管内（阪和自動車道） 橋梁耐震補強設計業務 | 大阪府松原市～大阪府泉南市 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計 １式（阪和自動車道にある橋梁の耐震補強設計 ６橋（全体規模約９２橋）） | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | 設計業務 （総合技術監理型）
関西支社 | 公募型プロポーザル方式 | 関西支社 | 橋梁設計 | 第二神明道路事務所管内 橋梁耐震補強設計業務 | 神戸市～兵庫県明石市 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計 １式（第二神明道路事務所管内にある橋梁の耐震補強設計 ７橋（全体規模約５５橋）） | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | 設計業務 （総合技術監理型）
関西支社 | 公募型プロポーザル方式 | 関西支社 | 橋梁設計 | 大阪高速道路事務所管内（近畿自動車道） 橋梁耐震補強設計業務 | 大阪府吹田市～大阪市 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計 １式（近畿自動車道 吹田ＪＣＴ～長原ＩＣ間にある橋梁の耐震補強設計 ２橋（全体規模約１０３橋）） | 第２／四半期 | 第４／四半期 | ○ | 設計業務 （総合技術監理型）
関西支社 | 公募型プロポーザル方式 | 関西支社 | 橋梁設計 | 阪奈高速道路事務所管内（西名阪自動車道） 橋梁耐震補強設計業務 | 大阪府松原市～奈良県天理市 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計 １式（西名阪自動車道、近畿自動車道 長原ＩＣ～松原ＩＣ間、南阪奈道路及び関西空港自動車道にある橋梁の耐震補強設計 ４橋（全体規模約１００橋）） | 第３／四半期 | 第４／四半期 | ○ | 設計業務 （総合技術監理型）
関西支社 | 公募型プロポーザル方式 | 関西支社 | 橋梁設計 | 西名阪自動車道（特定更新等） 松原ＪＣＴ～柏原ＩＣ間橋梁更新設計検討業務 | 大阪府松原市～奈良県天理市 | 約１５か月 | 橋梁更新設計 １式（西名阪自動車道における床版取替に関する橋梁更新設計 ３橋） | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 公募型プロポーザル方式 | 関西支社 | 橋梁設計 | 福知山高速道路事務所管内 橋梁耐震補強設計業務 | 兵庫県三田市～福井県小浜市 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計 １式（舞鶴若狭自動車道にある橋梁の耐震補強設計 ７橋（全体規模約４７橋）） | 第３／四半期 | 平成３１年度 第１／四半期 |  | 設計業務 （総合技術監理型）
関西支社 | 公募型プロポーザル方式 | 関西支社 | 橋梁設計 | 姫路高速道路事務所管内 橋梁耐震補強設計業務 | 兵庫県三木市～岡山県備前市 他 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、橋梁耐震補強設計 １式（山陽自動車道 三木小野ＩＣ～備前ＩＣ間にある橋梁の耐震補強設計 １０橋（全体規模約１０９橋）） | 第３／四半期 | 平成３１年度 第１／四半期 |  | 設計業務 （総合技術監理型）
関西支社 | 公募型プロポーザル方式 | 関西支社 | 橋梁設計 | 神戸高速道路事務所管内 橋梁耐震補強設計業務 | 兵庫県宝塚市～兵庫県三木市 他 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計 １式（中国自動車道 中国豊中ＩＣ～神戸三田ＩＣ、山陽自動車道 神戸ＪＣＴ～三木小野ＩＣ間にある橋梁の耐震補強設計 １０橋 （全体規模約１０７橋） | 第４／四半期 | 平成３１年度 第１／四半期 |  | 設計業務 （総合技術監理型）
関西支社 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 関西支社 | 土木施工管理 | 中国自動車道（特定更新等） 福崎高速道路事務所土工関係土木施工管理業務 | 兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町 | 約１５か月 | 土木施工管理業務 １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | －
関西支社 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 関西支社 | 土木施工管理 | 第二神明道路（特定更新等） 第二神明道路事務所特定更新等土木施工管理業務 | 神戸市～兵庫県明石市 他 | 約１５か月 | 土木施工管理業務 １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | －
関西支社 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 関西支社 | 土木施工管理 | 名神高速道路（特定更新等） 滋賀高速道路事務所特定更新等土木施工管理業務 | 滋賀県東近江市～滋賀県大津市 他 | 約１５か月 | 土木施工管理業務 １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | －
関西支社 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 関西支社 | 土木施工管理 | 阪和自動車道（特定更新等） 和歌山高速道路事務所土工関係土木施工管理業務 | 大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市 | 約１２か月 | 土木施工管理業務 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 京都高速道路事務所 | 橋梁設計 | 京都高速道路事務所管内 橋梁修繕計画検討業務 | 京都市～大阪府高槻市 他 | 約８か月 | 施工計画検討 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 大阪高速道路事務所 | 地質・土質調査 | 大阪高速道路事務所管内 横断管調査 | 大阪府高槻市～兵庫県西宮市 他 | 約７か月 | 調査箇所 約１２０箇所 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 大阪高速道路事務所 | その他土木設計 | 名神高速道路 中分防護柵設計検討業務 | 大阪府高槻市～兵庫県西宮市 | 約６か月 | 中分防護柵施工検討、１式、中分防護柵設計検討 １式、工事用発注図面作成 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 大阪高速道路事務所 | 維持修繕調査 | 大阪高速道路事務所管内 橋梁塗膜調査業務（平成３０年度） | 大阪府吹田市～兵庫県西宮市 他 | 約５か月 | 塗膜分析調査等 １５橋 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 阪奈高速道路事務所 | 環境調査 | 平成３０年度 阪奈高速道路事務所管内環境調査 | 大阪府松原市～奈良県天理市 他 | 約５か月 | 騒音調査 ３２箇所、振動調査 ２３箇所 | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 阪奈高速道路事務所 | 道路設計 | 南阪奈道路 飛鳥第二高架橋はく落対策等施工計画検討 | 大阪府羽曳野市 | 約１２か月 | はく落対策等施工計画検討 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 福崎高速道路事務所 | 地質・土質調査 | 中国横断自動車道 播磨新宮ＩＣ～山崎ＪＣＴ間水文調査（その８） | 兵庫県たつの市～兵庫県宍粟市 | 約１５か月 | 水文調査 １式 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 福崎高速道路事務所 | 環境調査 | 中国横断自動車道 播磨新宮ＩＣ～山崎ＪＣＴ間自然環境調査（その１１） | 兵庫県たつの市～兵庫県宍粟市 | 約１５か月 | 自然環境調査 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 福崎高速道路事務所 | 道路設計 | 中国横断自動車道 播磨新宮～山崎間落石調査検討業務 | 兵庫県たつの市～兵庫県宍粟市 | 約５か月 | 落石調査及び対策検討 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 福崎高速道路事務所 | 道路設計 | 中国横断自動車道 時重地区流末設計 | 兵庫県たつの市 | 約６か月 | 流末設計 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 福崎高速道路事務所 | その他土木設計 | 中国自動車道 福崎ＩＣ進入路設計 | 兵庫県神崎郡福崎町 | 約８か月 | 進入路設計 １式、詳細測量 ５千ｍ２ | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 福崎高速道路事務所 | その他土木設計 | 中国自動車道 福崎管内のり面補強検討業務（平成３０年度） | 兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町 | 約１１か月 | のり面補修検討 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 福崎高速道路事務所 | 事業損失関係調査 | 中国横断自動車道 時重地区他家屋事前調査 | 兵庫県たつの市 | 約６か月 | 家屋事前調査 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 第二神明道路事務所 | 地質・土質調査 | 第二神明道路 西神西地区土質調査 | 神戸市～兵庫県明石市 | 約６か月 | 土質調査 １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 第二神明道路事務所 | 地質・土質調査 | 第二神明道路 西神東地区土質調査 | 神戸市 | 約６か月 | 土質調査 １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 第二神明道路事務所 | 地質・土質調査 | 第二神明道路 明石地区土質調査 | 神戸市～兵庫県明石市 | 約６か月 | 土質調査 １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 第二神明道路事務所 | 地質・土質調査 | 第二神明道路 西神地区水文調査 | 神戸市～兵庫県明石市 | 約１３か月 | 水文調査 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 新名神京都事務所 | 地質・土質調査 | 新名神高速道路 奥山地区水文調査（平成３０年度） | 京都府城陽市 | 約１３か月 | 水文調査 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 新名神京都事務所 | 道路設計 | 新名神高速道路 城陽地区発注用図面作成業務 | 京都府城陽市 | 約１２か月 | 工事発注用図面作成 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 新名神京都事務所 | 道路設計 | 新名神高速道路 郷之口地区工事用道路詳細設計検討業務 | 京都府綴喜郡宇治田原町 | 約４か月 | 工事用進入路 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 新名神京都事務所 | 道路設計 | 新名神高速道路 城陽スマートＩＣ詳細設計 | 京都府城陽市 | 約１１か月 | 道路詳細設計 １式 | 第４／四半期 | 平成３１年度 第１／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 新名神京都事務所 | 事業損失関係調査 | 新名神高速道路 寺田庭井地区他家屋事前調査 | 京都府城陽市 | 約６か月 | 家屋事前調査 １式 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 新名神大阪東事務所 | 環境調査 | 新名神高速道路 枚方～高槻間自然環境調査業務（その４） | 大阪府枚方市～大阪府高槻市 | 約１０か月 | 自然環境調査 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 新名神大阪東事務所 | 道路設計 | 新名神高速道路 梶原地区附帯工設計 | 大阪府高槻市 | 約６か月 | 附帯工設計 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 新名神大阪東事務所 | 事業損失関係調査 | 新名神高速道路 南船橋地区家屋事前調査（その１） | 大阪府枚方市 | 約１０か月 | 家屋事前調査 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 新名神大阪東事務所 | 事業損失関係調査 | 新名神高速道路 美濃山地区家屋事前調査 | 京都府八幡市 | 約５か月 | 家屋事前調査 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 新名神大阪西事務所 | 地質・土質調査 | 平成３０年度 新名神高速道路 箕面地区水文調査 | 大阪府茨木市～兵庫県川西市 | 約１８か月 | 水文調査 １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 新名神大阪西事務所 | 地質・土質調査 | 新名神高速道路 高槻地区水文調査（その３） | 大阪府高槻市 | 約１５か月 | 水文調査 １式 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 新名神大阪西事務所 | 環境調査 | 新名神高速道路 高槻地区環境予測業務 | 大阪府高槻市 | 約５か月 | 環境予測調査 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 新名神大阪西事務所 | 環境調査 | 新名神高速道路 高槻地区自然環境調査 | 大阪府高槻市 | 約１０か月 | 自然環境調査 １式 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 新名神大阪西事務所 | トンネル設計 | 新名神高速道路 梶原トンネル詳細設計 | 大阪府高槻市 | 約１１か月 | トンネル設計 １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 新名神大津事務所 | 道路設計 | 新名神高速道路 牧地区附帯工設計 | 滋賀県大津市 | 約７か月 | 附帯工設計 １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 新名神大津事務所 | 道路設計 | 新名神高速道路 新免地区工事発注用図面作成業務 | 滋賀県大津市 | 約８か月 | 工事発注用図面作成 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 新名神大津事務所 | 環境調査 | 新名神高速道路 滋賀県域自然環境保全検討業務 | 滋賀県大津市 | 約１２か月 | 自然環境調査 １式、保全対策検討 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 和歌山工事事務所 | 地質・土質調査 | 湯浅御坊道路 平成３０年度広川地区水文調査 | 和歌山県有田郡広川町 | 約１４か月 | 水文調査及び水質調査 １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 和歌山工事事務所 | 地質・土質調査 | 阪和自動車道 平成３０年度みなべ地区水文調査 | 和歌山県日高郡みなべ町 | 約１４か月 | 水文調査及び水質調査 １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 和歌山工事事務所 | 地質・土質調査 | 阪和自動車道 平成３０年度御坊印南地区水文調査 | 和歌山県御坊市～和歌山県日高郡印南町 | 約１３か月 | 水文調査 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 和歌山工事事務所 | 地質・土質調査 | 湯浅御坊道路 平成３０年度有田地区水文調査 | 和歌山県有田郡有田川町～和歌山県有田郡湯浅町 | 約１４か月 | 水文調査及び水質調査 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 和歌山工事事務所 | 地質・土質調査 | 湯浅御坊道路 平成３１年度日高川御坊地区水文調査 | 和歌山県有田郡広川町～和歌山県御坊市 | 約１４か月 | 水文調査及び水質調査 １式 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 和歌山工事事務所 | 環境調査 | 湯浅御坊道路 平成３１年度自然環境調査 | 和歌山県有田郡有田川町～和歌山県御坊市 | 約９か月 | 自然環境調査 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 和歌山工事事務所 | 道路設計 | 阪和自動車道 みなべ地区車線切替え検討業務 | 和歌山県日高郡みなべ町 | 約８か月 | 舗装切替えステップ検討及び標識設計 １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 和歌山工事事務所 | 事業損失関係調査 | 阪和自動車道 和歌山南スマートＩＣ家屋事後調査 | 和歌山県和歌山市 | 約５か月 | 家屋事後調査 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 和歌山工事事務所 | 図面・調書作成 | 阪和自動車道 和歌山ＪＣＴ管理用図面作成業務 | 和歌山県和歌山市 | 約１２か月 | 管理用図面作成 １式 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 奈良工事事務所 | 航空測量 | 大和北道路 奈良北地区地形測量 | 京都府木津川市～奈良県奈良市 | 約７か月 | 路線測量 １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | －
関西支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 阪神改築事務所 | 図面・調書作成 | 新名神高速道路 神戸市域道路台帳作成業務 | 神戸市 | 約８か月 | 道路台帳作成 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 中国支社 | 地質・土質調査 | 平成３０年度 岡山高速道路事務所管内（特定更新等） 盛土土質調査 | 岡山県浅口市～岡山県笠岡市 | 約７か月 | 調査ボーリング 約３００ｍ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 中国支社 | 地質・土質調査 | 平成３０年度 福山高速道路事務所管内（特定更新等） 盛土土質調査 | 広島県尾道市～広島県三原市 | 約７か月 | 調査ボーリング 約３００ｍ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 中国支社 | 地質・土質調査 | 平成３０年度 広島高速道路事務所管内（特定更新等） 盛土土質調査 | 広島市 | 約７か月 | 調査ボーリング 約３００ｍ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 中国支社 | 地質・土質調査 | 米子自動車道 久世ＩＣ～蒜山ＩＣ間（特定更新等） 盛土土質調査 | 岡山県真庭市 | 約７か月 | 調査ボーリング 約３００ｍ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 中国支社 | 建築設計 | 中国自動車道 六日市他１ＩＣ倉庫新築設計 | 島根県鹿足郡吉賀町～山口県周南市 | 約６か月 | 倉庫新築設計 ２箇所 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
中国支社 | 公募型プロポーザル方式 | 中国支社 | 橋梁設計 | 平成３０年度 岡山高速道路事務所管内橋梁耐震補強設計業務 | 岡山県備前市～岡山県笠岡市 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計 １式（山陽自動車道 備前ＩＣ～笠岡ＩＣ、岡山自動車道 岡山ＪＣＴ～有漢ＩＣ間にある橋梁の耐震補強設計 約１０橋（全体規模約８５橋）） | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 設計業務 （総合技術監理型）
中国支社 | 公募型プロポーザル方式 | 中国支社 | 橋梁設計 | 平成３０年度 福山高速道路事務所管内橋梁耐震補強設計業務 | 広島県福山市～広島市 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計 １式（山陽自動車道 福山東ＩＣ～河内ＩＣ間にある橋梁の耐震補強設計 約１０橋（全体規模約５５橋）） | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 設計業務 （総合技術監理型）
中国支社 | 公募型プロポーザル方式 | 中国支社 | 橋梁設計 | 平成３０年度 広島高速道路事務所管内橋梁耐震補強設計業務 | 広島市～山口県岩国市 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計 １式（山陽自動車道 河内ＩＣ～廿日市ＪＣＴ、広島岩国道路 廿日市ＪＣＴ～岩国ＩＣ、広島呉道路 坂南ＩＣ～呉ＩＣ間にある橋梁の耐震補強設計 約１０橋（全体規模約９０橋）） | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 設計業務 （総合技術監理型）
中国支社 | 公募型プロポーザル方式 | 中国支社 | 橋梁設計 | 平成３０年度 周南高速道路事務所管内橋梁耐震補強設計業務 | 山口県岩国市～山口県山口市 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計 １式（山陽自動車道 岩国ＩＣ～山口南ＩＣ間にある橋梁の耐震補強設計 約５橋（全体規模約１００橋）） | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 設計業務 （総合技術監理型）
中国支社 | 公募型プロポーザル方式 | 中国支社 | 橋梁設計 | 平成３０年度 山口高速道路事務所管内橋梁耐震補強設計業務 | 山口県岩国市～山口県下関市 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計 １式（中国自動車道 六日市ＩＣ～下関ＩＣ、山陽自動車道 山口南ＩＣ～山口ＪＣＴ、山陽自動車道宇部下関線 下関ＪＣＴ～宇部ＪＣＴ間にある橋梁の耐震補強設計 約５橋（全体規模約７５橋）） | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 設計業務 （総合技術監理型）
中国支社 | 公募型プロポーザル方式 | 中国支社 | 橋梁設計 | 平成３１年度 千代田高速道路事務所管内橋梁耐震補強設計業務 | 広島県安芸高田市～島根県鹿足郡吉賀町 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計 １式（中国自動車道 高田ＩＣ～六日市ＩＣ、広島自動車道 広島西風新都ＩＣ～広島北ＪＣＴ、浜田自動車道 千代田ＪＣＴ～浜田ＩＣ、山陰自動車道 江津ＩＣ～浜田ＪＣＴ間にある橋梁の耐震補強設計 約５橋（全体規模約９０橋）） | 第４／四半期 | 平成３１年度 第１／四半期 |  | 設計業務 （総合技術監理型）
中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 津山高速道路事務所 | 地質・土質調査 | 平成３０年度 岡山自動車道 有漢地区水文調査 | 岡山県高梁市～岡山県真庭市 | 約６か月 | 水文調査及び水質調査 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 津山高速道路事務所 | 道路設計 | 岡山自動車道 有漢ＩＣ～北房ＪＣＴ間舗装詳細設計 | 岡山県高梁市～岡山県真庭市 | 約１０か月 | 舗装設計 １式、標識基本設計 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 津山高速道路事務所 | 道路設計 | 平成３０年度 津山高速道路事務所管内構造物補修工事等発注用図面作成業務 | 兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 他 | 約６か月 | 工事発注用図面作成 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 津山高速道路事務所 | 橋梁設計 | 平成３０年度 津山高速道路事務所管内跨道橋補修工事等発注用図面作成業務 | 兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 他 | 約６か月 | 工事発注用図面作成 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 津山高速道路事務所 | 事業損失関係調査 | 岡山自動車道 有漢ＩＣ～北房ＪＣＴ間家屋事前調査 | 岡山県高梁市～岡山県真庭市 | 約６か月 | 家屋事前調査 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 三次高速道路事務所 | 道路設計 | 平成３０年度 三次高速道路事務所管内 はく落対策工事等発注用図面作成業務 | 岡山県新見市～広島県安芸高田市 | 約４か月 | 工事発注用図面作成 １式 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | －
中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 千代田高速道路事務所 | 地質・土質調査 | 中国自動車道 千代田ＩＣ地質調査業務 | 広島県山県郡北広島町 | 約３か月 | 地質調査 １箇所 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 岡山高速道路事務所 | 道路設計 | 平成３０年度 岡山高速道路事務所管内構造物補修等発注用図面作成業務 | 岡山県備前市～岡山県笠岡市 他 | 約４か月 | 工事発注用図面作成 １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | －
中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 岡山高速道路事務所 | 事業損失関係調査 | 岡山自動車道 賀陽ＩＣ～有漢ＩＣ間家屋事前調査 | 岡山県高梁市～岡山県吉備中央町 | 約４か月 | 家屋事前調査 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 広島高速道路事務所 | 道路設計 | 平成３１年度 広島高速道路事務所管内 はく落対策工事等発注用図面作成業務 | 広島県東広島市～山口県岩国市 | 約６か月 | 工事発注用図面作成 １式 | 第４／四半期 | 平成３１年度 第１／四半期 |  | －
中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 山口高速道路事務所 | 道路設計 | 平成３０年度 山口高速道路事務所管内 はく落対策工事発注用図面作成業務 | 島根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 | 約６か月 | 工事発注用図面作成 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 山口高速道路事務所 | 道路設計 | 平成３０年度 山口高速道路事務所管内 構造物補修工事等発注用図面作成業務 | 島根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 | 約６か月 | 工事発注用図面作成 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 周南高速道路事務所 | 道路設計 | 平成３０年度 周南高速道路事務所管内橋梁はく落対策工事発注用図面作成業務 | 山口県岩国市～山口県山口市 | 約５か月 | 工事発注用図面作成 １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | －
中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 周南高速道路事務所 | 道路設計 | 山陽自動車道 岩国ＩＣ～山口南ＩＣ間橋梁はく落対策工事発注用図面作成業務 | 山口県岩国市～山口県山口市 | 約５か月 | 工事発注用図面作成 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 松江高速道路事務所 | 道路設計 | 平成３０年度 松江高速道路事務所管内橋梁はく落対策工事発注用図面作成業務 | 鳥取県米子市～島根県松江市 他 | 約５か月 | 工事発注用図面作成 １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | －
中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 米子高速道路事務所 | 地質・土質調査 | 平成３０年度 米子自動車道 江府地区水文調査 | 鳥取県日野郡江府町 | 約１２か月 | 水文調査及び水質調査 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 米子高速道路事務所 | 道路設計 | 平成３０年度 米子高速道路事務所管内 構造物補修工事等発注用図面作成業務 | 岡山県真庭市～鳥取県米子市 | 約６か月 | 工事発注用図面作成 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
中国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 米子高速道路事務所 | 機械設備設計 | 平成３０年度 米子高速道路事務所 融雪装置設計 | 鳥取県米子市 | 約４か月 | 融雪装置設計 １箇所 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
四国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 四国支社 | 建築設計 | 松山自動車道 松山高速道路事務所増築実施設計 | 愛媛県松山市 | 約１１か月 | 高速道路事務所 増築 Ｓ造 約４００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、内部改修 約８００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、給油施設 新築 約１００ｍ２ | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
四国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 四国支社 | 建築設計 | 徳島自動車道 徳島高速道路事務所増築実施設計 | 徳島県徳島市 | 約１０か月 | 高速道路事務所 増築 Ｓ造 約５００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、内部改修 約５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、資機材倉庫 新築 Ｓ造 ３５０ｍ３、給油施設 新築 約１００ｍ２ | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
四国支社 | 公募型プロポーザル方式 | 四国支社 | 橋梁設計 | 徳島高速道路事務所管内 橋梁耐震補強設計Ⅰ業務 | 徳島県板野郡藍住町～徳島県阿波市 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計１式（徳島自動車道 藍住ＩＣ～土成ＩＣ間にある橋梁の耐震補強設計 １５橋（全体規模約２５橋）） | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | 設計業務 （総合技術監理型）
四国支社 | 公募型プロポーザル方式 | 四国支社 | 橋梁設計 | 愛媛高速道路事務所管内 橋梁耐震補強設計Ⅱ業務 | 愛媛県四国中央市～愛媛県新居浜市 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計１式（松山自動車道 三島川之江ＩＣ～いよ西条ＩＣ間にある橋梁の耐震補強設計 １２橋（全体規模約２３橋）） | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | 設計業務 （総合技術監理型）
四国支社 | 公募型プロポーザル方式 | 四国支社 | 橋梁設計 | 香川高速道路事務所管内 橋梁耐震補強設計Ⅴ業務 | 香川県三豊市 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計１式（高松自動車道 高松西ＩＣ～坂出ＩＣ間にある橋梁の耐震補強設計 １８橋（全体規模約２７橋）） | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | 設計業務 （総合技術監理型）
四国支社 | 公募型プロポーザル方式 | 四国支社 | 橋梁設計 | 香川高速道路事務所管内 橋梁耐震補強設計Ⅶ業務 | 香川県丸亀市～香川県善通寺市 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計１式（高松自動車道 高松西ＩＣ～善通寺ＩＣ間にある橋梁の耐震補強設計 １７橋（全体規模約２１橋）） | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | 設計業務 （総合技術監理型）
四国支社 | 公募型プロポーザル方式 | 四国支社 | 橋梁設計 | 高知高速道路事務所管内 橋梁耐震補強設計Ⅱ業務 | 高知県長岡郡大豊町～高知県南国市 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計１式（高知自動車道 新宮ＩＣ～土佐ＩＣ間にある橋梁の耐震補強設計 ５橋（全体規模約８橋）） | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | 設計業務 （総合技術監理型）
四国支社 | 公募型プロポーザル方式 | 四国支社 | 橋梁設計 | 愛媛高速道路事務所管内 橋梁耐震補強設計Ⅳ・施工管理業務 | 愛媛県西条市～愛媛県喜多郡内子町 | 約１２か月 | 土木施工管理業務等 １式 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計 １式（今治小松自動車道 いよ小松ＪＣＴにある橋梁の耐震補強設計 １橋、松山自動車道 松山ＩＣにある橋梁の耐震補強設計 ２橋、松山自動車道 内子五十崎ＩＣ～大洲ＩＣ間にある橋梁の耐震補強設計 １１橋（全体規模約４５橋）） | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | 設計業務 （総合技術監理型）
四国支社 | 公募型プロポーザル方式 | 四国支社 | 橋梁設計 | 徳島高速道路事務所管内 橋梁耐震補強設計Ⅱ業務 | 徳島県板野郡藍住町～徳島県阿波市 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計１式（徳島自動車道 藍住ＩＣ～土成ＩＣ間にある橋梁の耐震補強設計 ６橋（全体規模約２０橋）） | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 設計業務 （総合技術監理型）
四国支社 | 公募型プロポーザル方式 | 四国支社 | 橋梁設計 | 徳島高速道路事務所管内 橋梁耐震補強設計Ⅲ業務 | 徳島県阿波市 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計１式（徳島自動車道 土成ＩＣ～脇町ＩＣ間にある橋梁の耐震補強設計 １７橋（全体規模約２７橋）） | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 設計業務 （総合技術監理型）
四国支社 | 公募型プロポーザル方式 | 四国支社 | 橋梁設計 | 徳島高速道路事務所管内 橋梁耐震補強設計Ⅳ業務 | 徳島県美馬市 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計１式（徳島自動車道 土成ＩＣ～美馬ＩＣ間にある橋梁の耐震補強設計 ６橋（全体規模約１１橋）） | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 設計業務 （総合技術監理型）
四国支社 | 公募型プロポーザル方式 | 四国支社 | 橋梁設計 | 愛媛高速道路事務所管内 橋梁耐震補強設計Ⅴ業務 | 愛媛県西条市 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計１式（今治小松自動車道 いよ小松北ＩＣ～東予丹原ＩＣ間にある橋梁の耐震補強設計 １１橋、松山自動車道 いよ小松ＪＣＴ～川内ＩＣ間にある橋梁の耐震補強設計 １橋（全体規模約４２橋）） | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 設計業務 （総合技術監理型）
四国支社 | 公募型プロポーザル方式 | 四国支社 | 橋梁設計 | 高知高速道路事務所管内 橋梁耐震補強設計Ⅲ業務 | 高知県長岡郡大豊町～高知県香美市 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計１式（高知自動車道 新宮ＩＣ～高知ＩＣ間にある橋梁の耐震補強設計 １９橋（全体規模約４４橋）） | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 設計業務 （総合技術監理型）
四国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 徳島高速道路事務所 | 地質・土質調査 | 徳島高速道路事務所他２件 構造物基礎調査 | 徳島県徳島市～徳島県板野郡藍住町 他 | 約４か月 | 調査ボーリング 約１００ｍ、解析業務他 １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | －
四国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 徳島高速道路事務所 | 事業損失関係調査 | 徳島自動車道 阿波地区家屋事前調査 | 徳島県美馬市～徳島県阿波市 | 約４か月 | 家屋事前調査 約２０件 | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | －
四国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 徳島工事事務所 | 測量一般 | 平成３１年度 四国横断自動車道 吉野川渡河部地形調査 | 徳島県徳島市 | 約１０か月 | 深浅測量、航空レーザ測量 | 第４／四半期 | 平成３１年度 第１／四半期 |  | －
四国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 徳島工事事務所 | 環境調査 | 平成３０年度 四国横断自動車道 吉野川渡河部水質調査 | 徳島県徳島市 | 約１５か月 | 水質調査 | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | －
四国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 徳島工事事務所 | 環境調査 | 平成３１年度 四国横断自動車道 吉野川渡河部水域環境調査 | 徳島県徳島市 | 約１０か月 | 底質調査、生物調査 | 第４／四半期 | 平成３１年度 第１／四半期 |  | －
四国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 徳島工事事務所 | 事業損失関係調査 | 板野地区事業損失算定業務 | 徳島県板野郡板野町 | 約６か月 | 事業損失算定 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | －
四国支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 徳島工事事務所 | 図面・調書作成 | 徳島自動車道（徳島ＩＣ～徳島ＪＣＴ）管理用図面作成業務（徳島市域他） | 徳島県徳島市 | 約６か月 | 管理用図面作成 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | －
九州支社 | 公募型競争入札方式 | 九州支社 | 橋梁設計 | 佐世保道路 竹辺１号橋他１橋基本詳細設計業務 | 長崎県佐世保市 | 約１０か月 | 橋梁設計 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
九州支社 | 公募型競争入札方式 | 九州支社 | 橋梁設計 | 隼人道路 清水川橋基本詳細設計業務 | 鹿児島県霧島市 | 約１０か月 | 橋梁設計 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
九州支社 | 公募型競争入札方式 | 九州支社 | 橋梁設計 | 佐世保道路 口石大橋基本詳細設計業務 | 長崎県北松浦郡佐々町 | 約１０か月 | 橋梁設計 １式 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | －
九州支社 | 公募型競争入札方式 | 九州支社 | 橋梁設計 | 佐世保道路 佐世保高架橋基本詳細設計業務 | 長崎県佐世保市 | 約１０か月 | 橋梁設計 １式 | 第４／四半期 | 平成３１年度 第１／四半期 |  | －
九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 九州支社 | 地質・土質調査 | 西九州自動車道（特定更新等）木原地区土質調査検討業務 | 長崎県東彼杵郡波佐見町～長崎県佐世保市 | 約１３か月 | 調査ボーリング 約５５０ｍ、水位観測 １式、解析業務他 １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | －
九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 九州支社 | 地質・土質調査 | 宮崎自動車道（特定更新等） 天神トンネル他１トンネル土質調査検討業務 | 宮崎県宮崎市 | 約９か月 | 調査ボーリング 約２６０ｍ、解析業務他 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 九州支社 | 交通量調査・解析 | 佐世保道路 佐世保地区交通流検討業務 | 長崎県佐世保市 | 約１２か月 | 交通シミュレーション １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 九州支社 | 橋梁設計 | 隼人道路 清水川橋他２橋橋梁一般図作成業務 | 鹿児島県霧島市～鹿児島県姶良市 | 約１０か月 | 橋梁設計 １式 耐震補強設計 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 九州支社 | 橋梁設計 | 佐世保道路 沖新高架橋基本詳細設計業務 | 長崎県佐世保市 | 約９か月 | 橋梁設計 １式 耐震補強設計 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 九州支社 | 橋梁設計 | 佐世保道路 卸本町跨道橋他１橋基本詳細設計業務 | 長崎県佐世保市 | 約９か月 | 橋梁設計 １式 耐震補強設計 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 九州支社 | 橋梁設計 | 佐世保道路 相浦川橋他１橋基本詳細設計業務 | 長崎県北松浦郡佐々町～長崎県佐世保市 | 約１０か月 | 橋梁設計 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 九州支社 | 橋梁設計 | 佐世保道路 小野橋他１橋基本詳細設計業務 | 長崎県北松浦郡佐々町～長崎県佐世保市 | 約１０か月 | 橋梁設計 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 九州支社 | 橋梁設計 | 佐世保道路 真申川橋基本詳細設計業務 | 長崎県佐世保市 | 約１０か月 | 橋梁設計 １式 | 第４／四半期 | 平成３１年度 第１／四半期 |  | －
九州支社 | 公募型プロポーザル方式 | 九州支社 | 橋梁設計 | 平成３０年度 北九州高速道路事務所管内橋梁耐震補強設計業務 | 山口県下関市～福岡市 他 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計 １式（関門自動車道 下関ＩＣ～門司ＩＣ間、九州自動車道 門司ＩＣ～福岡ＩＣ間にある橋梁の耐震補強設計 約２０橋（全体規模約５０橋）） | 第１／四半期 | 第３／四半期 | ○ | 設計業務 （総合技術監理型）
九州支社 | 公募型プロポーザル方式 | 九州支社 | 橋梁設計 | 平成３０年度 久留米高速道路事務所管内橋梁耐震補強設計業務 | 福岡市～福岡県みやま市 他 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計 １式（九州自動車道 福岡ＩＣ～みやま柳川ＩＣ間、長崎自動車道 鳥栖ＪＣＴ～東脊振ＩＣ間、大分自動車道 鳥栖ＪＣＴ～日田ＩＣ間にある橋梁の耐震補強設計 約１０橋（全体規模約４０橋）） | 第１／四半期 | 第３／四半期 | ○ | 設計業務 （総合技術監理型）
九州支社 | 公募型プロポーザル方式 | 九州支社 | 橋梁設計 | 平成３０年度 熊本高速道路事務所管内橋梁耐震補強設計業務 | 福岡県みやま市～宮崎県えびの市 他 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計 １式（九州自動車道 みやま柳川ＩＣ～えびのＩＣ間、南九州自動車道 八代ＪＣＴ～日奈久ＩＣにある橋梁の耐震補強設計 約２０橋（全体規模約３０橋）） | 第１／四半期 | 第３／四半期 | ○ | 設計業務 （総合技術監理型）
九州支社 | 公募型プロポーザル方式 | 九州支社 | 橋梁設計 | 平成３０年度 鹿児島高速道路事務所管内橋梁耐震補強設計業務 | 鹿児島県姶良郡湧水町～鹿児島県鹿児島市 他 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計 １式（九州自動車道 栗野ＩＣ～鹿児島ＩＣ間、南九州自動車道 市来ＩＣ～鹿児島西ＩＣ間、東九州自動車道 末吉財部ＩＣ～隼人東ＩＣ、隼人道路にある橋梁の耐震補強設計 約２０橋（全体規模約９０橋）） | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | 設計業務 （総合技術監理型）
九州支社 | 公募型プロポーザル方式 | 九州支社 | 橋梁設計 | 平成３０年度 佐賀高速道路事務所管内橋梁耐震補強設計業務 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～佐賀県嬉野市 他 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計 １式（長崎自動車道 東脊振ＩＣ～嬉野ＩＣ間、西九州自動車道 武雄ＪＣＴ～佐世保中央ＩＣ間にある橋梁の耐震補強設計 約１０橋（全体規模約４０橋）） | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | 設計業務 （総合技術監理型）
九州支社 | 公募型プロポーザル方式 | 九州支社 | 橋梁設計 | 平成３０年度 沖縄高速道路事務所管内橋梁耐震補強設計業務 | 沖縄県那覇市～沖縄県名護市 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計 １式（沖縄自動車道 那覇ＩＣ～許田ＩＣ間にある橋梁の耐震補強設計 約２０橋（全体規模約５０橋）） | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | 設計業務 （総合技術監理型）
九州支社 | 公募型プロポーザル方式 | 九州支社 | 橋梁設計 | 平成３０年度 長崎高速道路事務所管内橋梁耐震補強設計業務 | 佐賀県嬉野市～長崎県長崎市 | 約１２か月 | 総合技術監理業務 １式、耐震補強設計 １式（長崎自動車道 嬉野ＩＣ～長崎ＩＣ間、長崎バイパス 長崎多良見ＩＣ～川平ＩＣ間にある橋梁の耐震補強設計 約２０橋（全体規模約３０橋）） | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 設計業務 （総合技術監理型）
九州支社 | 簡易公募型プロポーザル方式 | 九州支社 | 建築設計 建築施工管理 | 九州自動車道 久留米高速道路事務所管内建築設計・施工管理業務 | 福岡県久留米市 | 約２７か月 | 建築施工管理業務等 一式、新久留米社屋 新築設計 Ｓ造 約１９，０００ｍ２ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 北九州高速道路事務所 | 地質・土質調査 | 九州自動車道（特定更新等）沼地区土質調査検討業務 | 北九州市 | 約９か月 | 調査ボーリング 約１４０ｍ、解析業務他 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 北九州高速道路事務所 | 道路設計 | 九州自動車道 鞍手パーキングエリア他駐車場改良設計業務 | 福岡県直方市他 | 約５か月 | 詳細測量 １式、休憩施設設計 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 久留米高速道路事務所 | 測量一般 | 九州自動車道 味坂スマートインターチェンジ地形測量業務 | 佐賀県鳥栖市～福岡県小郡市 | 約４か月 | 地形測量 １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | －
九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 久留米高速道路事務所 | 地質・土質調査 | 九州自動車道 味坂スマートＩＣ土質調査 | 佐賀県鳥栖市～福岡県小郡市 | 約４か月 | 調査ボーリング １式、解析業務他 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 久留米高速道路事務所 | 道路設計 | 九州自動車道 味坂スマートＩＣ道路詳細設計 | 佐賀県鳥栖市～福岡県小郡市 | 約１２か月 | スマートＩＣ道路詳細設計 １式、舗装設計 １式 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | －
九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 熊本高速道路事務所 | 道路設計 | 九州自動車道 熊本高速道路事務所管内休憩施設改良発注用図面作成業務 | 福岡県みやま市～熊本県八代郡氷川町 | 約８か月 | 休憩施設駐車ます改良設計 ９箇所 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 鹿児島高速道路事務所 | 地質・土質調査 | 隼人道路 構造物基礎調査 | 鹿児島県霧島市 | 約６か月 | 構造物基礎調査 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 鹿児島高速道路事務所 | 道路設計 | 隼人道路 隼人東ＩＣ～加治木ＪＣＴ間道路詳細設計 | 鹿児島県霧島市～鹿児島県姶良市 | 約１３か月 | 道路詳細設計 約７．５ｋｍ | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 鹿児島高速道路事務所 | 橋梁設計 | 隼人道路 隼人港橋他１橋基本詳細設計業務 | 鹿児島県霧島市 | 約１０か月 | 橋梁設計 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | －
九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 鹿児島高速道路事務所 | トンネル設計 | 隼人道路 野久美田トンネル詳細設計 | 鹿児島県霧島市 | 約１３か月 | トンネル詳細設計 約０．３ｋｍ、坑口部のり面対策検討 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | －
九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 長崎高速道路事務所 | 電気設備設計 | 長崎自動車道 長崎ＩＣ～長崎芒塚ＩＣ間諸設備基本設計 | 長崎県長崎市 | 約６か月 | 諸設備基本設計 １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | －
九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 佐世保工事事務所 | 測量一般 | 佐世保道路 佐々ＩＣ～佐世保大塔ＩＣ間地形測量業務 | 長崎県北松浦郡佐々町～長崎県佐世保市 | 約５か月 | 航空レーザ測量 ２ｋｍ２、詳細測量 約５．５万ｍ２ | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | －
九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 佐世保工事事務所 | 地質・土質調査 | 佐世保道路 口石地区～小野地区構造物基礎調査業務 | 長崎県北松浦郡佐々町～長崎県佐世保市 | 約６か月 | 調査ボーリング 約１００ｍ、解析業務他 １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | －
九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 佐世保工事事務所 | 環境調査 | 佐世保道路 佐々ＩＣ～佐世保大塔ＩＣ間環境予測業務 | 長崎県北松浦郡佐々町～長崎県佐世保市 | 約４か月 | 日照予測 １式、騒音予測 １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | －
九州支社 | 簡易公募型競争入札方式 | 佐世保工事事務所 | 道路設計 | 佐世保道路 佐世保地区道路詳細設計業務 | 長崎県北松浦郡佐々町～長崎県佐世保市 | 約７か月 | 道路詳細設計 約２ｋｍ、標識配置検討 ２ｋｍ | 第２／四半期 | 第３／四半期 | ○ | －