## 工事
2025-04-01
令和7年度（第１／四半期公表） 発注見通し 【工事】
西日本高速道路株式会社
西日本高速道路株式会社における工事の発注見通しを、下表のとおり公表します。
なお、ここに掲載する内容は、令和７年４月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合や、ここに記載されていない工事が発注される場合があります。
ID | 支社名 | 入札方式 | 適用する契約制度 | 発注機関 | 工事種別 | 工事名 | 工事箇所 | 工期 | 工事概要 | 公告等予定時期 | 入札予定時期 | 公表時点の公告状況 ○ = 公告済 | その他 | 発注規模（予定）
1 | 関西支社 | 一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 土木工事 | 阪和自動車道 和泉高架橋他３橋耐震補強工事 | 堺市～大阪府和泉市 | 約５０か月 | 橋脚補強（ＲＣ巻立） 約２５基／橋脚補強（炭素繊維巻立） 約１０基／橋脚補強（鋼板巻立） 約１０基／落橋防止構造 １６箇所／縁端拡幅 １３箇所／上揚力対策 ４箇所／橋脚補強（アラミド繊維巻立） ２基／RC＋炭素繊維巻立て ３基／RC＋アラミド繊維巻立て ６基／【対象橋梁】石津川橋、池田下橋、和泉高架橋、唐国高架橋 | 令和６年度 第３／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 週休２日（発注者指定方式） | ＷＴＯ基準額以上５０億円未満
2 | 関西支社 | 一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 土木工事 | 阪和自動車道 東山高架橋他６橋耐震補強工事 | 堺市 | 約６２か月 | 橋脚補強（ＲＣ巻立） 約６０基／橋脚補強（炭素繊維巻立） 約５５基／橋脚補強（鋼板巻立） １基／橋脚補強（ＲＣ巻立＋炭素繊維巻立） ２基／橋脚補強（鋼板巻立＋炭素繊維巻立） １基／落橋防止構造 ５９箇所／縁端拡幅 約３０箇所／横変位拘束構造 １３箇所／水平力分担構造 １５箇所／【対象橋梁】東山高架橋、東八田橋、平井第一高架橋、平井第二高架橋、小坂第一高架橋、小坂第二高架橋、小坂第三高架橋 | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 週休２日（発注者指定方式） | ＷＴＯ基準額以上５０億円未満
3 | 関西支社 | 一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 土木工事 | 名神高速道路 三島高架橋他３橋耐震補強工事 | 大阪府茨木市～大阪府高槻市 | 約５２か月 | ＲＣ巻立て工 １６基／基礎杭工 １６基／炭素繊維巻立て工 ３７基／落橋防止構造 ６箇所／水平力分担構造 ５５箇所／あと施工せん断補強工 ８箇所／ＲＣ中間補強壁工 ２箇所／【対象橋梁】三島高架橋、耳原橋、真上橋、安威川橋 | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 週休２日（発注者指定方式） | ＷＴＯ基準額以上５０億円未満
4 | 関西支社 | 一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 土木工事 | 京奈和自動車道 大住第一高架橋他３橋耐震補強工事 | 京都府京田辺市～京都府城陽市 | 約７２か月 | 橋脚補強（ＲＣ巻立） 約４０基／橋脚補強（炭素繊維巻立） ２基／支承取替 約２５基／落橋防止構造 約５０基／横変位拘束構造 約１５基／制震ダンパー 約３０基／縁端拡幅 １０箇所／横梁構造 ２箇所／【対象橋梁】大住第一高架橋、新木津川橋、田辺北ＩＣ Ａランプ橋、田辺北ＩＣ Ｄランプ橋 | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ＷＴＯ基準額以上５０億円未満
5 | 関西支社 | 一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 橋梁補修改築工事 | 近畿自動車道 松葉高架橋他２０橋耐震補強工事 | 大阪府吹田市～大阪府門真市 | 約５４か月 | 橋脚補強（ＲＣ巻立） 約５基／橋脚補強（炭素繊維巻立） 約１５基／橋脚補強（コンクリート充填） ４基／落橋防止構造 約６１０基／縁端拡幅 ７５箇所／横変位拘束構造 約１０基／【対象橋梁】下穂積高架橋、下穂積跨線橋、奈良高架橋、若草跨線橋、沢良宜高架橋、摂津北ＩＣ Ａランプ橋、摂津北ＩＣ Ｄランプ橋、大正川橋、鶴野高架橋、三島高架橋、別府高架橋、一津屋高架橋、淀川橋、大日高架橋、八雲橋、松葉高架橋、元町跨線橋、新橋高架橋、栄橋、門真高架橋、門真南高架橋 | 令和６年度 第３／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 週休２日（発注者指定方式） | ＷＴＯ基準額以上５０億円未満
6 | 関西支社 | 一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 橋梁補修改築工事 | 西名阪自動車道（特定更新等） 松原ＪＣＴ～柏原ＩＣ間橋梁更新工事 | 大阪府松原市～大阪府柏原市 | 約７５か月 （約８１か月） | 床版取替 約１７．５千ｍ２／対象橋梁）藤井寺高架橋㊤、美陵高架橋橋㊤㊦（鋼橋）／床版防水 約１８千ｍ２／塗装面積 約３５千ｍ２ | 令和６年度 第４／四半期 | 第２／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ５０億円以上
7 | 関西支社 | 一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 橋梁補修改築工事 | 中国自動車道（特定更新等） 明神川橋他５橋床版取替工事 | 兵庫県神崎郡福崎町～兵庫県佐用郡佐用町 | 約５０か月 （約５４か月） | 床版取替 約３千ｍ２／対象橋梁）明神川橋㊤㊦、舂橋㊤㊦、金近川橋㊤㊦（鋼橋）／支承取替 ２基／床版防水 約２．５千ｍ２／塗装面積 約９千ｍ２ | 第２／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ＷＴＯ基準額以上５０億円未満
8 | 関西支社 | 一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 橋梁補修改築工事 | 名神高速道路 下穂積高架橋他１０橋耐震補強工事 | 大阪府高槻市～大阪府吹田市 | 約５１か月 | 橋脚補強（ＲＣ巻立） 約５基／橋脚補強（炭素繊維巻立） 約２５基／あと施工せん断補強工 ４箇所／剛結化構造 ２箇所／落橋防止構造 ２２基／水平力分担構造 ２０基／横変位拘束構造 ９基／【対象橋梁】畑田橋、郡橋、長池橋、下穂積高架橋、下穂積ランプ橋、吹田３号橋、吹田６号橋、吹田７号橋、吹田８号橋、新吹田１号橋、新吹田２号橋 | 第２／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ＷＴＯ基準額以上５０億円未満
9 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 土木工事 | 関西空港自動車道 日根野高架橋他６橋耐震補強工事 | 大阪府泉佐野市 | 約３６か月 | 橋脚補強（ＲＣ巻立） 約１０基／橋脚補強（炭素繊維巻立） 約６０基／橋脚補強（鋼板巻立） 約３５基／落橋防止構造 約２０基／水平力分担構造 約３０基／縁端拡幅 約５箇所／【対象橋梁】上之郷第一高架橋、樫井川橋、上之郷第二高架橋、日根野高架橋、長滝跨線橋、長滝第一高架橋、長滝橋 | 第１／四半期 | 第３／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
10 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 土木補修工事 | 令和６年度 姫路高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事 | 兵庫県三木市～岡山県備前市 | 約１５か月 （約２１か月） | 伸縮装置取替 約１５基 | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １億円以上７億円未満
11 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 土木補修工事 | 令和６年度 京都高速道路事務所管内 構造物はく落防止対策工事 | 京都府乙訓郡大山崎町～京都市 他 | 約４０か月 （約４４か月） | 上部工補修面積（剥落対策） 約２．５千ｍ２／覆工補修面積（剥落対策） ４．０９８千㎡ | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ７億円以上１３億円未満
12 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 京都高速道路事務所管内（特定更新等） 盛土補強工事 | 京都府南丹市～大阪府三島郡島本町 | 約３２か月 （約３８か月） | 水抜きボーリング工 約８ｋｍ／盛土補強土工 約９５０本／のり面工（のり枠工） 約６千ｍ２ | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
13 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 神戸高速道路事務所管内（特定更新等） 盛土補強工事 | 神戸市～兵庫県三木市 | 約３５か月 （約４１か月） | 水抜きボーリング工 約１８ｋｍ／のり尻対策工 約１ｋｍ／盛土補強土工 約８５０本 | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
14 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 福崎高速道路事務所管内 構造物補修工事 | 兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町 | 約１６か月 （約２０か月） | 補修体積 約１５，２６０Ｌ | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
15 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 第二神明道路事務所管内 伸縮装置取替工事 | 神戸市～兵庫県明石市 | 約１９か月 （約２２か月） | 伸縮装置取替 約２０基／伸縮装置補修 約３５基 | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
16 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 福知山高速道路事務所管内（特定更新等） 盛土補強工事 | 兵庫県三田市～兵庫県丹波市 | 約３６か月 （約４２か月） | 盛土補強土工 約１，７００本／水抜きボーリング工 約１０．５ｋｍ／のり尻対策工 約１．５ｋｍ | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
17 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 阪奈高速道路事務所管内 はく落防止対策工事 | 奈良県天理市～大阪府泉佐野市 | 約２４か月 （約２９か月） | 上部工補修面積（剥落対策） 約８．５千ｍ２／上部工補修面積（断面修復） 約３６０Ｌ | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １１億円以上１５億円未満
18 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 阪奈高速道路事務所管内 伸縮装置補修工事 | 大阪府松原市～奈良県天理市 | 約２４か月 （約２８か月） | 伸縮装置取替 約２０基／伸縮装置補修 約１１０基 | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
19 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 京都高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事 | 京都市～大阪府高槻市 | 約２４か月 （約２９か月） | 伸縮装置取替 約１０基／伸縮装置補修 約３０基 | 第２／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
20 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 大阪高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事 | 大阪府吹田市～大阪市他 | 約２１か月 （約２５か月） | 伸縮装置取替 約５基／伸縮装置補修 約９０基 | 第２／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
21 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 和歌山高速道路事務所管内 橋梁補修工事 | 大阪府阪南市～和歌山県有田郡有田川町 | 約２０か月 （約２４か月） | 壁高欄補修面積（断面修復） 約２，４４０Ｌ／上部工補修面積（断面修復） 約５，５３０Ｌ／下部工補修面積（断面修復） 約１，３５０Ｌ／伸縮装置補修 約５基 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
22 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 亀岡高速道路事務所管内 伸縮装置取替工事 | 京都府宮津市～京都府長岡京市 | 約１７か月 （約２１か月） | 伸縮装置取替 約３０基／伸縮装置補修 約１０基 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
23 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 京都高速道路事務所管内 構造物はく落防止対策工事 | 京都府宇治市～京都府久世郡久御山町 他 | 約３２か月 （約３６か月） | 上部工補修面積（剥落対策） 約６千ｍ２／覆工補修面積（剥落対策） ２千ｍ２／下部工補修面積（断面修復） 約４，５６０Ｌ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１１億円未満
24 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 福知山高速道路事務所管内 橋梁補修工事 | 兵庫県三田市～福井県小浜市 | 約１３か月 （約１７か月） | 上部工補修面積（断面修復） 約２２，７２０Ｌ／ＲＣ上部工 約０．２千ｍ２／ＲＣ上部工 約０千ｍ２／ＲＣ上部工 約０．１千ｍ２／ＲＣ上部工 約０．２千ｍ２／上部工補修面積（剥落対策） 約０．５千ｍ２／ＲＣ上部工 約０千ｍ２ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
25 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 神戸高速道路事務所管内 橋梁補修工事 | 大阪府池田市～兵庫県三木市 | 約２２か月 （約２６か月） | 補修体積 約２４，０００Ｌ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
26 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 舗装工事 | 令和６年度 和歌山高速道路事務所管内 舗装補修工事 | 大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市 | 約１４か月 （約１６か月） | 舗装面積 約２万ｍ２ | 令和６年度 第３／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ４億円以上７億円未満
27 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 舗装工事 | 令和７年度 名神高速道路 京都高速道路事務所管内 舗装補修工事 | 京都市～大阪府高槻市 | 約１９か月 | 舗装面積 約４．５万ｍ２／床版防水 約１０千ｍ２ | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
28 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 舗装工事 | 令和７年度 神戸高速道路事務所管内 舗装補修工事 | 大阪府池田市～兵庫県三木市 | 約１９か月 （約２１か月） | 舗装面積 約６万ｍ２／延長 約０ｋｍ | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
29 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 舗装工事 | 令和７年度 姫路高速道路事務所管内 舗装補修工事 | 兵庫県三木市～岡山県備前市 | 約２１か月 （約２５か月） | 舗装面積 約６．５万ｍ２／床版防水 約１６．５千ｍ２ | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
30 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 舗装工事 | 令和７年度 大阪高速道路事務所管内 舗装補修工事 | 大阪府高槻市～兵庫県尼崎市 | 約２０か月 （約２４か月） | 舗装面積 約３．５万ｍ２／床版防水 約１２．５千ｍ２ | 第１／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ５億円以上８億円未満
31 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 舗装工事 | 令和７年度 福崎高速道路事務所管内（特定更新等）舗装補修工事 | 兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町 | 約２１か月 （約２５か月） | 舗装面積 約７万ｍ２／床版防水 約２，０００千ｍ２ | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
32 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 舗装工事 | 令和７年度 阪奈高速道路事務所管内（特定更新等） 舗装補修工事 | 大阪府松原市～奈良県天理市 | 約３０か月 （約３４か月） | 舗装面積 約７万ｍ２／床版防水 約２７．５千ｍ２ | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
33 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 舗装工事 | 令和７年度 京都高速道路事務所管内 舗装補修工事 | 京都市～大阪府高槻市 | 約１９か月 （約２１か月） | 舗装面積 約４万ｍ２／床版防水 約５千ｍ２ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
34 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 舗装工事 | 令和７年度 和歌山高速道路事務所管内 舗装補修工事 | 大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市 | 約１４か月 （約１８か月） | 舗装面積 約１．５万ｍ２／床版防水 約０．２千ｍ２ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上５億円未満
35 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 舗装工事 | 令和７年度 滋賀高速道路事務所管内（特定更新等） 舗装補修工事 | 滋賀県東近江市～京都府宇治市 | 約１２か月 （約１６か月） | 舗装面積 約２．５万ｍ２／床版防水 約０．６千ｍ２ | 第３／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上５億円未満
36 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 舗装工事 | 令和７年度 福知山高速道路事務所管内（特定更新等） 舗装補修工事 | 兵庫県三田市～福井県小浜市 | 約２６か月 （約３０か月） | 舗装面積 約２．５万ｍ２／床版防水 約１千ｍ２ | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
37 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 鋼橋上部工工事 | 阪和自動車道 切目川橋（鋼上部工）工事 | 和歌山県日高郡印南町 | 約４２か月 （約４５か月） | 鋼重 約０．８千ｔ | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
38 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 橋梁補修改築工事 | 近畿自動車道 淀川橋支承取替工事 | 大阪府守口市～大阪府摂津市 | 約２９か月 （約３３か月） | 支承取替 約２５基 | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
39 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 建築工事 | 新名神高速道路 甲南ＰＡ営業施設新築工事 | 滋賀県甲賀市 | 約１５か月 （約１６か月） | 店舗 新築 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約１５０ｍ２／身障者駐車場 新築 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約２００ｍ２／身障者駐車場 解体 Ｓ造 約１５０ｍ２／喫煙所 改築 既製品 １箇所／防火水槽 新設 ４０ｔ | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ２億円以上４億円未満
40 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 建築工事 | 近畿自動車道 東大阪南ＩＣ他２箇所料金施設増築工事 | 大阪府八尾市～大阪府八尾市 他 | 約１６か月 （約１８か月） | 料金所 増築 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） ２６ｍ２／料金所 改修 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約１００ｍ２／料金所 新築 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約５０ｍ２／料金所 増築 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） １３ｍ２／料金所 改修 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） ２８ｍ２／電気室 空調更新 対象面積 約１５０ｍ２／対象管理施設（東大阪南IC・松原IC・名神吹田IC） | 令和６年度 第４／四半期 | 第２／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １億円以上２億円未満
41 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 建築工事 | 新名神高速道路 茨木千提寺ＰＡ営業施設新築工事 | 大阪府茨木市 | 約１２か月 （約１３か月） | 店舗 新築 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約２００ｍ２／店舗 新築 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約２００ｍ２／受水槽 新設 ５０ｍ３／受水槽 新設 ５０ｍ３／流量調整槽 新設 ２５ｍ３ | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ３億円以上５億円未満
42 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 建築工事 | 舞鶴若狭自動車道 西紀ＳＡ給油施設改築工事 | 兵庫県丹波篠山市 | 約２６か月 （約２７か月） | ＦＳＦ二重殻タンク 新設 ３０ＫＬ／ＦＳＦ二重殻タンク 新設 ３０ＫＬ／鋼製一重殻タンク 撤去 ３０ＫＬ／鋼製一重殻タンク 撤去 ３０ＫL／高架水槽 解体 １式／給水設備 更新 １式／店舗 空調更新 対象面積 １，５００ｍ２／店舗 空調更新 対象面積 １，５００ｍ２ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ３億円以上５億円未満
43 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 建築工事 | 京都縦貫自動車道 八木中ＩＣ他２箇所管理施設新築工事 | 京都府南丹市～京都府亀岡市 | 約２４か月 （約３０か月） | トールゲート 新築 S造（付帯する電気・機械設備を含む） １００ｍ２／トールゲート 新築 S造（付帯する電気・機械設備を含む） １００ｍ２／トールゲート 新築 S造（付帯する電気・機械設備を含む） １００ｍ２／トールゲート 新築 S造（付帯する電気・機械設備を含む） １００ｍ２／電気室 新築 S造（付帯する電気・機械設備を含む） １５０ｍ２／電気室 新築 S造（付帯する電気・機械設備を含む） １５０ｍ２／トールゲート 新築 S造（付帯する電気・機械設備を含む） １００ｍ２／トールゲート 新築 S造（付帯する電気・機械設備を含む） １００ｍ２／電気室 新築 S造（付帯する電気・機械設備を含む） １５０ｍ２／トールゲート 解体 S造 ３００ｍ２／対象管理施設（千代川IC・八木中IC・八木本線TB） | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
44 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 電気工事 | 兵庫地区 トンネル照明設備更新工事 | 神戸市～兵庫県明石市 他 | 約３０か月 （約３６か月） | 低位置照明（更新） 約９８０灯／低位置照明（更新） 約２７０灯／ＴＮ照明入口部（更新） 約１，０００灯／ＴＮ照明基本部（更新） 約１，４００灯／ケーブルラック（更新） 約１５．５ｋｍ／対象トンネル（高倉山トンネル、月見山トンネル、明舞シェルター、小束山ふれあいトンネル、ジブレ山トンネル、丹生山トンネル、三津田トンネル、戸田トンネル、平井トンネル） | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １３億円以上ＷＴＯ基準額未満
45 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 電気工事 | 和歌山高速道路事務所管内 トンネル照明設備更新工事 | 和歌山県有田市～和歌山県橋本市 | 約２０か月 （約２６か月） | ＴＮ照明入口部（更新） 約９００灯／ＴＮ照明基本部（更新） 約２，５００灯／対象トンネル（藤白トンネル、下津トンネル、長峰トンネル） | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ４億円以上７億円未満
46 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 電気工事 | 山陽自動車道 三木スマートＩＣ道路照明設備工事 | 兵庫県三木市 | 約２０か月 | 受配電設備 ＩＣ 低圧 ２箇所／自家発電設備 ＩＣ ２箇所／ポール照明（新設） 約２０灯／通信線路 施工延長 約１ｋｍ／可変式道路情報板 ２面 | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ３億円以上５億円未満
47 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 電気工事 | 舞鶴若狭自動車道 高浜トンネル他１８箇所トンネル照明設備更新工事 | 京都府舞鶴市～福井県小浜市 | 約２６か月 （約３２か月） | ＴＮ照明入口部（更新） 約１，１００灯／ＴＮ照明基本部（更新） 約１，６００灯／ケーブルラック（更新） 約９ｋｍ／ＴＮ照明入口部（改修） 約２，２００灯／ＴＮ照明基本部（改修） 約１，２００灯／対象トンネル（関屋トンネル・高浜トンネル・大飯トンネル・石山トンネル・鹿野トンネル・神崎トンネル・父子トンネル・野尻トンネル・飯盛山トンネル・西代トンネル・西山トンネル・南春日トンネル・北春日トンネル・天岡山トンネル・拝田トンネル・本郷トンネル・瓜生野トンネル・熊崎トンネル・新観音トンネル） | 第３／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
48 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 電気工事 | 関西国際空港連絡橋 りんくうＪＣＴ～関西国際空港ＩＣ間道路照明設備更新工事 | 大阪府泉佐野市 | 約１９か月 （約２５か月） | 低位置照明（更新） 約５００灯 | 第４／四半期 | 令和８年度 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
49 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 通信工事 | 関西支社管内 ＣＣＴＶ設備更新工事 | 滋賀県甲賀市～滋賀県大津市 他 | 約２９か月 （約３０か月） | ＣＣＴＶ設備（更新） 約９０基／ＣＣＴＶ設備（撤去） 約９０基／ＣＣＴＶ設備 約２５基／ＣＣＴＶ設備（移設） １基／ポール照明（新設） 約１０灯／ポール照明（撤去） 約１０灯 | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
50 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 通信工事 | 福崎高速道路事務所管内 路側情報伝送設備工事 | 兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町 他 | 約３３か月 （約３４か月） | 路側情報伝送装置 約１９０基 | 第２／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
51 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 管工事 | 山陽自動車道 龍野西ＳＡ他３箇所空調設備更新工事 | 兵庫県三木市～兵庫県たつの市 | 約２０か月 （約２１か月） | 店舗棟 S造 改修（付帯する電気・機械設備を含む） １，３００ｍ２／Ｓ造 新築（付帯する電気・機械設備を含む） １０ｍ２／対象休憩施設（龍野西ＳＡ）／店舗 空調更新 対象面積 ２００ｍ２／対象休憩施設（権現湖PA）／高架水槽 解体 ２箇所／給水設備 更新 １式／対象休憩施設（白鳥PA）／店舗 空調更新 対象面積 １，４００ｍ２／給油所 空調更新 対象面積 ６０ｍ２／店舗 空調更新 対象面積 １，５５０ｍ２／給油所 空調更新 対象面積 ５０ｍ２／対象休憩施設（加西ＳＡ） | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
52 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 管工事 | 近畿自動車道 八尾ＴＢ他２箇所汚水処理設備更新工事 | 大阪府東大阪市～大阪府八尾市 他 | 約１３か月 （約１９か月） | 浄化槽設備 新設 ＦＲＰ製 ３０人槽／浄化槽設備 撤去 ＦＲＰ製 ３０人槽／浄化槽設備 新設 ＦＲＰ製 ２１人槽／浄化槽設備 撤去 ＦＲＰ製 ２１人槽／浄化槽設備 新設 ＦＲＰ製 ３５人槽／浄化槽設備 撤去 ＦＲＰ製 ４０人槽／対象箇所（八尾TB/東大阪第二JCT/貝塚IC） | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
53 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 道路付属物工事 | 令和６年度 京都高速道路事務所管内 遮音壁取替工事 | 京都市～大阪府高槻市 | 約１９か月 （約２０か月） | 透光性遮音壁（取替） 約０．５ｋｍ | 令和６年度 第３／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １億円以上７億円未満
54 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 道路付属物工事 | 令和７年度 亀岡高速道路事務所管内 ワイヤロープ設置工事 | 京都府宮津市～京都府綾部市 | 約１９か月 （約２３か月） | ワイヤーロープ（新設） 約８．５ｋｍ | 第１／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
55 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 道路付属物工事 | 令和７年度 京都高速道路事務所管内 遮音壁取替工事 | 京都市～大阪府高槻市 | 約１８か月 （約２４か月） | 透光性遮音壁（取替） 約０．４ｋｍ | 第２／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
56 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | トンネル非常用設備工事 | 令和６年度 関西西地区 トンネル非常用設備更新工事 | 兵庫県三木市～神戸市 他 | 約１９か月 （約２５か月） | 防災受信盤（更新） 約５面／防災受信盤（改造） １面／火災検知器（更新） 約１２０基／消火栓（撤去） 約１０基／消火器箱 約１０基／対象トンネル（羽曳が丘トンネル、田尻トンネル、／高山トンネル、清水トンネル、相生トンネル、飯盛山トンネル、／シブレ山トンネル） | 令和６年度 第３／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １億円以上７億円未満
57 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | トンネル非常用設備工事 | 令和７年度 関西支社管内 トンネル非常用設備更新工事 | 大阪府高槻市～神戸市 他 | 約２６か月 （約３２か月） | 火災検知器（更新） 約７３０基／対象トンネル（萩原谷トンネル・竜王山トンネル・箕面トンネル・止々呂美トンネル・切畑トンネル・新瑞穂トンネル）／消火栓（更新） 約１０基／配水本管 （更新） 約１ｋｍ／消火ポンプ・制御盤（更新） １基／対象トンネル（青葉台シェルター） | 第３／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
58 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 受配電設備工事 | 令和６年度 関西支社管内 受配電自家発電設備更新工事 | 大阪府茨木市～兵庫県西宮市 他 | 約２９か月 （約３５か月） | 受配電設備 ＩＣ 高圧（更新） ６箇所／自家発電設備 ＩＣ（更新） ５箇所／受配電設備 ＩＣ 低圧（更新） ７箇所／直流電源設備（更新） ５箇所／受配電設備 ＩＣ 高圧（改造） ２箇所／対象管理施設（摂津北IC、大東鶴見IC、西宮IC、名谷IC、大久保IC、明石西TB、垂水JCT、学園南IC、貝塚IC） | 令和６年度 第４／四半期 | 第２／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ７億円以上１３億円未満
59 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 受配電設備工事 | 舞鶴若狭自動車道 西紀ＳＡ受配電自家発電設備更新工事 | 兵庫県丹波篠山市 | 約１９か月 （約２０か月） | 受配電設備 ＳＡ 高圧（更新） ２箇所／自家発電設備 ＳＡ（更新） １箇所 | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
60 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 遠方監視制御設備工事 | 関西支社 駐車場予約設備工事 | 大阪府吹田市 | 約２０か月 （約２１か月） | 遠方監視制御設備 中央局 １箇所 | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
61 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 伝送交換設備工事 | 京都縦貫自動車道 宮津天橋立ＩＣ他６箇所ローカル伝送設備工事 | 京都府宮津市～京都府船井郡京丹波町 他 | 約１２か月 （約１８か月） | 伝送交換設備 IC（新設） ５箇所／伝送交換設備 IC（改造） ２箇所 | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １億円未満
62 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 交通情報設備工事 | 令和７年度 関西支社管内 道路交通情報設備更新工事 | 兵庫県三木市～兵庫県赤穂市 他 | 約１９か月 （約２５か月） | 可変式道路情報板（更新） １０面／対象箇所（目坂トンネル（上）・清水トンネル（下）・志方西トンネル（下）・城山トンネル・志方東トンネル・志方西トンネル・谷内トンネル・松原IC～美原北IC） | 第２／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
63 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 無線設備工事 | 山陽自動車道 三木スマートＩＣ ＥＴＣ設備工事 | 兵庫県三木市 | 約２０か月 | ＥＴＣ設備 料金所 ２箇所 | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
64 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | トンネル換気設備工事 | 名神高速道路 天王山トンネル換気設備更新工事 | 京都府乙訓郡大山崎町～大阪府高槻市 | 約１８か月 （約２４か月） | ジェットファン（更新） ５基／ジェットファン（移設） ２基／ジェットファン １基／排煙専用換気制御盤 ２面 | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
65 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 関西支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 第二神明道路 道路保全工事 | 神戸市～兵庫県明石市 | 約１３か月 | 延長 ３０ｋｍ／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 １式 | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
66 | 関西支社 | 随意契約方式等 | ― | 関西支社 | 土木工事 | 新名神高速道路 信楽工事（その２） | 滋賀県甲賀市～滋賀県大津市 | 約３２か月 | 切盛土量 約１０万ｍ３ | 第１／四半期 | 第１／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） ＩＣＴ活用工事 CCUS試行対象工事 | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
67 | 関西支社 | 随意契約方式等 | ― | 関西支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 関西支社 橋梁保全工事 | 滋賀県東近江市 他～兵庫県西宮市 他 | 約１２か月 | 対象橋梁 １０橋／断面修復工 １式／金属溶射 １式／鋼桁補修工 １式／支承補修工 １式 | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | ― | ７億円以上１３億円未満
68 | 関西支社 | 随意契約方式等 | ― | 関西支社 | 土木補修工事 | 令和８年度 関西支社 橋梁保全工事 | 滋賀県東近江市 他～兵庫県西宮市 他 | 約１２か月 | 対象橋梁 １０橋／断面修復工 １式／金属溶射 １式／鋼桁補修工 １式／支承補修工 １式 | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | ― | ８億円以上１５億円未満
69 | 関西支社 | 随意契約方式等 | 技術提案・交渉方式（設計交渉・施工タイプ） | 関西支社 | ＰＣ橋上部工工事 | 新名神高速道路 杉谷川橋他２橋（ＰＣ上部工）設計・工事（建設工事その２） | 滋賀県甲賀市 | 約４７か月 | 橋面積 約２千ｍ２ | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ５０億円以上
70 | 関西支社 | 随意契約方式等 | 技術提案・交渉方式（設計交渉・施工タイプ） | 関西支社 | ＰＣ橋上部工工事 | 新名神高速道路 杉谷川橋（下り線）（ＰＣ上部工）設計・工事（建設工事その２） | 滋賀県甲賀市 | 約５２か月 | 橋面積 約２．５千ｍ２ | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ５０億円以上
71 | 関西支社 | 随意契約方式等 | 技術提案・交渉方式（設計交渉・施工タイプ） | 関西支社 | 橋梁補修改築工事 | 阪和自動車道（特定更新等） 雄の山第１橋他１６橋橋梁更新工事（建設工事その１） | 大阪府阪南市～和歌山県和歌山市 | 約４９か月 | 床版取替 約０．７千ｍ２／対象橋梁）雄の山第2橋㊦、雄の山高架橋㊤㊦（鋼橋）／橋脚補強（炭素繊維巻立） 約５基 | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 週休２日（発注者指定方式） | ５０億円以上
72 | 関西支社 | 随意契約方式等 | 技術提案・交渉方式（設計交渉・施工タイプ） | 関西支社 | 橋梁補修改築工事 | 中国自動車道（特定更新等） 宝塚ＩＣ～神戸ＪＣＴ間土木構造物更新工事（その３） | 兵庫県宝塚市～神戸市 他 | 約５２か月 | 床版取替 約７．５千ｍ２／対象橋梁）有野川橋㊤㊦（鋼橋）／舗装面積 約０．６万ｍ２／金属製遮音壁（取替） 約０．４ｋｍ／支承取替 約１２０基／落橋防止構造 約６０基 | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ５０億円以上
73 | 関西支社 | 随意契約方式等 | 技術提案・交渉方式（設計交渉・施工タイプ） | 関西支社 | 橋梁補修改築工事 | 阪和自動車道（特定更新等） 松島高架橋他９橋橋梁更新工事（建設工事その３） | 大阪府貝塚市～和歌山県有田郡湯浅町 | 約４５か月 | 床版取替 約３千ｍ２／対象橋梁）鳴神高架橋㊤㊦（RC橋） | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ５０億円以上
74 | 関西支社 | 随意契約方式等 | 技術提案・交渉方式（設計交渉・施工タイプ） | 関西支社 | 橋梁補修改築工事 | 阪和自動車道（特定更新等） 雄の山第１橋他１６橋橋梁更新工事（建設工事その２） | 大阪府阪南市～和歌山県和歌山市 | 約５４か月 | 床版取替 約２．５千ｍ２／対象橋梁）西池橋㊤㊦（鋼橋）／上部工補修面積（断面修復） 約７４，４００Ｌ／落橋防止構造 約１０基 | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ５０億円以上
75 | 関西支社 | 随意契約方式等 | ― | 関西支社 | 受配電設備工事 | 新名神高速道路 茨木千提寺ＰＡ受配電設備改造工事 | 大阪府茨木市 | 約１６か月 | 受配電設備 ＰＡ 低圧改造 ２箇所／受配電設備 ＩＣ 高圧改造 １箇所 | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 週休２日（発注者指定方式） | １億円以上７億円未満
76 | 関西支社 | 随意契約方式等 | ― | 関西支社 | 遠方監視制御設備工事 | 令和７年度 関西支社管内 施設中央局設備改造工事 | 滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他 | 約１４か月 | 遠方監視制御設備 中央局 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
77 | 関西支社 | 随意契約方式等 | ― | 関西支社 | 遠方監視制御設備工事 | 令和７年度 関西支社 情報提供中央局設備改造工事 | 大阪府吹田市 | 約１４か月 | 遠方監視制御設備 中央局 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
78 | 関西支社 | 随意契約方式等 | ― | 関西支社 | 遠方監視制御設備工事 | 令和７年度 関西支社 路車間情報中央局設備改造工事 | 大阪府吹田市 | 約１４か月 | 遠方監視制御設備 中央局 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
79 | 関西支社 | 随意契約方式等 | ― | 関西支社 | 遠方監視制御設備工事 | 令和７年度 関西支社 交通量計測中央局設備改造工事 | 大阪府吹田市 | 約１４か月 | 遠方監視制御設備 中央局 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
80 | 関西支社 | 随意契約方式等 | ― | 関西支社 | 遠方監視制御設備工事 | 令和７年度 関西支社 気象中央局設備改造工事 | 大阪府吹田市 | 約１４か月 | 遠方監視制御設備 中央局 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
81 | 関西支社 | 随意契約方式等 | ― | 関西支社 | 遠方監視制御設備工事 | 令和７年度 関西支社管内 交通中央局設備改造工事 | 滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他 | 約１４か月 | 遠方監視制御設備 中央局 １式 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
82 | 関西支社 | 随意契約方式等 | ― | 関西支社 | 無線設備工事 | 令和７年度 関西支社管内 ＥＴＣ設備改造工事 | 滋賀県栗東市～兵庫県西宮市 他 | 約１９か月 （約２０か月） | ＥＴＣ設備 料金所サーバ １２２箇所／ＥＴＣ設備 車線監視制御装置 １２２箇所／ＥＴＣ設備 車線サーバ ５７箇所 | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １３億円以上ＷＴＯ基準額未満
83 | 関西支社 | 随意契約方式等 | ― | 関西支社 | 道路保全土木工事 | 令和７年度 第二神明道路 道路保全工事 | 神戸市～兵庫県明石市 | 約１３か月 | 延長 ３０ｋｍ／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 １式 | 第１／四半期 | 第１／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
84 | 関西支社 | 随意契約方式等 | ― | 関西支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 関西支社 姫路地区保全工事 | 兵庫県三木市～岡山県備前市 | 約１３か月 | 延長 ８４ｋｍ／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 １式 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
85 | 関西支社 | 随意契約方式等 | ― | 関西支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 関西支社 滋賀地区保全工事 | 滋賀県東近江市～滋賀県大津市 | 約１３か月 | 延長 ８５ｋｍ／事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 １式 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
86 | 関西支社 | 随意契約方式等 | ― | 関西支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 関西支社 京都地区保全工事 | 京都市～大阪府高槻市 | 約１３か月 | 延長 ８４ｋｍ／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 １式 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
87 | 関西支社 | 随意契約方式等 | ― | 関西支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 関西支社 阪奈地区保全工事 | 大阪府松原市～奈良県天理市 | 約１３か月 | 延長 １００ｋｍ／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 １式 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
88 | 関西支社 | 随意契約方式等 | ― | 関西支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 関西支社 大阪地区保全工事 | 大阪府高槻市～兵庫県西宮市 | 約１３か月 | 延長 １２０ｋｍ／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 １式 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
89 | 関西支社 | 随意契約方式等 | ― | 関西支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 関西支社 和歌山地区保全工事 | 大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市 | 約１３か月 | 延長 ９１ｋｍ／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 １式 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
90 | 関西支社 | 随意契約方式等 | ― | 関西支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 関西支社 福知山地区保全工事 | 兵庫県三田市～福井県小浜市 | 約１３か月 | 延長 １１９ｋｍ／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 １式 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
91 | 関西支社 | 随意契約方式等 | ― | 関西支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 関西支社 神戸地区保全工事 | 大阪府池田市～兵庫県三木市 | 約１３か月 | 延長 ７９ｋｍ／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 １式 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
92 | 関西支社 | 随意契約方式等 | ― | 関西支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 関西支社 福崎地区保全工事 | 兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町 | 約１３か月 | 延長 ８８ｋｍ／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 １式 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
93 | 関西支社 | 随意契約方式等 | ― | 関西支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 関西支社 亀岡地区保全工事 | 京都府宮津市～京都府長岡市 | 約１３か月 | 延長 ９２ｋｍ／清掃作業、植栽作業、事故復旧工事、雪氷対策作業、補修工事 １式 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
94 | 関西支社 | 随意契約方式等 | ― | 関西支社 | 道路保全施設工事 | 令和８年度 関西東部地区 機械・電気施設保全工事 | 滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他 | 約１２か月 | 設備補修 ３００件／事故復旧 ５０件 | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | ― | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
95 | 関西支社 | 随意契約方式等 | ― | 関西支社 | 道路保全施設工事 | 令和８年度 関西地区 建築・通信施設保全工事 | 滋賀県東近江市～兵庫県西宮市 他 | 約１２か月 | 建物補修 ５０件／設備補修 １００件／事故復旧 ５０件 | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | ― | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
96 | 関西支社 | 随意契約方式等 | ― | 関西支社 | 道路保全施設工事 | 令和８年度 関西西部地区 機械・電気施設保全工事 | 兵庫県三木市～福井県小浜市 他 | 約１２か月 | 設備補修 ２００件／事故復旧 ２０件 | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | ― | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
97 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 滋賀高速道路事務所 | 建築工事 | 名神高速道路 栗東ＩＣ他２箇所管理用施設改修工事 | 滋賀県栗東市～滋賀県栗東市 他 | 約１２か月 （約１３か月） | 電気室 改修 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約１００ｍ２／電気室 改修 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約１５０ｍ２／対象管理施設（信楽ＩＣ、草津田上ＩＣ）／高速道路事務所 改修 ＲＣ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約２，４００ｍ２ | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ０.３億円以上１億円未満
98 | 関西支社 | 随意契約方式等 | ― | 京都高速道路事務所 | 受配電設備工事 | 第二京阪道路 久御山ＪＣＴ 直流電源設備改造工事 | 京都府久世郡久御山町 | 約１２か月 （約１３か月） | 直流電源設備 １箇所 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
99 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 大阪高速道路事務所 | トンネル換気設備工事 | 第二阪奈道路 阪奈トンネル換気設備更新工事 | 大阪府東大阪市～奈良県生駒市 | 約２２か月 （約２８か月） | ジェットファン ５基／ジェットファン（撤去） 約１０基／対象トンネル（阪奈トンネル） | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
100 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 和歌山高速道路事務所 | 建築工事 | 阪和自動車道 長峰トンネル他１箇所天井板撤去工事 | 和歌山県海南市～和歌山県有田郡有田川町 | 約９か月 （約１０か月） | 天井板撤去 ９００㎡／対象トンネル（長峰トンネル、藤白トンネル） | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １億円以上２億円未満
101 | 関西支社 | 随意契約方式等 | ― | 和歌山高速道路事務所 | 建築工事 | 阪和自動車道 印南ＳＡ下り線身障者駐車場上屋新築工事 | 和歌山県日高郡印南町 | 約１０か月 | 身障者駐車場 新築 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約５０ｍ２／二輪駐車場上屋 新築 S造（付随する電気・機械設備含む） １２ｍ２／コリドール 新築 S造（付随する電気・機械設備含む） 約２６ｍ２ | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 週休２日（発注者指定方式） | ０.３億円以上１億円未満
102 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 福知山高速道路事務所 | 土木工事 | 舞鶴若狭自動車道 本所川橋（下部工）工事 | 福井県小浜市 | 約１８か月 （約２４か月） | 橋台 ２基／橋脚 １基 | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上３億円未満
103 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 神戸高速道路事務所 | 建築工事 | 山陽自動車道 三木小野ＩＣ料金施設改修工事 | 兵庫県三木市 | 約９か月 （約１５か月） | 料金所 改修 ＲＣ造 約２５０ｍ２ | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ０.５億円以上１.５億円未満
104 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 福崎高速道路事務所 | 道路付属物工事 | 令和７年度 福崎高速道路事務所管内立入防止柵改良工事 | 兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町 | 約９か月 （約１２か月） | 立入防止柵（新設） 約１．５ｋｍ／立入防止柵（改良：下部閉塞） 約４ｋｍ／立入防止柵（撤去） 約１．５ｋｍ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
105 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 亀岡高速道路事務所 | 土木補修工事 | 令和７年度 亀岡高速道路事務所管内 橋梁補修工事 | 京都府船井郡京丹波町～京都府長岡京市 | 約２２か月 （約２６か月） | 下部工補修面積（断面修復） 約４０Ｌ | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
106 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 亀岡高速道路事務所 | 建築工事 | 京都縦貫自動車道 宮津天橋立ＩＣ他３箇所収受員通路新築工事 | 京都府宮津市～京都府船井郡京丹波町 | 約１５か月 （約２１か月） | 収受員安全通路 新築 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） ３９ｍ２／収受員安全通路 新築 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） ３４ｍ２／収受員安全通路 新築 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） ３２ｍ２／収受員安全通路 新築 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） ３２ｍ２／対象管理施設（宮津天橋立IC・舞鶴大江IC・綾部安国寺IC）／対象管理施設（京丹波わちIC） | 第１／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上３億円未満
107 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 新名神大阪東事務所 | 電気工事 | 第二京阪道路 門真ＴＢ道路照明設備工事 | 大阪府門真市 | 約１４か月 （約１６か月） | 低位置照明（新設） 約４０灯／ポール照明（新設） ６灯／構造物取付式照明（新設） ６灯／構造物取付式照明（更新） 約２０灯 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ０.５億円以上１.５億円未満
108 | 関西支社 | 随意契約方式等 | ― | 新名神大阪東事務所 | 無線設備工事 | 第二京阪道路 門真ＴＢ ＥＴＣ設備改造工事 | 大阪府門真市 | 約１６か月 （約１８か月） | ＥＴＣ設備 料金所（移設） １箇所 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
109 | 関西支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 和歌山工事事務所 | 建築工事 | 和歌山工事事務所駐車場上屋他新築工事 | 和歌山県和歌山市 | 約７か月 （約９か月） | 工事事務所 新築 アルミ造（カーポート） ４０ｍ２／工事事務所 新築 アルミ造 ２７ｍ２（サイクルポート） | 第１／四半期 | 第１／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ０.５億円未満
110 | 中国支社 | 一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 土木工事 | 安来道路 安来東工事 | 鳥取県米子市～島根県安来市 | 約７１か月 （約７２か月） | 延長 約１．５ｋｍ／切盛土量 約３０万ｍ３／橋台 約５基／橋面積 約０．２千ｍ２／【対象橋梁】吉佐高架橋、御茶屋川橋 | 令和６年度 第３／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） ＩＣＴ活用工事 | ５０億円以上
111 | 中国支社 | 一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 土木工事 | 岡山自動車道 賀陽工事 | 岡山県加賀郡吉備中央町～岡山県高梁市 | 約３６か月 （約３８か月） | 延長 約３．０ｋｍ／切盛土量 約４万ｍ３／橋脚 約５基／【対象橋梁】午王谷第一橋、午王谷第二橋 | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ＷＴＯ基準額以上５０億円未満
112 | 中国支社 | 一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 土木工事 | 浜田自動車道 猪子山トンネル工事 | 島根県邑智郡邑南町～広島県山県郡北広島町 | 約６２か月 （約６５か月） | 延長 約４．５ｋｍ／切盛土量 約１万ｍ３／ＴＮ延長 約２．５ｋｍ／橋台 約５基／橋脚 ２基 | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） ＩＣＴ活用工事 | ５０億円以上
113 | 中国支社 | 一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 舗装工事 | 令和７年度 山陽自動車道（特定更新等）周南高速道路事務所管内舗装補修工事 | 広島県大竹市～山口県山口市 | 約３１か月 （約３７か月） | 舗装面積 約８．５万ｍ２／床版防水 約１０千ｍ２ | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ＷＴＯ基準額以上５０億円未満
114 | 中国支社 | 一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 橋梁補修改築工事 | 中国自動車道（特定更新等） 木谷橋（上り線）他２橋床版取替工事 | 岡山県真庭市～岡山県新見市 | 約３８か月 （約３９か月） | 床版取替 約６．５千ｍ２／対象橋梁）木谷橋㊤（鋼橋）、坂尻橋㊤（鋼橋）、大滝橋㊤（鋼橋）／床版防水 約６．５千ｍ２／塗装面積 約１０千ｍ２ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ５０億円以上
115 | 中国支社 | 一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 橋梁補修改築工事 | 広島自動車道（特定更新等） 烏帽子第三橋他１橋床版取替工事 | 広島市 他 | 約３９か月 （約４０か月） | 床版取替 約２千ｍ２／対象橋梁）烏帽子第三橋㊤㊦（鋼橋）、雲田橋㊤（鋼橋）／床版防水 約８千ｍ２ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ＷＴＯ基準額以上５０億円未満
116 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 土木工事 | 浜田自動車道 猪子谷橋（下部工）工事 | 島根県邑智郡邑南町 | 約２６か月 （約２９か月） | 橋脚 約５基 | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ５億円以上８億円未満
117 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 土木工事 | 安来道路 門生高架橋（下部工）工事 | 島根県安来市 | 約２３か月 （約２５か月） | 橋脚 約５基／橋台 ２基 | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ５億円以上８億円未満
118 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 土木工事 | 浜田自動車道 中峠橋（下部工）工事 | 島根県浜田市 | 約２１か月 （約２３か月） | 橋脚 約５基 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ５億円以上８億円未満
119 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 土木工事 | 米子自動車道 別所川橋（下部工）工事 | 鳥取県西伯郡伯耆町～鳥取県米子市 | 約２６か月 （約２９か月） | 切盛土量 約１万ｍ３／橋台・橋脚 約５基／橋台 １基 | 第３／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ５億円以上８億円未満
120 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 土木補修工事 | 令和６年度 中国自動車道 千代田高速道路事務所管内構造物補修工事 | 広島県山県郡北広島町～島根県鹿足郡吉賀町 他 | 約２９か月 （約３５か月） | 上部工補修面積（断面修復） 約６９，１６０Ｌ／補修面積 約０．７千ｍ２ | 令和６年度 第３／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １３億円以上ＷＴＯ基準額未満
121 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 中国自動車道 山口高速道路事務所管内伸縮装置取替工事 | 島根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 他 | 約２２か月 （約２８か月） | 伸縮装置取替 約４０基／対象橋梁（米山第2橋、漆尾川橋、東坂本橋、四十八瀬川橋、厚狭川橋、菊川高架橋、小月高架橋、徳地橋、佐波川橋、厚狭川橋、島地川橋、小堤橋／平野川橋、地蔵前高架橋、藤ヶ藪橋、山田橋、横坂高架橋、鋳銭司高架橋、鹿野橋、小野高架橋／四十八瀬川橋、上原川橋、西深土橋、野上橋、楠野橋、片山第1橋、延命寺橋、山陽厚狭川橋）／伸縮装置補修 約１０基／対象橋梁（六日市高架橋、捨河内橋、赤山橋、尾真田橋、米山第1橋／畑ヶ谷橋、島地川橋、神田高架橋、恒富高架橋、延命寺橋） | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １億円以上７億円未満
122 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 土木補修工事 | 山陽自動車道（特定更新等） 玖珂ＩＣ～徳山東ＩＣ間盛土補強工事 | 山口県岩国市～山口県周南市 | 約２２か月 （約２８か月） | 水抜きボーリング工 約８．５ｋｍ／のり尻対策工 約１ｋｍ | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
123 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 土木補修工事 | 山陽自動車道（特定更新等） 倉敷ＩＣ～笠岡ＩＣ間盛土補強工事 | 岡山県倉敷市～岡山県笠岡市 | 約３３か月 （約３９か月） | 水抜きボーリング工 約６．５ｋｍ／のり尻対策工 約０．５ｋｍ／のり面工（グラウンドアンカー工） 約２千ｍ２ | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１１億円未満
124 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内構造物補修工事 | 広島県東広島市～山口県岩国市 他 | 約２５か月 （約３１か月） | 上部工補修面積（断面修復） 約１２，１３０Ｌ／下部工補修面積（断面修復） 約７，４７０Ｌ／Ｃ－ＢＯＸ補修面積（断面修復） 約１，７３０Ｌ | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１１億円未満
125 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 中国自動車道 千代田高速道路事務所管内のり面補修工事 | 広島県安芸高田市～島根県鹿足郡吉賀町 | 約２０か月 （約２６か月） | のり面工（落石防止工） 約０．９千ｍ２ | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
126 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 土木補修工事 | 米子自動車道（特定更新等） 蒜山ＩＣ～溝口ＩＣ間盛土補強工事 | 岡山県真庭市～鳥取県西伯郡伯耆町 | 約１８か月 （約２４か月） | 水抜きボーリング工 約６ｋｍ／のり尻対策工 約０．５ｋｍ | 第２／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
127 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 山陽自動車道 福山高速道路事務所管内のり面補修工事 | 広島県福山市～広島県東広島市 | 約２８か月 （約３４か月） | のり面工（のり枠工） 約５．５千ｍ２／のり面工（切土補強土工） 約３千ｍ２／のり面工（落石防止工） 約２．５千ｍ２／のり面工（グラウンドアンカー工） 約０．１千ｍ２ | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
128 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 山陽自動車道 福山高速道路事務所管内伸縮装置取替工事 | 岡山県笠岡市～広島県東広島市 | 約２０か月 （約２６か月） | 伸縮装置取替 約１０基／【対象橋梁】曽根田橋、沢田橋、若宮原橋、第一木ノ庄橋、第二木ノ庄橋、仏通寺川橋／伸縮装置補修 約３０基／【対象橋梁】篠坂橋、曽根田橋、春日池橋、長池橋、千田第一高架橋、千田第二高架橋、薮路高架橋、坂田高架橋、芦田川橋、杢原高架橋、沢田橋、本谷高架橋、加屋高架橋、若宮原橋、須方大橋、唐木川高架橋、永松橋、北杉橋、第一木ノ庄橋、第二木ノ庄橋、第一吉井谷橋、八幡橋、仏通寺川橋、矢谷橋、平坂橋、沼田川橋、本谷橋 | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
129 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 山陽自動車道 岡山高速道路事務所管内構造物補修工事 | 岡山県備前市～岡山県笠岡市 他 | 約２６か月 （約３２か月） | 補修面積 約１．５千ｍ２／対象トンネル14トンネル（閑谷トンネル、福富トンネル、熊山トンネル、勢力トンネル、保木トンネル、龍王山トンネル、馬屋トンネル、牟佐トンネル、宗谷山トンネル、笠井山トンネル、名越山トンネル、水江トンネル、阿坂トンネル、金田トンネル）／上部工補修面積（剥落対策） 約０．９千ｍ２／対象橋梁12橋（塩納橋、山陽東高架橋、山陽西高架橋、三田高架橋、浅原橋、杉谷高架橋、椋原高架橋、高松高架橋、総社高架橋、三田西橋、中庄高架橋、船穂玉島高架橋）／排水管補修 ８５箇所／対象橋梁35橋（明石平橋、備前橋、稲坪橋、和気橋、吉井川橋、山陽西高架橋、足守川橋、矢部高架橋、倉敷高架橋、杉谷高架橋、谷井跨線橋、惣良田高架橋、黒井高架橋、園井高架橋、小平井高架橋、高塚橋、血吸川橋、吉備跨線橋、桜川橋、砂川橋、総社高架橋、井風呂谷橋、見延橋、中島橋、岨谷橋、南谷橋、中之谷橋、賀陽橋、大和高架橋、大村橋、畦地第二橋、佐山橋、大村橋、猿目橋、津寺東橋） | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
130 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 中国自動車道 山口高速道路事務所管内構造物補修工事 | 島根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 他 | 約２９か月 （約３５か月） | 上部工補修面積（断面修復） 約４８，０００Ｌ／下部工補修面積（断面修復） 約５７，０００Ｌ／上部工補修面積（剥落対策） 約０．１千ｍ２／下部工補修面積（剥落対策） 約０．１千ｍ２／対象橋梁（尾真田橋、六日市高架橋、沢田高架橋、米山第１橋、米山第２橋、畑ケ谷橋、石ケ谷高架橋、錦川橋、野地橋、地蔵前高架橋、丸山橋、大田川橋、厚東川橋、西深土橋、梅香川橋、菊川高架橋、小月高架橋、木屋川橋、砂子多高架橋） | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
131 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 山陽自動車道 周南高速道路事務所管内伸縮装置取替工事 | 山口県岩国市～山口県山口市 | 約２８か月 （約３４か月） | 補修体積 約３，０８０Ｌ／伸縮装置取替 約２０基／伸縮装置補修 約４０基／補修面積 約０千ｍ２ | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
132 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 中国自動車道 千代田高速道路事務所管内構造物補修工事 | 広島県安芸高田市～島根県鹿足郡吉賀町 他 | 約２０か月 （約２６か月） | 上部工補修面積（断面修復） 約３０，０００Ｌ／伸縮装置補修 約８５基 | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１１億円未満
133 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 土木補修工事 | 令和７年度米子自動車道 米子高速道路事務所管内橋梁補修工事 | 岡山県真庭市～鳥取県米子市 | 約２９か月 （約３５か月） | 上部工補修面積（断面修復） 約２，７１０Ｌ／下部工補修面積（断面修復） 約３２，２２０Ｌ／伸縮装置補修 約５基 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１１億円未満
134 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内（東地区）橋梁補修工事 | 兵庫県佐用郡佐用町～岡山県真庭市 他 | 約２７か月 （約３３か月） | 上部工補修面積（断面修復） 約１３，０００Ｌ／下部工補修面積（断面修復） 約１８，０００Ｌ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １１億円以上１５億円未満
135 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 土木補修工事 | 令和８年度 浜田自動車道 千代田高速道路事務所管内のり面補修工事 | 広島県山県郡北広島町～島根県浜田市 | 約２８か月 | のり面工（落石防止工） 約４千ｍ２ | 第３／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
136 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 土木補修工事 | 松江自動車道（特定更新等） 三刀屋木次ＩＣ～宍道ＪＣＴ間盛土補強工事 | 島根県雲南市～島根県松江市 | 約１９か月 （約２５か月） | 水抜きボーリング工 約６ｋｍ／のり尻対策工 約０．５ｋｍ／盛土補強土工 約８００本 | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
137 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 山陽自動車道 岡山高速道路事務所管内トンネル円形水路補修工事 | 岡山県備前市～岡山県笠岡市 | 約２７か月 （約３３か月） | 補修延長 約１．５ｋｍ | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
138 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 舗装工事 | 令和７年度 中国自動車道 千代田高速道路事務所管内舗装補修工事 | 広島県安芸高田市～島根県鹿足郡吉賀町 | 約２７か月 （約３３か月） | 舗装面積 約６万ｍ２／舗装面積 約４万ｍ２ | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １３億円以上ＷＴＯ基準額未満
139 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 舗装工事 | 令和７年度 山陽自動車道（特定更新等）福山高速道路事務所管内舗装補修工事 | 岡山県笠岡市～広島県東広島市 | 約２０か月 （約２４か月） | 舗装面積 約３．５万ｍ２／床版防水 約１８千ｍ２ | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
140 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 舗装工事 | 令和７年度 山陽自動車道（特定更新等）広島高速道路事務所管内舗装補修工事 | 広島県東広島市～山口県岩国市 他 | 約３６か月 （約４２か月） | 舗装面積 約４万ｍ２／床版防水 約１０．５千ｍ２／対象橋梁（川内高架橋、福浦川橋、唐船浜川橋、上の谷川橋、古川橋、八幡川橋、宮内高架橋）／捨土掘削 ０．４万ｍ３ | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
141 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 舗装工事 | 山陽自動車道 八本松スマートインターチェンジ舗装工事 | 広島市～広島県東広島市 | 約２１か月 （約２３か月） | 舗装延長 約２．０ｋｍ／標識柱（新設） 約６０基／標識板（新設） 約４４０ｍ２ | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ５億円以上８億円未満
142 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 舗装工事 | 令和７年度 中国自動車道（特定更新等）津山高速道路事務所管内舗装補修工事 | 兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 他 | 約２２か月 （約２８か月） | 舗装面積 約５．５万ｍ２／床版防水 約６千ｍ２ | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
143 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 舗装工事 | 令和７年度 米子自動車道（特定更新等）米子高速道路事務所管内舗装補修工事 | 岡山県真庭市～鳥取県米子市 | 約２１か月 （約２７か月） | 舗装面積 約０．８万ｍ２／床版防水 約２．５千ｍ２ | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ５億円以上８億円未満
144 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 舗装工事 | 令和７年度 中国自動車道（特定更新等）山口高速道路事務所管内舗装補修工事 | 島根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 | 約３７か月 （約４３か月） | 舗装面積 約４．５万ｍ２／舗装面積 約１．５万ｍ２／床版防水 約１１千ｍ２ | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
145 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 舗装工事 | 令和７年度 中国自動車道（特定更新等）三次高速道路事務所管内舗装補修工事 | 岡山県新見市～広島県安芸高田市 | 約２７か月 （約３３か月） | 舗装面積 約１１．５万ｍ２／床版防水 約５千ｍ２ | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
146 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 舗装工事 | 令和７年度 山陰自動車道 松江高速道路事務所管内舗装補修工事 | 島根県松江市～島根県雲南市 他 | 約１９か月 （約２５か月） | 舗装面積 約１万ｍ２／床版防水 約１千ｍ２ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上５億円未満
147 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | ＰＣ橋上部工工事 | 米子自動車道 佐川橋他１橋（ＰＣ上部工）工事 | 鳥取県西伯郡伯耆町～鳥取県日野郡江府町 | 約３６か月 （約３７か月） | 橋面積 約２．５千ｍ２／【対象橋梁】佐川橋、根雨原川橋 | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
148 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 橋梁補修改築工事 | 中国自動車道（特定更新等） 加茂川橋（下り線）他１橋床版打換工事 | 岡山県美作市～岡山県真庭市 | 約３４か月 （約３５か月） | 床版打換 １．７千ｍ２／対象橋梁）加茂川橋㊦ 西河内川橋㊤（PC橋）／床版防水 約１．５千ｍ２ | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
149 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 橋梁補修改築工事 | 中国自動車道（特定更新等） 厚狭川橋他１橋床版取替工事 | 山口県美祢市～山口県下関市 | 約３４か月 （約３５か月） | 床版取替 約０．８千ｍ２／対象橋梁）厚狭川橋㊤（鋼橋）、下原川橋㊦（鋼橋）／床版防水 約０．４千ｍ２ | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
150 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 橋梁補修改築工事 | 中国自動車道（特定更新等） 久米川橋他１橋床版取替工事 | 岡山県津山市～岡山県真庭市 | 約４９か月 （約５０か月） | 床版取替 約２千ｍ２／対象橋梁）久米川橋㊤㊦、 日野上川橋㊦（鋼橋）／床版防水 約２千ｍ２／塗装面積 約４千ｍ２ | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
151 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 橋梁補修改築工事 | 中国自動車道（特定更新等） 柏原橋床版取替工事 | 島根県鹿足郡吉賀町～山口県山口市 | 約３７か月 （約３８か月） | 床版取替 約０．６千ｍ２／対象橋梁）柏原橋㊦（鋼橋）／床版打換 １．３千ｍ２／対象橋梁）錦川橋㊤（PC橋）、柏原橋㊦（RC橋）、錦川橋㊦（RC橋）／床版防水 約５．５千ｍ２ | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
152 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 建築工事 | 令和７年度 千代田高速道路事務所管内 休憩施設改築工事 | 広島県山県郡北広島町～島根県鹿足郡吉賀町 | 約３６か月 （約３８か月） | お手洗い 新築 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約１００ｍ２／お手洗い 解体 ＲＣ造 約１００ｍ２／身障者駐車場上屋新設 ３８ｍ２／身障者駐車場上屋新設 ３５ｍ２／清掃員詰所 新設 Ｓ造 ２０ｍ２／雪氷詰所 改修 ３２ｍ２／給排水設備更新 １式／対象休憩施設（筒賀ＰＡ）／お手洗い 新築 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約１００ｍ２／お手洗い 解体 ＲＣ造 約１００ｍ２／身障者駐車場上屋新設 ３６ｍ２／清掃員詰所 新設 Ｓ造 ２０ｍ２／雪氷詰所 改修 ２８ｍ２／給排水設備更新 １式／対象休憩施設（深谷ＰＡ）／雪氷詰所 改修 ＲＣ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約１００ｍ２／雪氷詰所 新築 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約１００ｍ２／車庫 新築 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約１５０ｍ２／浄化槽設備 新設 ＦＲＰ製 １４人槽／浄化槽設備 解体 ＦＲＰ製 １０人槽／対象管理施設（津浪CB）／雪氷詰所 改修 ＲＣ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約１００ｍ２／雪氷詰所 新築 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約１００ｍ２／対象管理施設（吉和IC）／雪氷詰所 改修 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） ２７ｍ２／雪氷詰所 新築 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） ４２ｍ２／対象管理施設（蔵迫CB）／雪氷詰所 改修 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） ２７ｍ２／雪氷詰所 新築 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） ４２ｍ２／対象管理施設（旭CB）／店舗 改修 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約２５０ｍ２／店舗 改修 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約２５０ｍ２／対象休憩施設（本郷PA） | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
153 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 建築工事 | 令和８年度 米子自動車道 蒜山高原ＳＡ他１箇所給油設備更新工事 | 鳥取県米子市～岡山県真庭市 | 約２４か月 （約２６か月） | ＦＳＦ二重殻タンク 新設 ４０ＫＬ／ＦＳＦ二重殻タンク（廃油） 新設 ２ＫＬ／鋼製一重殻タンク 撤去 ４０ＫＬ／鋼製一重殻タンク（廃油）撤去 ２ＫＬ／事務所棟 改修 ４８ｍ２／ＦＳＦ二重殻タンク 新設 ４０ＫＬ／ＦＳＦ二重殻タンク（廃油） 新設 ２ＫＬ／鋼製一重殻タンク 撤去 ４０ＫＬ／鋼製一重殻タンク（廃油）撤去 ２ＫＬ／事務所棟 改修 ４８ｍ２／給排水設備更新 １式／店舗 改修 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） ４００ｍ２／店舗 改修 S造（付帯する電気・機械設備を含む） ４００ｍ２／対象休憩施設（蒜山高原ＳＡ）／店舗 改修 S造（付帯する電気・機械設備を含む） ２００ｍ２／対象休憩施設（大山ＰＡ） | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ５億円以上８億円未満
154 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 電気工事 | 令和７年度 山陽自動車道 閑谷トンネル他１１箇所トンネル照明設備改修工事 | 岡山県備前市～岡山県倉敷市 | 約２０か月 （約２６か月） | ＴＮ照明 施工延長 約１１．５ｋｍ／ケーブルラック（更新） 約６．５ｋｍ | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ７億円以上１３億円未満
155 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 電気工事 | 令和７年度 中国自動車道 本村ＰＡ他１１箇所道路照明設備更新工事 | 岡山県新見市～広島県安芸高田市 | 約２７か月 （約３３か月） | ポール照明（更新） ４灯／対象管理施設（三次IC）／ポール照明（更新） 約１０灯／対象休憩施設（江の川PA）／ポール照明（更新） 約１０灯／対象休憩施設（七塚原SA）／ポール照明（更新） 約１０灯／対象休憩施設（本村PA）／ポール照明（更新） ４灯／対象休憩施設（帝釈峡PA）／ポール照明（更新） ３灯／対象休憩施設（神郷PA）／照明灯具（更新） ２１灯／対象管理施設（三次IC）／照明灯具（更新） ２７灯／対象休憩施設（江の川PA）／照明灯具（更新） ２５灯／対象休憩施設（七塚原SA）／照明灯具（更新） ２３灯／対象休憩施設（本村PA）／照明灯具（更新） ２７灯／対象休憩施設（帝釈峡PA）／照明灯具（更新） ２４灯／対象休憩施設（神郷PA）／ポール照明（撤去） 約２０灯／対象管理施設（三次IC）／ポール照明（撤去） ２灯／対象休憩施設（江の川PA）／ポール照明（撤去） ５灯／対象管理施設（三次東JCT・IC）／ポール照明（撤去） １灯／対象休憩施設（七塚原SA）／ポール照明（撤去） ６灯／対象管理施設（庄原IC）／ポール照明（撤去） ２灯／対象休憩施設（帝釈峡PA）／ポール照明（撤去） 約１０灯／対象管理施設（東城IC）／ポール照明（撤去） １灯／対象休憩施設（本村PA）／ポール照明（更新） 約３０灯／ポール照明（移設） １灯／ポール照明（撤去） １灯／対象休憩施設（本郷PA）／ポール照明（更新） 約３０灯／ポール照明（撤去） ２灯／対象休憩施設（久地PA）／ＴＮ照明 施工延長 約０．２ｋｍ／ケーブルラック（更新） 約０．５ｋｍ／対象TN（うやがわTN） | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ３億円以上５億円未満
156 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 電気工事 | 米子自動車道 谷川トンネル他２箇所トンネル照明設備工事 | 鳥取県日野郡江府町～鳥取県西伯郡伯耆町 | 約１８か月 （約１９か月） | ＴＮ照明 施工延長 約１．５ｋｍ／対象箇所(谷川トンネル、添谷トンネル、宮原トンネル（Ⅱ期線)／ケーブルラック（新設） 約１．５ｋｍ／対象箇所(谷川トンネル、添谷トンネル、宮原トンネル（Ⅱ期線)／ＴＮ照明 施工延長 約１．５ｋｍ／対象箇所(谷川トンネル、添谷トンネル、宮原トンネル（Ⅰ期線）／防災受信盤（改造） ２面／対象箇所(谷川トンネル、宮原トンネル)／消火器箱 約３０基／対象箇所(谷川トンネル、添谷トンネル、宮原トンネル（Ⅱ期線) | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ３億円以上５億円未満
157 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 電気工事 | 令和７年度 山陽自動車道 関戸トンネル他４箇所トンネル照明設備改修工事 | 広島県東広島市～山口県岩国市 | 約２５か月 （約３１か月） | ＴＮ照明 施工延長 約６．５ｋｍ／ＴＮ照明 施工延長 約３．５ｋｍ／ＴＮ照明 施工延長 約０．５ｋｍ／ＴＮ照明 施工延長 約２ｋｍ／ＴＮ照明 施工延長 約０．５ｋｍ／対象箇所（関戸ＴＮ、安芸ＴＮ、米満ＴＮ、西条ＴＮ、廿日市ＪＣＴ）／ケーブルラック（更新） 約１３ｋｍ／対象箇所（関戸ＴＮ、安芸ＴＮ、米満ＴＮ、西条ＴＮ、廿日市ＪＣＴ） | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
158 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 電気工事 | 令和７年度 山陽自動車道 赤坂トンネル他２箇所トンネル照明設備改修工事 | 広島県福山市 | 約２５か月 （約３１か月） | ＴＮ照明 施工延長 約３．５ｋｍ／ＴＮ照明 施工延長 約３ｋｍ／ＴＮ照明 施工延長 約４ｋｍ／対象箇所（神村ＴＮ、赤坂ＴＮ、山手ＴＮ）／ケーブルラック（更新） 約６ｋｍ／対象箇所（神村ＴＮ、赤坂ＴＮ、山手ＴＮ）／誘導灯 ６４灯／対象箇所（神村ＴＮ、赤坂ＴＮ、山手ＴＮ） | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ５億円以上８億円未満
159 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 通信工事 | 令和７年度 千代田高速道路事務所他１管内 トンネルＣＣＴＶ設備更新工事 | 広島県福山市～広島県山県郡安芸太田町 | 約１６か月 （約２２か月） | ＣＣＴＶ設備 約９５基／ＣＣＴＶ設備 ２基／ＣＣＴＶ設備 １基 | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ４億円以上７億円未満
160 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 通信工事 | 米子自動車道 蒜山ＩＣ～米子ＩＣ間 通信線路工事 | 岡山県真庭市～鳥取県米子市 | 約２８か月 （約２９か月） | 通信線路 施工延長 約４．５ｋｍ／対象箇所（江府IC～溝口IC間）／通信管路 施工延長 約６ｋｍ／対象箇所（蒜山IC～米子IC間）／非常電話 約３０基／対象箇所（添谷TN、谷川TN、宮原TN、明かり部）／路側情報伝送装置 約５０基／対象箇所（江府IC～溝口IC間、溝口IC～米子IC間） | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ５億円以上８億円未満
161 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | 継続契約方式 | 中国支社 | 通信工事 | 三次高速道路事務所管内 通信線路工事（その１） | 岡山県新見市～広島県三次市 | 約３１か月 （約３７か月） | 通信管路 施工延長 約１７ｋｍ／通信線路 施工延長 約１７ｋｍ／通信管路 施工延長 ５．８ｋｍ／通信線路 施工延長（移設） 約６ｋｍ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ５億円以上８億円未満
162 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 塗装工事 | 令和７年度 中国自動車道 容谷橋塗替塗装工事 | 山口県岩国市 | 約３０か月 （約３６か月） | 塗装面積 約１５千ｍ２／容谷橋 （一般部・特殊部） | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
163 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 道路付属物工事 | 令和７年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内遮音壁取替工事 | 広島県東広島市～山口県岩国市 他 | 約１５か月 （約２１か月） | 金属製遮音壁（撤去） 約０．３ｋｍ／金属製遮音壁（新設） 約０．３ｋｍ／遮音板取替 ５１４枚／板落下防止装置設置 ５３箇所／板落下防止装置補修 ６１箇所／壁高欄補修面積（断面修復） 約４，２２０Ｌ／コンクリートはつり ３，１６７Ｌ | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １億円以上７億円未満
164 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 道路付属物工事 | 令和７年度 中国自動車道 津山高速道路事務所管内防護柵取替工事 | 兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 | 約２２か月 （約２８か月） | ガードレール（取替） 約８．５ｋｍ | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
165 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 道路付属物工事 | 令和７年度 中国自動車道 山口高速道路事務所管内中分開口部設置工事 | 島根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 他 | 約１６か月 （約２２か月） | ガードレール（取替） 約１ｋｍ | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
166 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | トンネル非常用設備工事 | 令和７年度 千代田高速道路事務所他２管内 トンネル非常用設備更新工事 | 広島県福山市～山口県岩国市 | 約３０か月 （約３６か月） | 火災検知器（更新） 約４９０基／消火栓（更新） 約３０基／防災受信盤（更新） 約１０面／防災受信盤（改造） 約５面／配管（更新） １式／制水弁 １６箇所／屋内給水栓 １箇所／屋外給水栓 ２箇所 | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １３億円以上ＷＴＯ基準額未満
167 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | トンネル非常用設備工事 | 令和８年度 中国自動車道 米山トンネル他１箇所 トンネル非常用設備更新工事 | 島根県鹿足郡吉賀町～山口県周南市 | 約２５か月 （約３１か月） | 火災検知器（更新） 約１６０基／配水本管 （更新） 約３．５ｋｍ／消火ポンプ ２基／取水ポンプ ３台／自動給水装置 １台／ポンプ制御盤 ２面／対象ＴＮ（米山ＴＮ、蓼野ＴＮ） | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
168 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 受配電設備工事 | 令和８年度 山陽自動車道 岩国ＩＣ他１箇所受配電自家発電設備更新工事 | 山口県岩国市 | 約１９か月 （約２５か月） | 受配電設備 ＩＣ 高圧（更新） ２箇所／対象箇所（岩国ＩＣ、玖珂ＩＣ）／自家発電設備 ＩＣ（更新） １箇所／対象箇所（玖珂ＩＣ） | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
169 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 交通情報設備工事 | 令和７年度 福山高速道路事務所他２管内 道路交通情報設備更新工事 | 広島県福山市～山口県山口市 他 | 約３５か月 （約４１か月） | 可変式道路情報板（更新） ２面／可変式道路情報板（新設） １面／可変式道路情報板（更新） １５面／可変式道路情報板（更新） ４面／可変式道路情報板（更新） ３面／可変式道路情報板（更新） １面／可変式速度規制標識（更新） １２３基 | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １３億円以上ＷＴＯ基準額未満
170 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 交通情報設備工事 | 令和７年度 米子高速道路事務所他１管内 道路交通情報設備更新工事 | 岡山県真庭市～鳥取県米子市 他 | 約１７か月 （約２３か月） | 可変式道路情報板（更新） ２面／A板更新：2面／可変式道路情報板（更新） １０面／D板更新：14面／可変式道路情報板（更新） １面／Ds板更新：1面 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
171 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 無線設備工事 | 令和７年度 山陽自動車道 吉備ＳＡ駐車マス予約設備工事 | 岡山市～岡山県倉敷市 | 約２４か月 （約３０か月） | 路側無線装置 ４箇所（４マス分） | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
172 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | トンネル換気設備工事 | 令和７年度 周南高速道路事務所他２管内 トンネル換気設備更新工事 | 岡山県和気郡和気町～山口県防府市 他 | 約３０か月 （約３６か月） | ジェットファン（更新） ２９基／対象ＴＮ（龍王山ＴＮ、笠井山ＴＮ、竜ヶ岳ＴＮ、／金剛山ＴＮ、富岡ＴＮ、嶽山ＴＮ、天神山ＴＮ、米山ＴＮ） | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
173 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 中国支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 安来道路 道路保全工事 | 鳥取県米子市～島根県松江市 | 約１３か月 | 路面清掃 ８００㎞／道路付属物清掃 ３４㎞／草刈り １６㏊／除草剤散布 １８㎘／雪氷作業 １式／交通事故復旧作業 １式／交通規制工 １０５回／夜間通行止め規制 ２０回／打替工 ８０ｍ２／路面標示工 １３，５００ｍ | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
174 | 中国支社 | 随意契約方式等 | ― | 中国支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 中国支社 橋梁保全工事 | 兵庫県佐用郡佐用町～山口県下関市 他 | 約１４か月 | 上部工補修（桁端部補修） ９橋／対象橋梁（奥山田第二高架橋㊤、山田高架橋㊤、深谷橋㊤㊦、／桜ヶ瀬橋㊦、小河内橋㊦、小瀬川橋㊤㊦、小瀬高架橋㊦）／上部工補修工（金属溶射） ６橋／対象橋梁（福万橋㊤、溝口Aランプ橋、余川橋㊦、石原橋㊤㊦、／御庄川橋㊦）／発注用図面作成 １式 | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | ― | ７億円以上１３億円未満
175 | 中国支社 | 随意契約方式等 | ― | 中国支社 | 橋梁補修改築工事 | 中国自動車道（特定更新等） 吉備谷橋他２橋床版取替工事（その２） | 広島県庄原市 | 約１２か月 | 支承取替 約７０基／落橋防止構造 約４０基／横変位拘束構造 約２０基／縁端拡幅 １０箇所／段差防止構造 ３０箇所 | 第１／四半期 | 第１／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
176 | 中国支社 | 随意契約方式等 | ― | 中国支社 | 橋梁補修改築工事 | 中国自動車道（特定更新等） 三尾橋（下り線）他５橋床版取替工事（その２） | 岡山県真庭市～岡山県新見市 | 約１９か月 | 塗装面積 約４０千ｍ２／支承取替 約２０基／落橋防止構造 約３０基／段差防止構造 約２５箇所 | 第１／四半期 | 第１／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
177 | 中国支社 | 随意契約方式等 | ― | 中国支社 | 通信工事 | 令和７年度 中国支社管内磁気カード方式料金収受機械更新工事 | 岡山県美作市～山口県下関市 | 約３１か月 （約３７か月） | 料金収受機械 （更新） 料金所 約８０箇所／料金収受機械 （更新） 料金所 １箇所 | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
178 | 中国支社 | 随意契約方式等 | 継続契約方式 | 中国支社 | 通信工事 | 山口高速道路事務所管内 通信線路工事（その３） | 山口県下関市～山口県周南市 | 約２１か月 | 通信管路 施工延長 約５．５ｋｍ／通信線路 施工延長 約５．５ｋｍ／通信管路 施工延長 ２８ｋｍ／通信線路 施工延長（移設） 約２８ｋｍ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
179 | 中国支社 | 随意契約方式等 | 継続契約方式 | 中国支社 | 通信工事 | 津山高速道路事務所管内 通信線路工事（その３） | 岡山県新見市～岡山県真庭市 | 約３１か月 | 通信管路 施工延長 約２８ｋｍ／通信線路 施工延長 約２８ｋｍ／通信管路 施工延長 ５．８ｋｍ／通信線路 施工延長（移設） 約６ｋｍ | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
180 | 中国支社 | 随意契約方式等 | ― | 中国支社 | 遠方監視制御設備工事 | 令和７年度 中国支社 交通中央局設備改造工事 | 広島市 | 約１４か月 | 中央局（改造） １式／伝送交換設備（改造） １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
181 | 中国支社 | 随意契約方式等 | ― | 中国支社 | 遠方監視制御設備工事 | 令和７年度 中国支社 情報提供中央局設備改造工事 | 広島市 | 約１４か月 | 中央局（改造） １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
182 | 中国支社 | 随意契約方式等 | ― | 中国支社 | 遠方監視制御設備工事 | 令和７年度 中国支社 施設中央局設備改造工事 | 広島市 | 約１４か月 | 中央局（改造） １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
183 | 中国支社 | 随意契約方式等 | ― | 中国支社 | 遠方監視制御設備工事 | 令和７年度 中国支社 明かり部ＣＣＴＶ中央局設備改造工事 | 広島市 | 約１４か月 | 中央局（改造） １式／伝送交換設備（改造） １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
184 | 中国支社 | 随意契約方式等 | ― | 中国支社 | 無線設備工事 | 中国支社管内 ＥＴＣ設備補修工事 | 岡山県備前市～山口県下関市 | 約２１か月 （約２７か月） | ＥＴＣ設備 料金所（更新） 料金所サーバタイプ2 ５箇所／ＥＴＣ設備 料金所（更新） 料金所サーバタイプ3 ４０箇所／対象IC（岡山IC、備前IC、和気IC、山陽IC、早島IC、倉敷IC、岡山総社IC、賀陽IC、玉島IC、鴨方IC、笠岡IC／福山東IC、福山西IC、尾道TB、尾道IC、三原久井IC、本郷IC／小郡IC、六日市IC、鹿野IC、徳地IC、山口IC、小郡JCT、美祢西IC、小月IC、宇部IC、小野田IC、埴生IC、美祢IC／徳山東IC、岩国IC、玖珂IC、熊毛IC、徳山西IC、防府東IC、防府西IC、山口南IC） | 第３／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
185 | 中国支社 | 随意契約方式等 | ― | 中国支社 | 道路保全土木工事 | 令和７年度 安来道路 道路保全工事 | 鳥取県米子市～島根県松江市 | 約１３か月 | 路面清掃 ８００㎞／道路付属物清掃 ３４㎞／草刈り １６㏊／除草剤散布 １８㎘／雪氷作業 １式／交通事故復旧作業 １式／交通規制工 １０５回／夜間通行止め規制 ２０回／打替工 ８０ｍ２／路面標示工 １３，５００ｍ | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 週休２日（発注者指定方式） | １億円以上７億円未満
186 | 中国支社 | 随意契約方式等 | ― | 中国支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 山口地区保全工事 | 島根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 他 | 約１３か月 | 延長 約２０４ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃／事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
187 | 中国支社 | 随意契約方式等 | ― | 中国支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 米子地区保全工事 | 岡山県真庭市～鳥取県米子市 | 約１３か月 | 延長約64ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水溝清掃／事故復旧作業、雪氷作業、植栽作業、補修工事 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
188 | 中国支社 | 随意契約方式等 | ― | 中国支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 松江地区保全工事 | 島根県松江市～島根県出雲市 他 | 約１３か月 | 延長 約５０ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃／事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
189 | 中国支社 | 随意契約方式等 | ― | 中国支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 千代田地区保全工事 | 広島県安芸高田市～島根県鹿足郡吉賀町 他 | 約１３か月 | 延長 約１７４ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃／事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
190 | 中国支社 | 随意契約方式等 | ― | 中国支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 津山地区保全工事 | 兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 他 | 約１３か月 | 延長 約１１４ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、／事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
191 | 中国支社 | 随意契約方式等 | ― | 中国支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 岡山地区保全工事 | 岡山県備前市～岡山県笠岡市 | 約１３か月 | 延長 約１２０ｋｍ／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪氷対策作業／補修作業／切土のり面排水強化工事／防草対策工事／簡易段差防止装置設置工事 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
192 | 中国支社 | 随意契約方式等 | ― | 中国支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 福山地区保全工事 | 岡山県笠岡市～広島県東広島市 | 約１３か月 | 延長 約６８ｋｍ／交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
193 | 中国支社 | 随意契約方式等 | ― | 中国支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 広島地区保全工事 | 広島県東広島市～広島県岩国市 他 | 約１３か月 | 延長約108km、交通規制、路面清掃、排水こう清掃／事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
194 | 中国支社 | 随意契約方式等 | ― | 中国支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 周南地区保全工事 | 山口県岩国市～山口県山口市 | 約１３か月 | 延長 約８２ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃／事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
195 | 中国支社 | 随意契約方式等 | ― | 中国支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 三次地区保全工事 | 岡山県新見市～広島県安芸高田市 | 約１３か月 | 延長 約９２ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、／事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事） | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
196 | 中国支社 | 随意契約方式等 | ― | 中国支社 | 道路保全施設工事 | 令和８年度 中国支社 建築・通信施設保全工事 | 岡山県美作市～山口県下関市 他 | 約１２か月 | 建物補修 約５０件、設備補修 約１００件／、事故復旧工事 約３０件 | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | ― | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
197 | 中国支社 | 随意契約方式等 | ― | 中国支社 | 道路保全施設工事 | 令和８年度 中国支社 東地区 機械・電気施設保全工事 | 岡山県美作市～岡山県新見市 他 | 約１２か月 | 設備補修 約２００件、事故復旧工事 約３０件 | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | ― | ８億円以上１５億円未満
198 | 中国支社 | 随意契約方式等 | ― | 中国支社 | 道路保全施設工事 | 令和８年度 中国支社 西地区 機械・電気施設保全工事 | 岡山県新見市～山口県下関市 他 | 約１２か月 | 設備補修 約２００件、事故復旧工事 約３０件 | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | ― | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
199 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 津山高速道路事務所 | 建築工事 | 令和７年度 中国自動車道 真庭ＰＡ他１箇所営業施設改修工事 | 兵庫県佐用郡佐用町～岡山県真庭市 | 約１２か月 （約１４か月） | 店舗 改修 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約２００ｍ２／店舗 改修 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約２００ｍ２／対象休憩施設（真庭PA）／店舗 改修 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約１５０ｍ２／対象休憩施設（上月PA） | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ０.５億円以上１.５億円未満
200 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 三次高速道路事務所 | 土木補修工事 | 令和７年度 中国自動車道 三次高速道路事務所管内のり面補修工事 | 広島県庄原市～広島県三次市 | 約２１か月 （約２５か月） | のり面工（切土補強土工） 約１千ｍ２／盛土補強土工 約２０本／雪氷Ｕターン路 約０．５ｋｍ | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
201 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 三次高速道路事務所 | 建築工事 | 中国自動車道 三次ＩＣバックアップ管制棟整備工事 | 広島県三次市 | 約２０か月 （約２１か月） | 施設制御室 新築 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） ２００ｍ２／高速道路事務所 改修 ＲＣ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約２，１００ｍ２／対象施設：三次IC | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上３億円未満
202 | 中国支社 | 随意契約方式等 | ― | 三次高速道路事務所 | 受配電設備工事 | 令和８年度 中国自動車道 三次ＩＣ受配電設備改造工事 | 広島県三次市 | 約１３か月 （約１４か月） | 受配電設備 ＩＣ 高圧 １箇所／対象施設：三次ＩＣ | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
203 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 千代田高速道路事務所 | 道路付属物工事 | 令和７年度千代田高速道路事務所管内立入防止柵改良工事 | 広島市～広島県山県郡安芸太田町 | 約１１か月 （約１７か月） | 立入防止柵（新設） 約２ｋｍ／立入防止柵（撤去） 約２ｋｍ／立入防止柵（改良：下部閉塞） 約２ｋｍ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
204 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 福山高速道路事務所 | 土木補修工事 | 令和７年度 山陽自動車道 福山高速道路事務所管内構造物補修工事 | 広島県福山市～広島県東広島市 | 約１０か月 （約１６か月） | 補修体積 約９００Ｌ／【対象TN】牧谷TN・本郷TN・郷分TN・山手TN・赤坂TN・本郷TN・日山地TN・竹原TN／補修面積 約０千ｍ２／【対象TN】牧谷TN・本郷TN・郷分TN・山手TN・赤坂TN・本郷TN・日山地TN・竹原TN／上部工補修面積（剥落対策） 約０．１千ｍ２／【対象橋梁】沼田川橋・坂田高架橋・祖原橋・平坂橋 | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
205 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 福山高速道路事務所 | 道路付属物工事 | 令和７年度 山陽自動車道 福山東ＩＣ～本郷ＩＣ間立入防止柵改良工事 | 広島県福山市～広島県三原市 | 約１７か月 （約２３か月） | 立入防止柵（新設） 約３ｋｍ／立入防止柵（撤去） 約２．５ｋｍ／立入防止柵（改良：下部閉塞） 約３ｋｍ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
206 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 広島高速道路事務所 | 土木補修工事 | 令和７年度 山陽自動車道 広島高速道路事務所管内伸縮装置取替工事 | 広島県東広島市～山口県岩国市 他 | 約１９か月 （約２５か月） | 伸縮装置取替 約１０基／対象橋梁（安芸高架橋、中矢口橋、矢口橋、御園高架橋）／伸縮装置補修 約５基／対象橋梁（安芸高架橋、矢口橋、古川橋、緑井高架橋、山陽太田川橋）／乾式止水 ５基／対象橋梁（佐方高架橋、奥畑川橋）／地覆・壁高欄止水 ３４箇所／対象橋梁（安芸高架橋、中矢口橋、矢口橋、山陽太田川橋、古川橋、緑井高架橋、大町高架橋、二河高架橋） | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
207 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 山口高速道路事務所 | 土木補修工事 | 令和７年度 中国自動車道 山口高速道路事務所管内のり面補修工事 | 島根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市椋野町 | 約２０か月 （約２６か月） | のり面工（のり枠工） 約０．１千ｍ２ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
208 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 周南高速道路事務所 | 舗装工事 | 令和７年度 山陽自動車道 周南高速道路事務所管内舗装補修工事 | 山口県岩国市～山口県山口市 | 約１９か月 （約２０か月） | 舗装面積 約１．５万ｍ２ | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上５億円未満
209 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 松江高速道路事務所 | 土木工事 | 安来道路 陰田工事 | 鳥取県米子市～島根県安来市 | 約９か月 （約１０か月） | 切盛土量 約１万ｍ３ | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １億円未満
210 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 松江高速道路事務所 | 土木工事 | 安来道路 島田黒谷工事 | 島根県安来市 | 約１１か月 （約１３か月） | 切盛土量 約１万ｍ３ | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
211 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 松江高速道路事務所 | 土木補修工事 | 令和７年度 安来道路 松江高速道路事務所管内構造物補修工事 | 鳥取県米子市～島根県出雲市 他 | 約１９か月 （約２５か月） | 対象橋梁 １橋／伸縮装置補修 約１５基 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
212 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 米子高速道路事務所 | 通信工事 | 米子自動車道 江府ＩＣ～溝口ＩＣ間明かり部ＣＣＴＶ設備工事 | 鳥取県日野郡江府町～鳥取県西伯郡伯耆町 | 約１７か月 （約１８か月） | ＣＣＴＶ設備 約２０基／対象箇所（江府IC～溝口IC間） | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上５億円未満
213 | 中国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 米子高速道路事務所 | 交通情報設備工事 | 米子自動車道 江府ＩＣ～溝口ＩＣ間 道路交通情報設備更新工事 | 鳥取県日野郡江府町～鳥取県西伯郡伯耆町 | 約１９か月 （約２０か月） | 可変式道路情報板 １面／可変式道路情報板（移設） ２面／対象箇所(谷川トンネル、宮原トンネル)／可変式速度規制標識（更新） 約１０基／対象箇所(江府IC～溝口IC)／可変式道路情報板 ２面／対象箇所(宮原トンネル、谷川トンネル) | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
214 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 四国支社 | 土木補修工事 | 徳島自動車道 徳島高速道路事務所管内パイプカルバート補強工事 | 徳島県阿波市～徳島県美馬市 | 約１８か月 （約２４か月） | 補修延長 約０．３ｋｍ | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
215 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 四国支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 高松自動車道 香川高速道路事務所管内橋梁はく落対策工事 | 香川県高松市～香川県善通寺市 | 約２４か月 （約３０か月） | 上部工補修面積（剥落対策） 約５．５千ｍ２／下部工補修面積（剥落対策） ０．４千ｍ２ | 第２／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
216 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 四国支社 | 舗装工事 | 徳島自動車道 阿波スマートインターチェンジ舗装工事 | 徳島県阿波市 | 約１２か月 （約１４か月） | 舗装面積 約１万ｍ２／ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 ６，６００ｔ／ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工 ０．１４万ｍ２ | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ４億円以上７億円未満
217 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 四国支社 | 舗装工事 | 令和７年度 徳島自動車道 徳島高速道路事務所管内舗装補修工事 | 徳島県鳴門市～徳島県三好市 他 | 約１６か月 | 舗装面積 約３．５万ｍ２／レベリング工 ０．１千ｔ／床版防水工 ２千ｍ２／路面標示工 ２１ｋｍ | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 週休２日（発注者指定方式） | ４億円以上７億円未満
218 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 四国支社 | 舗装工事 | 令和７年度 高松自動車道 香川高速道路事務所管内舗装補修工事 | 香川県東かがわ市～愛媛県四国中央市 他 | 約２０か月 | 舗装面積 約７万ｍ２／レベリング工 ０．２千ｔ／床版防水工 ２．５千ｍ２／路面標示工 ２７ｋｍ | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 週休２日（発注者指定方式） | ７億円以上１３億円未満
219 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 四国支社 | 舗装工事 | 令和７年度 松山自動車道 愛媛高速道路事務所管内舗装補修工事 | 愛媛県四国中央市～愛媛県西予市 他 | 約１９か月 | 舗装面積 約６万ｍ２／レベリング工 ０．６千ｔ／床版防水工 ８千ｍ２／路面標示工 ２７㎞ | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 週休２日（発注者指定方式） | ７億円以上１３億円未満
220 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 四国支社 | 舗装工事 | 令和７年度 高知自動車道 高知高速道路事務所管内舗装補修工事 | 愛媛県四国中央市～高知県須崎市 | 約１６か月 | 舗装面積 約３万ｍ２／レベリング工 ０．５千ｔ／床版防水工 １千ｍ２／路面標示工 １１ｋｍ | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 週休２日（発注者指定方式） | ７億円以上１３億円未満
221 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 四国支社 | 舗装工事 | 高松自動車道 観音寺スマートインターチェンジ舗装工事 | 愛媛県四国中央市～香川県三豊市 | 約１３か月 （約１５か月） | 舗装面積 約２万ｍ２／舗装工 １０，４０５ｔ／コンクリート舗装工 ２，１５８ｍ２／用排水溝工 １，８２３ｍ／防護柵工 ３，１６５ｍ／路面標示工 ４，８７９ｍ／標識柱（新設） 約１３０基／標識柱（撤去） １０基／標識板（新設） ３７７ｍ２／標識板（撤去） ７０ｍ２ | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
222 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 四国支社 | 舗装工事 | 徳島自動車道 脇舗装工事 | 徳島県美馬市 | 約２０か月 （約２２か月） | 延長 約５ｋｍ／舗装面積 約５万ｍ２ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
223 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 四国支社 | 舗装工事 | 令和８年度 松山自動車道 愛媛高速道路事務所管内舗装補修工事 | 愛媛県四国中央市～愛媛県西予市 他 | 約１８か月 | 舗装面積 約５万ｍ２／レベリング工 ０．７千ｔ／床版防水工 ７．５千ｍ２／路面標示工 ２９ｋｍ | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
224 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 四国支社 | 舗装工事 | 令和８年度 徳島自動車道 徳島高速道路事務所管内舗装補修工事 | 徳島県鳴門市～徳島県三好市 他 | 約１６か月 | 舗装面積 約３．５万ｍ２／レベリング工 ０．２千ｔ／床版防水工 ２千ｍ２／路面標示工 ２１ｋｍ | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ５億円以上８億円未満
225 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 四国支社 | 舗装工事 | 令和８年度 高知自動車道 高知高速道路事務所管内舗装補修工事 | 愛媛県四国中央市～高知県須崎市 | 約１６か月 | 舗装面積 約１．５万ｍ２／レベリング工 ０．２千ｔ／路面標示工 ６ｋｍ | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ５億円以上８億円未満
226 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 四国支社 | 舗装工事 | 令和８年度 高松自動車道 香川高速道路事務所管内舗装補修工事 | 香川県東かがわ市～愛媛県四国中央市 他 | 約２０か月 | 舗装面積 約７万ｍ２／レベリング工 ０．２千ｔ／床版防水工 ２．４千ｍ２／路面標示工 ２７ｋｍ | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
227 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 四国支社 | 鋼橋上部工工事 | 松山自動車道 橋本川橋他２橋（鋼上部工）工事 | 愛媛県大洲市～愛媛県喜多郡内子町 | 約３９か月 （約４５か月） | 鋼重 約０．６千ｔ／鋼重 約０．１千ｔ／鋼重 約０．１千ｔ／仮桟橋撤去工 １式／対象橋梁（橋本川橋・山口橋・神南橋） | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
228 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 四国支社 | 橋梁補修改築工事 | 今治小松自動車道 小松高架橋他２橋耐震補強工事 | 愛媛県西条市 | 約３６か月 | 橋脚補強（ＲＣ巻立） 約１５基／橋脚補強（炭素繊維巻立） 約５基／支承取替 約３０基／水平力分担構造 約２０基／縁端拡幅 １箇所／【対象橋梁】東予丹原Bランプ２号橋、いよ小松北IC OFFランプ橋、小松高架橋 | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
229 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 四国支社 | 建築工事 | 松山自動車道 石鎚山ＳＡ店舗改修工事 | 愛媛県西条市 | 約１７か月 （約１９か月） | 店舗 改修 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約１，０００ｍ２／店舗 空調更新 対象面積 １，２００ｍ２ | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上３億円未満
230 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 四国支社 | 建築工事 | 高知自動車道 南国ＩＣ他３箇所雪氷詰所内部改修工事 | 愛媛県四国中央市～高知県吾川郡いの町 | 約１５か月 （約２１か月） | 雪氷詰所 改修 ＲＣ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約１００ｍ２／雪氷詰所 解体 ＲＣ造 １０ｍ２／雪氷詰所 増築 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） ４０ｍ２／中型車庫棟 改修 S造（付帯する電気・機械設備工事を含む） １０ｍ２／雪氷詰所 改修 ＲＣ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約１００ｍ２／雪氷詰所 増築 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） ３０ｍ２／雪氷詰所 改修 ＲＣ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約５０ｍ２／雪氷詰所 増築 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） ４０ｍ２／外構 １０ｍ２／雪氷詰所 改修 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約１００ｍ２／大型モニター 新設 １０面／対象箇所（新宮IC、大豊IC、南国IC、伊野IC） | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ３億円以上５億円未満
231 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 四国支社 | 電気工事 | 令和７年度 四国支社管内 トンネル照明設備更新工事 | 香川県善通寺市～愛媛県四国中央市 他 | 約３１か月 （約３７か月） | ＴＮ照明基本部（更新） 約６００灯／ＴＮ照明基本部（改修） 約５，７００灯／ケーブルラック（更新） 約２ｋｍ／ＴＮ照明基本部（改修） 約８００灯／電線路（撤去） 約２ｋｍ／ポール照明（更新） ６灯／対象トンネル（眉山TN、魚見山TN、上之山TN、鳥越TN、山田井TN、早川TN、八堂山TN、中野TN、西田TN、大頭TN、鞍瀬TN、黒岩岳TN、永木TN、黒木TN、鳥坂TN、伊崎TN、総野TN、曽我部TN、岡豊TN、朝倉TN、針木TN、八田TN、よさこいTN、ためさだTN、伊予灘SA下、石鎚山SA上下） | 令和６年度 第４／四半期 | 第２／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １３億円以上ＷＴＯ基準額未満
232 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 四国支社 | 電気工事 | 高知自動車道 笹ヶ峰トンネル他１１箇所トンネル照明設備更新工事 | 愛媛県四国中央市～高知県南国市 他 | 約２１か月 （約２７か月） | ＴＮ照明基本部（更新） 約６００灯／ＴＮ照明基本部（改修） 約３，９００灯／ケーブルラック（更新） 約３６ｋｍ／ＴＮ照明基本部（改修） 約５００灯／対象トンネル（妙口TN、臼坂TN、永木TN、笹ヶ峰TN、一の瀬第二TN、一の瀬第三TN、津家TN、堂々谷TN、桧生TN、明神TN、馬瀬TN、繁藤TN） | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
233 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 四国支社 | 道路付属物工事 | 令和７年度 四国支社管内標識取替工事 | 香川県東かがわ市～高知県須崎市 他 | 約１４か月 | 標識板（新設） 約４０ｍ２／標識板（取替） 約１ｍ２／標識柱（新設） 約１０基／標識板（撤去） 約１０ｍ２／標識柱（撤去） １基 | 第１／四半期 | 第１／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
234 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 四国支社 | トンネル非常用設備工事 | 高松自動車道 鳥越トンネル他１箇所トンネル非常用設備工事 | 香川県高松市～香川県坂出市 | 約２０か月 （約２６か月） | 防災受信盤（更新） ２面／火災検知器 約３０基／消火栓 約３０基／消火ポンプ制御盤 １面／消火ポンプ １台／配水本管 約２ｋｍ／対象トンネル（鳥越トンネル、飯山トンネル） | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
235 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 四国支社 | 受配電設備工事 | 高知自動車道 笹ヶ峰トンネル他１箇所受配電自家発電設備更新工事 | 愛媛県四国中央市～高知県南国市 | 約２８か月 （約３４か月） | 受配電設備 ＴＮ 高圧（更新） ３箇所／自家発電設備 ＴＮ（更新） ３箇所／対象トンネル：笹ヶ峰TN（北坑口、南坑口）、繁藤TN | 令和６年度 第３／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １億円以上７億円未満
236 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 四国支社 | 受配電設備工事 | 高松自動車道 鳥越トンネル他４箇所受配電自家発電設備更新工事 | 香川県坂出市～愛媛県四国中央市 | 約２５か月 （約３１か月） | 受配電設備 ＴＮ 高圧（更新） ３箇所／受配電設備 ＩＣ 高圧 １箇所／自家発電設備 ＴＮ（更新） ２箇所／受配電設備 ＴＮ 高圧（改造） １箇所／対象トンネル（鳥越トンネル、飯山トンネル、川口トンネル、桧生トンネル、大豊インター） | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
237 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 四国支社 | 受配電設備工事 | 令和７年度 四国支社管内 直流無停電電源設備更新工事 | 徳島県板野郡板野町～香川県高松市 他 | 約１７か月 （約２３か月） | 直流電源設備（更新） ７箇所／無停電電源設備（更新） ３箇所／対象箇所（板野IC、津田寒川IC、志度TN、高松東IC、高松檀紙IC、内子五十崎IC、山口TN、徳島高速(通信用)、吉野川SA、下川TN） | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
238 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 四国支社 | 交通情報設備工事 | 令和６年度 四国支社管内 道路交通情報設備更新工事 | 香川県東かがわ市～高知県吾川郡いの町 他 | 約４０か月 （約４６か月） | 可変式道路情報板（更新） ７０面／対象箇所（津田TN、志度TN、三木TN、国分寺TN、飯山TN、坂出JCT、坂出IC、善通寺IC、川之江JCT、三島川之江IC、川之江東JCT、早川TN、飯岡TN、八堂山TN、横山TN、中野TN、円山TN、湯之谷TN、西田TN、西泉TN、山口TN、法皇TN、大影TN、逢坂山TN、一宮TN、薊野TN、秦東TN、秦TN、秦西TN、宇津野TN、観月坂TN）／可変式速度規制標識（更新） ６基／対象箇所（内子五十崎IC～大洲IC）／可変式速度規制標識（更新） 約１０基／対象箇所（内子五十崎IC～大洲IC） | 令和６年度 第３／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １３億円以上ＷＴＯ基準額未満
239 | 四国支社 | 随意契約方式等 | ― | 四国支社 | 土木工事 | 徳島自動車道 脇（その２）工事 | 徳島県美馬市 | 約２７か月 | 延長 約４ｋｍ／橋脚補強（鋼板巻立） ２基／橋脚補強（アラミド繊維巻立） ２基／支承取替 約１５基／水平力分担構造 約１５基／制震ダンパー 約１０基 | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 週休２日（発注者指定方式） CCUS試行対象工事 | １０億円以上１３億円未満
240 | 四国支社 | 随意契約方式等 | ― | 四国支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 四国支社 橋梁保全工事 | 愛媛県四国中央市～高知県須崎市 | 約１２か月 | 対象橋梁 １橋／上部工補修面積（断面修復） 約９０Ｌ／塗替塗装 １千㎡ | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 週休２日（発注者指定方式） | １億円以上７億円未満
241 | 四国支社 | 随意契約方式等 | ― | 四国支社 | 土木補修工事 | 令和８年度 四国支社 橋梁保全工事 | 愛媛県四国中央市～高知県須崎市 | 約１２か月 | 対象橋梁 １橋／上部工補修面積（断面修復） 約２３０Ｌ／塗替塗装 ０．２千㎡ | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
242 | 四国支社 | 随意契約方式等 | ― | 四国支社 | 通信工事 | 令和７年度 四国支社管内磁気カード方式料金収受機械更新工事 | 徳島県美馬市～愛媛県松山市 他 | 約２７か月 （約３３か月） | 料金自動精算機整備 料金所 ３箇所／料金収受機械（更新）料金所 ２７箇所／料金収受機械（更新）管理局 １箇所 | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上５億円未満
243 | 四国支社 | 随意契約方式等 | ― | 四国支社 | 遠方監視制御設備工事 | 令和７年度 四国支社 施設中央局設備改造工事 | 香川県高松市 | 約１４か月 | 遠方監視制御設備 中央局 １箇所 | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
244 | 四国支社 | 随意契約方式等 | ― | 四国支社 | 遠方監視制御設備工事 | 令和７年度 四国支社 交通量計測中央局設備改造工事 | 香川県高松市 | 約１４か月 | 遠方監視制御設備 中央局 １箇所 | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
245 | 四国支社 | 随意契約方式等 | ― | 四国支社 | 遠方監視制御設備工事 | 令和７年度 四国支社 情報提供中央局設備改造工事 | 香川県高松市 | 約１４か月 | 遠方監視制御設備 中央局 １箇所 | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
246 | 四国支社 | 随意契約方式等 | ― | 四国支社 | 遠方監視制御設備工事 | 令和７年度 四国支社 交通中央局設備改造工事 | 香川県高松市～愛媛県松山市 | 約１４か月 | 遠方監視制御設備 中央局 １箇所／伝送交換設備 中央局 １箇所 | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
247 | 四国支社 | 随意契約方式等 | ― | 四国支社 | 伝送交換設備工事 | 令和７年度 四国支社管内 伝送設備改造工事 | 香川県高松市～愛媛県松山市 | 約１４か月 | 伝送交換設備 中央局 １箇所／遠方監視制御設備 中央局 １箇所 | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
248 | 四国支社 | 随意契約方式等 | ― | 四国支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 高知地区保全工事 | 愛媛県四国中央市～高知県須崎市 | 約１３か月 | 延長 約 ８２ｋｍ／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪氷対策作業／植栽作業／補修工事等 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
249 | 四国支社 | 随意契約方式等 | ― | 四国支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 愛媛地区保全工事 | 愛媛県四国中央市～愛媛県西予市 他 | 約１３か月 | 延長 約 １５３ｋｍ／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪氷対策作業／植栽作業／補修工事等 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
250 | 四国支社 | 随意契約方式等 | ― | 四国支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 香川地区保全工事 | 香川県東かがわ市～愛媛県四国中央市 他 | 約１３か月 | 延長 約 １３５ｋｍ／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪氷対策作業／植栽作業／補修工事等 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
251 | 四国支社 | 随意契約方式等 | ― | 四国支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 徳島地区保全工事 | 徳島県鳴門市～徳島県三好市 他 | 約１３か月 | 延長 約 １１３ｋｍ／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪氷対策作業／植栽作業／補修工事等 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
252 | 四国支社 | 随意契約方式等 | ― | 四国支社 | 道路保全施設工事 | 令和８年度 四国地区 機械・電気施設保全工事 | 徳島県鳴門市～愛媛県四国中央市 他 | 約１２か月 | 設備補修 ３００件／事故復旧工事 １０件 | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | ― | ８億円以上１５億円未満
253 | 四国支社 | 随意契約方式等 | ― | 四国支社 | 道路保全施設工事 | 令和８年度 四国地区 建築・通信施設保全工事 | 徳島県鳴門市～愛媛県四国中央市 他 | 約１２か月 | 建物補修 ８０件／設備補修 １２０件／事故復旧工事 １０件 | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | ― | １.５億円以上８億円未満
254 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 香川高速道路事務所 | 土木補修工事 | 徳島自動車道（特定更新等） 池田地区盛土補強工事 | 徳島県三好市 | 約１７か月 （約２３か月） | 水抜きボーリング工 ３ｋｍ／のり尻対策工 ０．２ｋｍ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
255 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 香川高速道路事務所 | 建築工事 | 高松自動車道 飯山トンネルポンプ室新築工事 | 香川県坂出市 | 約１４か月 （約２０か月） | ポンプ室 新築 S造（付帯する電気・機械設備を踏む） ３０ｍ２／主水槽 新築 RC造（付帯する電気・機械設備を踏む） ６０ｍ３／外構 ７０ｍ２／対象箇所（飯山トンネル） | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ０.５億円未満
256 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 香川高速道路事務所 | 通信工事 | 高松自動車道 鳥越トンネルＣＣＴＶ設備工事 | 香川県観音寺市～愛媛県四国中央市 | 約２１か月 （約２７か月） | ＣＣＴＶ設備 約１０基／対象トンネル（鳥越トンネル） | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
257 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 香川高速道路事務所 | 遠方監視制御設備工事 | 高松自動車道 飯山トンネル遠方監視制御設備更新工事 | 香川県坂出市 | 約１６か月 （約２２か月） | 遠方監視制御設備 ＴＮ（更新） １箇所／対象トンネル（飯山トンネル） | 第３／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
258 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 香川高速道路事務所 | トンネル換気設備工事 | 高松自動車道 鳥越トンネル換気設備工事 | 香川県観音寺市～愛媛県四国中央市 | 約１９か月 （約２５か月） | ジェットファン ２基／排煙専用換気制御盤 １面／対象トンネル（鳥越トンネル） | 第３／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
259 | 四国支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 徳島工事事務所 | 道路付属物工事 | 徳島自動車道 阿波スマートインターチェンジ標識工事 | 徳島県阿波市 | 約１１か月 （約１３か月） | 標識柱（新設） 約５０基／標識板（新設） 約１８０ｍ２ | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １億円未満
260 | 九州支社 | 一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 土木工事 | 東九州自動車道 広内工事 | 大分県大分市 | 約４８か月 （約５０か月） | 橋台 約５基／橋脚 約５基／切盛土量 約２０万ｍ３／門型カルバート延伸 １基 | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ＷＴＯ基準額以上５０億円未満
261 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 土木工事 | 東九州自動車道 高鍋附帯工工事 | 宮崎県児湯郡高鍋町～宮崎県児湯郡新富町 | 約２１か月 | 延長 約５ｋｍ／函渠工の延伸 ５基 | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 週休２日（発注者指定方式） | １３億円以上ＷＴＯ基準額未満
262 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 土木工事 | 椎田道路 築城工事 | 福岡県築上郡築上町 | 約２７か月 | 延長 約４ｋｍ／切盛土量 約４万ｍ３／橋脚 約１０基／【対象橋梁】真如寺川橋、坂口橋 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） ＩＣＴ活用工事 | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
263 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 土木工事 | 東九州自動車道 高鍋工事 | 宮崎県児湯郡高鍋町～宮崎県児湯郡新富町 | 約３５か月 （約３６か月） | 延長 約４．５ｋｍ／橋台 約５基／橋脚 約２０基／切盛土量 約５万ｍ３ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １１億円以上１５億円未満
264 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 土木補修工事 | 九州自動車道（特定更新等） 八代ＩＣ～人吉ＩＣ間のり面補強工事 | 熊本県八代市～熊本県人吉市 | 約３０か月 （約３６か月） | のり面工（グラウンドアンカー工） 約３千ｍ２ | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ７億円以上１３億円未満
265 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 土木補修工事 | 九州自動車道 熊本高速道路事務所管内トンネル附属物補修工事 | 熊本県上益城郡御船町～宮崎県えびの市 | 約１６か月 （約１８か月） | 補修延長 約２．１ｋｍ | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １億円以上７億円未満
266 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 土木補修工事 | 九州自動車道 北九州高速道路事務所管内伸縮装置取替工事 | 北九州市～福岡市 他 | 約１３か月 （約１６か月） | 伸縮装置取替 約２５基 | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １億円以上７億円未満
267 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 沖縄自動車道 金武ＩＣ～石川ＩＣ間横断管補修工事 | 沖縄県国頭郡金武町～沖縄県うるま市 | 約９か月 （約１５か月） | 補修延長 約０．１ｋｍ | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １億円以上７億円未満
268 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 東九州自動車道 霧島地区のり面災害復旧工事 | 鹿児島県霧島市 | 約１４か月 | のり面工（のり枠工） 約１千ｍ２ | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
269 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 久留米高速道路事務所管内のり面補修工事 | 福岡市～福岡県みやま市 他 | 約２３か月 | のり面工（のり枠工） 約３千ｍ２／切土補強土工 １，６００本／水抜きボーリング工 ５０本／崩壊土砂防護柵 ８０ｍ／立入防止柵工 １９０ｍ | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
270 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 大分自動車道 並柳橋他５橋橋梁補修工事 | 大分県日田市～大分県速見郡日出町 | 約１８か月 （約２０か月） | 舗装面積 約０．４万ｍ２／床版防水 約４千ｍ２／上部工補修面積（断面修復） 約３３，６９０Ｌ／上部工補修面積（断面修復） 約５，３００Ｌ／支承取替 約５基／伸縮装置取替 １基 | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
271 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 大分自動車道 山田ＳＡのり面対策施設設置工事 | 福岡県朝倉市 | 約１０か月 | 土砂流出防止柵 ８０ｍ | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
272 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 宮崎自動車道 宮崎高速道路事務所管内横断管補修工事 | 宮崎県宮崎市～宮崎県延岡市 | 約１９か月 （約２５か月） | 補修延長 約０．４ｋｍ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
273 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 舗装工事 | 令和７年度 九州自動車道（特定更新等） 北九州高速道路事務所管内舗装補修工事 | 山口県下関市～福岡市 他 | 約２６か月 | 舗装面積 約５．５万ｍ２／床版防水 約１０千ｍ２ | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 週休２日（発注者指定方式） | １３億円以上ＷＴＯ基準額未満
274 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 舗装工事 | 令和７年度 九州自動車道（特定更新等） 久留米高速道路事務所管内舗装補修工事 | 福岡市～福岡県みやま市 他 | 約２５か月 （約２７か月） | 舗装面積 約４万ｍ２／床版防水 約５千ｍ２ | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
275 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 舗装工事 | 令和７年度 宮崎自動車道 宮崎高速道路事務所管内舗装補修工事 | 宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市 他 | 約２５か月 （約２７か月） | 舗装面積 約８．５万ｍ２ | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ５億円以上８億円未満
276 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 舗装工事 | 東九州自動車道 臼杵舗装工事 | 大分県臼杵市 | 約２０か月 | 延長 約７ｋｍ／舗装面積 約１０万ｍ２／標識柱（新設） 約４０基／標識板（新設） 約９０ｍ２ | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
277 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 舗装工事 | 令和７年度 長崎自動車道（特定更新等） 長崎高速道路事務所管内舗装補修工事 | 佐賀県嬉野市～長崎県長崎市 他 | 約２５か月 （約２７か月） | 舗装面積 約１．５万ｍ２／床版防水 約７．５千ｍ２ | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
278 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 舗装工事 | 令和７年度 九州自動車道（特定更新等） 熊本高速道路事務所管内舗装補修工事 | 福岡県みやま市～宮崎県えびの市 他 | 約２４か月 （約２６か月） | 舗装面積 約３．５万ｍ２／床版防水 約８千ｍ２ | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
279 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 舗装工事 | 令和７年度 九州自動車道（特定更新等） 鹿児島高速道路事務所管内舗装補修工事 | 鹿児島県姶良郡湧水町～鹿児島県鹿児島市 他 | 約２３か月 （約２５か月） | 舗装面積 約３．５万ｍ２／床版防水 約４．５千ｍ２ | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
280 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 舗装工事 | 東九州自動車道 新富スマートインターチェンジ舗装工事 | 宮崎県児湯郡高鍋町～宮崎県児湯郡新富町 | 約１５か月 （約１６か月） | 舗装面積 約５万ｍ２ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
281 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 舗装工事 | 令和８年度 宮崎自動車道（特定更新等） 宮崎高速道路事務所管内舗装補修工事 | 宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市 他 | 約２６か月 （約２８か月） | 舗装面積 約５．５万ｍ２／床版防水 約０．９千ｍ２ | 第３／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
282 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 舗装工事 | 令和８年度 大分自動車道（特定更新等） 大分高速道路事務所管内舗装補修工事 | 大分県日田市～大分県佐伯市 他 | 約２３か月 （約２５か月） | 舗装面積 約４万ｍ２／床版防水 約８．５千ｍ２ | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
283 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | ＰＣ橋上部工工事 | 鹿児島道路 牧之角橋（ＰＣ上部工）工事 | 鹿児島県日置市 | 約３１か月 （約３４か月） | 橋面積 約２．５千ｍ２ | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
284 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | ＰＣ橋上部工工事 | 椎田道路 双子池第一橋他６橋（ＰＣ上部工）工事 | 福岡県築上郡築上町 | 約２７か月 | 橋面積 約２千ｍ２／【対象橋梁】双子池第一橋、広末橋、岩丸川橋、水原第一橋、水原第二橋、下日奈古橋、極楽寺川橋 | 第３／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
285 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 鋼橋上部工工事 | 椎田道路 城井川橋他１橋（鋼上部工）工事 | 福岡県築上郡築上町 | 約２７か月 （約２８か月） | 鋼重 約０．３千ｔ／【対象橋梁】城井川橋、小山田川橋 | 令和６年度 第４／四半期 | 第２／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ７億円以上１３億円未満
286 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 建築工事 | 長崎自動車道 佐賀大和ＩＣ資機材倉庫新築工事 | 佐賀県佐賀市 | 約１５か月 （約２１か月） | 倉庫棟 新築 S造（付帯する電気・機械設備を含む） ８５０ｍ２／倉庫棟 解体 S造 ２００ｍ２／対象管理施設（佐賀大和ＩＣ） | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ４億円以上７億円未満
287 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 建築工事 | 九州自動車道 吉志ＰＡ他３箇所休憩施設改修工事 | 北九州市～福岡県古賀市 | 約２２か月 （約２８か月） | お手洗い 改修 ＲＣ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約１００ｍ２／お手洗い 増築 S造（付帯する電気・機械設備含む） ３５ｍ２／お手洗い 改修 ＲＣ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約１００ｍ２／お手洗い 増築 S造（付帯する電気・機械設備含む） ５０ｍ２／清掃員詰所棟 新築 S造（付帯する電気・機械設備含む） １５ｍ２／ゴミ仮置場 新築 S造（付帯する電気・機械設備含む） ４５ｍ２／清掃員詰所・ゴミ仮置場 新築 S造（付帯する電気・機械設備含む） ７０ｍ２／受水槽 新設 S造 ４８ｔ／受水槽 撤去 S造 ４８ｔ／高架水槽 撤去 S造 １２ｔ／屋外給排水管 更新 １．３ｋｍ／屋外給排水管 更新 ２ｋｍ／対象休憩施設（吉志PA）／高速道路事務所 改修 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） ２２ｍ２／対象管理施設（八幡ＩＣ）／キャノピー 補修 １５０ｍ２／キャノピー 補修 １５０ｍ２／テラス日除 １５ｍ２×２／対象休憩施設（古賀SA）／薬剤テント 撤去 S造 ４８ｍ２／対象管理施設（小倉東ＩＣ） | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ５億円以上８億円未満
288 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 建築工事 | 沖縄自動車道 伊芸ＳＡ休憩施設改修工事 | 沖縄県国頭郡金武町 | 約１９か月 （約２５か月） | お手洗い 改修 ＲＣ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約１５０ｍ２／お手洗い 増築 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） ２０ｍ２／浄化槽 新設 ＲＣ造 ８５０人槽／お手洗い 改修 ＲＣ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約１５０ｍ２／お手洗い 増築 Ｓ造（付帯する電気・機械設備を含む） ２０ｍ２／浄化槽 新設 ＲＣ造 ９５０人槽／ゴミ仮置場棟 新築 Ｓ造（付帯する電気・機械設備含む） ３５ｍ２ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
289 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 建築工事 | 九州自動車道 肥後トンネル他２箇所管理施設新築工事 | 熊本県玉名郡和水町～熊本県八代市 | 約１３か月 （約１９か月） | 剤倉庫 新築 ＲＣ造 約１５０ｍ２／溶液槽 新築 ＲＣ造 ９４ｔ／雪氷詰所 新築 Ｓ造 約１５０ｍ２／電気室 解体 ＲＣ造 約５５０ｍ２／地下タンク 解体 RC造 ７，０００Ｌ／浄化槽設備 新設 ＦＲＰ製 １４人槽／浄化槽設備 解体 RC造 ２０人槽／料金所 改修 ＲＣ造 約２００ｍ２ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ３億円以上５億円未満
290 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 建築工事 | 南九州自動車道 松元ＩＣ他１箇所管理施設改築工事 | 鹿児島県鹿児島市～鹿児島県曽於市 | 約２１か月 （約２７か月） | 剤倉庫 新築 ＲＣ造 約１５０ｍ２／溶液槽 新築 RC造 ９０ｔ／溶液槽 撤去 RC造 ９０ｔ／雪氷詰所 新築 Ｓ造 約２００ｍ２／車庫 新築 Ｓ造 約２００ｍ２／資機材倉庫 新築 S造 １１８ｍ２／車両洗浄装置 新設 １式／受水槽 新築 １２ｔ／浄化槽設備 新設 ＦＲＰ製 ３０人槽／浄化槽設備 解体 ＦＲＰ製 ２１人槽／料金所 増築 Ｓ造 約５０ｍ２／料金所 改修 Ｓ造 約５０ｍ２ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ５億円以上８億円未満
291 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 建築工事 | 福岡中央自動車駐車場 附帯施設解体工事 | 福岡市 | 約１２か月 | 間仕切解体 １式／CB壁解体 １式／附帯設備（電気・機械）撤去 １式 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ３億円以上５億円未満
292 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 電気工事 | 北九州高速道路事務所管内 トンネル照明設備更新工事 | 北九州市～福岡県京都郡苅田町 | 約１４か月 （約２０か月） | ＴＮ照明入口部（更新） 約５００灯／ＴＮ照明基本部（更新） 約８００灯／ケーブルラック（更新） 約５ｋｍ／ＴＮ照明入口部（撤去） 約９００灯／ＴＮ照明基本部（撤去） 約１，１００灯／遠方監視制御設備 ＴＮ（更新） ３箇所 | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
293 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 通信工事 | 東九州自動車道 みやこ豊津ＩＣ～椎田ＩＣ通信線路工事 | 福岡県京都郡みやこ町～福岡県築上郡上町 | 約１０か月 （約１６か月） | 通信管路 施工延長 約７．５ｋｍ／通信線路 施工延長（移設） 約７．５ｋｍ／ポール照明（移設） 約５０灯／可変式道路情報板（移設） ３面／可変式速度規制標識（移設） ３基 | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上５億円未満
294 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 通信工事 | 長崎自動車道 不動山トンネル他１箇所ＣＣＴＶ設備更新工事 | 佐賀県佐賀市～長崎県東彼杵郡東彼杵町 | 約２１か月 （約２７か月） | ＣＣＴＶ設備 約５０基／俵坂トンネル、不動山トンネル／ＣＣＴＶ設備（撤去） 約１９５基／俵坂トンネル、不動山トンネル／気象観測局 約５局／風向風速計4箇所 | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
295 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | トンネル非常用設備工事 | 九州自動車道 田上トンネル他１箇所非常用設備工事 | 鹿児島県鹿児島市～宮崎県宮崎市 | 約２０か月 （約２６か月） | 配水本管 約１ｋｍ／対象トンネル：田上トンネル／配水本管 （更新） 約０．５ｋｍ／対象トンネル：天神トンネル／防災受信盤（更新） １面／対象トンネル：田上トンネル／消火栓 約２０基／対象トンネル：田上トンネル | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
296 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 受配電設備工事 | 九州自動車道 吉志ＰＡ他２箇所受配電自家発電設備工事 | 北九州市 | 約２４か月 （約３０か月） | 受配電設備 ＰＡ 高圧 ２箇所／受配電設備 ＰＡ 低圧（撤去） ２箇所／自家発電設備 ＰＡ ２箇所／直流電源設備 ２箇所／遠方監視制御設備 ＰＡ ２箇所／対象休憩施設（吉志PA）／遠方監視制御設備 IC 改造 ２箇所／対象管理施設（新門司ＩＣ、門司IC） | 第１／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
297 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 受配電設備工事 | 長崎自動車道 不動山トンネル他２箇所 受配電自家発電設備更新工事 | 佐賀県嬉野市～長崎県東彼杵郡東彼杵町 | 約２７か月 | 受配電設備 ＩＣ 高圧（更新） ３箇所／不動山TN、うれしのTN、俵坂TN／自家発電設備 ＩＣ（更新） １箇所／不動山TN | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
298 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 受配電設備工事 | 九州自動車道 加久藤トンネル受配電自家発電設備更新工事 | 熊本県八代市～宮崎県えびの市 | 約２１か月 （約２７か月） | 受配電設備 ＴＮ 高圧（更新） １箇所／加久藤TN／自家発電設備 ＴＮ（更新） １箇所／加久藤TN | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
299 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 受配電設備工事 | 九州支社管内 直流無停電電源設備更新工事 | 福岡県鞍手郡鞍手町～鹿児島県鹿児島市 他 | 約２５か月 （約３１か月） | 直流電源設備（更新） ２箇所／岩室TN、鷹巣TN／無停電電源設備（更新） ７箇所／薄木TN、水分TN、岩室TN、臼津TN、臼杵TN、南端TN、法花寺第二TN | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
300 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 交通情報設備工事 | 大分高速道路事務所管内 道路情報板設備更新工事 | 大分県日田市～大分県大分市 | 約２６か月 （約３２か月） | 可変式道路情報板（更新） ２０面／対象施設（D板：代太郎TN,岩室TN,水分TN,乙原TN,向ヶ平TN,隠山TN,鳥越TN,挟間TN） | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
301 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 無線設備工事 | 福岡前原有料道路 前原ＩＣ他２箇所ＥＴＣ設備更新工事 | 福岡県糸島市～福岡市 | 約３２か月 | ＥＴＣ設備 料金所（更新） ２箇所／福岡西TB（2レーン）、前原TB（2レーン）／路側無線装置 １箇所／FF（今宿IC） | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
302 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | 無線設備工事 | 東九州自動車道 今川スマートＩＣ他２箇所ＥＴＣ設備更新工事 | 福岡県行橋市～熊本県八代郡氷川町 | 約３１か月 （約３７か月） | ＥＴＣ設備 料金所（更新） 約５箇所／今川SIC、上毛SIC、宇城氷川SIC | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
303 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 九州支社 | トンネル換気設備工事 | 九州自動車道 肥後トンネル他２箇所換気設備更新工事 | 熊本県八代市～宮崎県えびの市 | 約２０か月 （約２６か月） | ジェットファン（更新） １１基／肥後TN：6基、八丁山TN：2基、加久藤TN：3基 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
304 | 九州支社 | 随意契約方式等 | ― | 九州支社 | 土木補修工事 | 令和７年度 九州支社橋梁保全工事 | 山口県下関市～鹿児島県鹿児島市 | 約１２か月 | 対象橋梁 １３橋／金属溶射 １式／主桁補修工 １式／支承補修工 １式／伸縮止水工 １式／断面修復工 １式 | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 週休２日（発注者指定方式） | ７億円以上１３億円未満
305 | 九州支社 | 随意契約方式等 | ― | 九州支社 | 通信工事 | 令和７年度 九州支社管内 磁気カード方式料金収受機械更新工事 | 北九州市～沖縄県名護市 | 約３５か月 （約４１か月） | 更新 ４５料金所／出口車線自動化 ５料金所 | 第２／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
306 | 九州支社 | 随意契約方式等 | ― | 九州支社 | 遠方監視制御設備工事 | 令和７年度 九州支社管内 交通中央局設備改造工事 | 北九州市～鹿児島県姶良市 他 | 約１４か月 | 中央局（改造） １式／伝送設備（改造） １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
307 | 九州支社 | 随意契約方式等 | ― | 九州支社 | 遠方監視制御設備工事 | 令和７年度 九州支社管内 路車間情報中央局設備改造工事 | 福岡県太宰府市～福岡県太宰府市 他 | 約１４か月 | 中央局（改造） １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
308 | 九州支社 | 随意契約方式等 | ― | 九州支社 | 遠方監視制御設備工事 | 令和７年度 九州支社 交通量計測中央局設備改造工事 | 福岡県太宰府市 | 約１４か月 | 中央局（改造） １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
309 | 九州支社 | 随意契約方式等 | ― | 九州支社 | 遠方監視制御設備工事 | 令和７年度 九州支社管内 ＥＴＣ監視中央局設備改造工事 | 福岡県太宰府市～福岡県太宰府市 他 | 約１４か月 | 中央局（改造） １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
310 | 九州支社 | 随意契約方式等 | ― | 九州支社 | 遠方監視制御設備工事 | 令和７年度 九州支社管内 施設中央局設備改造工事 | 北九州市～鹿児島県鹿児島市 | 約１４か月 | 中央局（改造）／子局（改造） １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
311 | 九州支社 | 随意契約方式等 | ― | 九州支社 | 伝送交換設備工事 | 令和７年度 九州支社管内 伝送交換設備改造工事 | 北九州市～鹿児島県鹿児島市 他 | 約１４か月 | 伝送交換設備（改造） １式／中央局（改造） １式 | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
312 | 九州支社 | 随意契約方式等 | ― | 九州支社 | 無線設備工事 | 九州支社管内 ＥＴＣ設備補修工事 | 山口県下関市～鹿児島県鹿児島市 | 約２４か月 （約３０か月） | ＥＴＣ設備 料金所 約５０箇所／料金所サーバT2（データ処理装置）、ルータ、FW、SW、IPコンバータ等 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
313 | 九州支社 | 随意契約方式等 | ― | 九州支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 佐賀地区保全工事 | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～佐賀県嬉野市 他 | 約１３か月 | 延長 約９４ｋｍ／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪氷対策作業／植栽作業／補修工事等 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
314 | 九州支社 | 随意契約方式等 | ― | 九州支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 大分地区保全工事 | 大分県日田市～大分県速見郡日出町 他 | 約１３か月 | 延長 約１７６ｋｍ／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪氷対策作業／植栽作業／補修工事等 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
315 | 九州支社 | 随意契約方式等 | ― | 九州支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 沖縄地区保全工事 | 沖縄県那覇市～沖縄県名護市 | 約１３か月 | 延長 約５８ｋｍ／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／植栽作業／補修工事等 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
316 | 九州支社 | 随意契約方式等 | ― | 九州支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 長崎地区保全工事 | 佐賀県嬉野市～長崎県長崎市 他 | 約１３か月 | 延長 約７０ｋｍ／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪氷対策作業／植栽作業／補修工事等 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
317 | 九州支社 | 随意契約方式等 | ― | 九州支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 宮崎地区保全工事 | 宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市 他 | 約１３か月 | 延長 約１９０ｋｍ／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪氷対策作業／植栽作業／補修工事等 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
318 | 九州支社 | 随意契約方式等 | ― | 九州支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 鹿児島地区保全工事 | 鹿児島県姶良郡湧水町～鹿児島県鹿児島市 他 | 約１３か月 | 延長 約１１２ｋｍ／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪氷対策作業／植栽作業／補修工事等 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ８億円以上１５億円未満
319 | 九州支社 | 随意契約方式等 | ― | 九州支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 熊本地区保全工事 | 福岡県みやま市～宮崎県えびの市 他 | 約１３か月 | 延長 約１６１ｋｍ／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪氷対策作業／植栽作業／補修工事等 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
320 | 九州支社 | 随意契約方式等 | ― | 九州支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 久留米地区保全工事 | 福岡市～福岡県みやま市 他 | 約１３か月 | 延長 約１１４ｋｍ／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪氷対策作業／植栽作業／補修工事等 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
321 | 九州支社 | 随意契約方式等 | ― | 九州支社 | 道路保全土木工事 | 令和８年度 北九州地区保全工事 | 山口県下関市～福岡市 他 | 約１３か月 | 延長 約１４８Ｋｍ／交通規制／路面清掃／排水こう清掃／事故復旧工事／雪氷対策作業／植栽作業／補修工事等 | 第４／四半期 | 第４／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
322 | 九州支社 | 随意契約方式等 | ― | 九州支社 | 道路保全施設工事 | 令和８年度 九州地区 建築・通信施設保全工事 | 山口県下関市～沖縄県名護市 | 約１２か月 | 建物補修 約 １００件／設備補修 約 ２００件／事故復旧工事 約 ５０件 | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | ― | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
323 | 九州支社 | 随意契約方式等 | ― | 九州支社 | 道路保全施設工事 | 令和８年度 沖縄地区 施設保全工事 | 沖縄県那覇市～沖縄県名護市 | 約１２か月 | 建物補修 約 １０件／設備補修 約 ５０件／事故復旧工事 約 ５件 | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | ― | １.５億円以上８億円未満
324 | 九州支社 | 随意契約方式等 | ― | 九州支社 | 道路保全施設工事 | 令和８年度 九州北部地区 機械・電気施設保全工事 | 山口県下関市～福岡県みやま市 他 | 約１２か月 | 設備補修 約 ２００件／事故復旧工事 約 ３０件 | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
325 | 九州支社 | 随意契約方式等 | ― | 九州支社 | 道路保全施設工事 | 令和８年度 九州南部地区 機械・電気施設保全工事 | 福岡県みやま市～鹿児島県鹿児島市 他 | 約１２か月 | 設備補修 約 １００件／事故復旧工事 約 １０件 | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | ― | １５億円以上ＷＴＯ基準額未満
326 | 九州支社 | 指名競争入札方式 | ― | 九州支社 | 建築工事 | 沖縄自動車道 伊芸ＳＡ営業施設改修工事 | 沖縄県国頭郡金武町 | 約１８か月 | 店舗 改修 ＲＣ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約３５０ｍ２／仮設店舗 プレハブ造（付帯する電気・機械設備含む） １００ｍ２／ゴミ仮置場棟 改修 Ｓ造（付帯する電気・機械設備含む） ３０ｍ２／受水槽 撤去 ８０ｍ３／受水槽 新設 ６０ｍ３／仮設受水槽 ４０ｍ３／厨房排水設備 新設 ５ｔ／店舗 改修 ＲＣ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約３５０ｍ２／仮設店舗 プレハブ造（付帯する電気・機械設備含む） １００ｍ２／高架水槽 撤去 ２０ｍ３／厨房排水設備 新設 ５ｔ | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 週休２日（発注者指定方式） | ４億円以上７億円未満
327 | 九州支社 | 指名競争入札方式 | ― | 九州支社 | 建築工事 | 宮崎自動車道 霧島ＳＡ営業施設改修工事 | 宮崎県小林市 | 約１５か月 | 店舗 改修 ＲＣ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約５００ｍ２／店舗 改修 ＲＣ造（付帯する電気・機械設備を含む） 約５００ｍ２／ゴミ仮置場 改修 RC造（付帯する電気・機械設備を含む） ３２ｍ２／ゴミ仮置場 改修 RC造（付帯する電気・機械設備を含む） ４０ｍ２／特販台 新設 ユニットハウス（付帯する電気・機械設備を含む） １０ｍ２／特販台 新設 ユニットハウス（付帯する電気・機械設備を含む） １０ｍ２／受配電設備 改造 ＳＡ 高圧 １箇所 | 第１／四半期 | 第３／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | ５億円以上８億円未満
328 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 北九州高速道路事務所 | 土木補修工事 | 令和７年度 北九州高速道路事務所管内（特定更新等） 盛土補強工事 | 北九州市 他 | 約１４か月 （約２０か月） | 水抜きボーリング工 約４ｋｍ／のり尻対策工 約０．５ｋｍ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
329 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 北九州高速道路事務所 | 道路付属物工事 | 令和７年度 北九州高速道路事務所管内標識設置工事 | 福岡県築上郡築上町～大分県中津市 他 | 約９か月 （約１２か月） | 標識板（新設） 約６０ｍ２／標識柱（新設） 約２０基 | 第２／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
330 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 北九州高速道路事務所 | トンネル非常用設備工事 | 東九州自動車道 朽網トンネル他２箇所非常用設備更新工事 | 福岡県宮若市～福岡県京都郡苅田町 | 約１６か月 （約２２か月） | 防災受信盤（更新） 約５面／対象TN：朽網、長野、神田 | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １億円以上７億円未満
331 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 北九州高速道路事務所 | 受配電設備工事 | 九州自動車道 古賀ＩＣ他１箇所 自家発電設備更新工事 | 北九州市～福岡県古賀市 | 約１９か月 （約２５か月） | 自家発電設備 ＩＣ（更新） ２箇所／古賀IC、新門司IC | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
332 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 久留米高速道路事務所 | 建築工事 | 九州自動車道 鳥栖ＪＣＴ資機材倉庫新築工事 | 佐賀県鳥栖市 | 約１１か月 （約１７か月） | 資機材倉庫棟 S造 新築 ４１０ｍ２ | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上３億円未満
333 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 久留米高速道路事務所 | 管工事 | 九州自動車道 基山ＰＡ営業施設空調設備増設工事 | 佐賀県三養基郡基山町 | 約１３か月 | 店舗 空調新設 対象面積 約６５０ｍ２／店舗 改修 ＲＣ造（照明設備更新） 約６５０ｍ２ | 第３／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
334 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 久留米高速道路事務所 | 道路付属物工事 | 久留米高速道路事務所管内 遮音壁設置工事 | 福岡県太宰府市～福岡県八女郡広川町 | 約１２か月 （約１８か月） | 金属製遮音壁（新設） 約０．４ｋｍ／金属製遮音壁（新設） 約０．１ｋｍ | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
335 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 久留米高速道路事務所 | 受配電設備工事 | 九州自動車道 鳥栖ＪＣＴ他１箇所 自家発電設備更新工事 | 佐賀県鳥栖市～福岡県八女市 | 約１９か月 （約２５か月） | 自家発電設備 ＪＣＴ（更新） １箇所／鳥栖JCT／自家発電設備 ＩＣ（更新） １箇所／八女IC | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
336 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 熊本高速道路事務所 | 道路付属物工事 | 令和７年度 熊本高速道路事務所管内標識設置工事 | 熊本県八代市～宮崎県えびの市 | 約６か月 （約８か月） | 標識柱（新設） ２基／標識板（新設） 約３０ｍ２ | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
337 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 鹿児島高速道路事務所 | 土木補修工事 | 令和７年度 鹿児島高速道路事務所管内（特定更新等） 盛土補強工事 | 鹿児島県霧島市 他 | 約１６か月 （約１８か月） | 水抜きボーリング工 約２．５ｋｍ／のり尻対策工 約０．１ｋｍ | 第１／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
338 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 鹿児島高速道路事務所 | 建築工事 | 九州自動車道 田上トンネル主水槽新築工事 | 鹿児島県鹿児島市 | 約１０か月 （約１６か月） | ポンプ室 新築 S造 ４２㎡／主水槽 新設 RC造 ３２㎡ | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | ０.５億円以上１.５億円未満
339 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 鹿児島高速道路事務所 | 道路付属物工事 | 令和７年度 鹿児島高速道路事務所管内標識取替工事 | 鹿児島県霧島市～鹿児島県姶良市他 | 約８か月 （約１０か月） | 標識板（新設） 約３０ｍ２／標識板（取替） 約２０ｍ２ | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １億円未満
340 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 鹿児島高速道路事務所 | 道路付属物工事 | 令和７年度 東九州自動車道 末吉財部ＩＣ～国分ＩＣ間立入防止柵改良工事 | 鹿児島県曽於市～鹿児島県霧島市 | 約６か月 （約９か月） | 立入防止柵（改良：下部閉塞） 約２．５ｋｍ | 第２／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
341 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 鹿児島高速道路事務所 | 受配電設備工事 | 九州自動車道 田上トンネル受配電自家発電設備更新工事 | 鹿児島県鹿児島市 | 約２２か月 （約２８か月） | 受配電設備 ＴＮ 高圧（更新） １箇所／田上TN／自家発電設備 ＴＮ（更新） １箇所／田上TN | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
342 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 宮崎高速道路事務所 | 土木補修工事 | 令和７年度 宮崎自動車道 宮崎ＩＣのり面災害復旧工事 | 宮崎県宮崎市 | 約６か月 | のり尻対策工 約０．１ｋｍ | 第２／四半期 | 第２／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
343 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 宮崎高速道路事務所 | 道路付属物工事 | 令和７年度 宮崎高速道路事務所管内標識取替工事 | 宮崎県小林市～宮崎県宮崎市 他 | 約９か月 （約１３か月） | 標識板（新設） 約５０ｍ２／標識柱（新設） 約１０基／標識柱（撤去） １基／標識柱（取替） ３基 | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
344 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 宮崎高速道路事務所 | 道路付属物工事 | 東九州自動車道 新富スマートインターチェンジ標識工事 | 宮崎県児湯郡高鍋町～宮崎県児湯郡新富町 | 約１６か月 （約１８か月） | 標識柱（新設） 約１１０基／標識板（新設） 約２８０ｍ２ | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
345 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 長崎高速道路事務所 | 土木補修工事 | 令和７年度 長崎高速道路事務所管内（特定更新等） 盛土補強工事 | 佐賀県嬉野市～長崎県長崎市 他 | 約２２か月 （約２８か月） | 水抜きボーリング工 約１．５ｋｍ／のり尻対策工 約０．５ｋｍ | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
346 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 長崎高速道路事務所 | 土木補修工事 | 長崎バイパス 浦上トンネル覆工補修工事 | 長崎県長崎市 | 約１０か月 （約１６か月） | 背面空洞注入工 約０．５千ｍ３ | 第４／四半期 | 令和８年度 第１／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
347 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 長崎高速道路事務所 | 通信工事 | 長崎高速道路事務所管内 通信線路工事 | 長崎県大村市～長崎県長崎市 | 約２０か月 （約２６か月） | 通信線路 施工延長 約１７ｋｍ／通信線路 施工延長（撤去） 約１７ｋｍ | 令和６年度 第４／四半期 | 第１／四半期 | ○ | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １億円以上４億円未満
348 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 長崎高速道路事務所 | 管工事 | 長崎自動車道 大村湾ＰＡ営業施設空調設備更新工事 | 長崎県東彼杵郡東彼杵町～長崎県大村市 | 約１２か月 （約１８か月） | 店舗 空調更新 対象面積 約２５０ｍ２ | 第４／四半期 | 令和８年度 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
349 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 長崎高速道路事務所 | 道路付属物工事 | 令和７年度 長崎高速道路事務所管内標識取替工事 | 佐賀県嬉野市～長崎県長崎市 | 約１２か月 （約１４か月） | 標識柱（新設） 約１０基／標識板（新設） 約８０ｍ２／標識板（撤去） 約６０ｍ２／標識板（取替） 約１０ｍ２ | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
350 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 長崎高速道路事務所 | トンネル非常用設備工事 | 長崎自動車道 不動山トンネル他１箇所非常用設備更新工事 | 佐賀県嬉野市～長崎県東彼杵郡東彼杵町 | 約１５か月 （約２１か月） | 火災検知器（更新） 約１００基／不動山TN 上下線／火災検知器（更新） 約１２０基／俵坂TN 上下線 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
351 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 佐賀高速道路事務所 | 土木補修工事 | 長崎自動車道（特定更新等） 馬神トンネル覆工補強工事 | 佐賀県多久市～佐賀県武雄市 | 約２４か月 （約３０か月） | 覆工補強対策工 約０．２ｋｍ | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
352 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 大分高速道路事務所 | 土木補修工事 | 令和７年度 大分高速道路事務所管内のり面災害復旧工事 | 大分県玖珠郡九重町～大分県津久見市 | 約８か月 | コンクリート吹付工 ０．９千ｍ２／盛土復旧工 ０．２千ｍ３ | 第１／四半期 | 第２／四半期 |  | 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
353 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 大分高速道路事務所 | 管工事 | 大分自動車道 玖珠ＳＡ給水設備更新工事 | 大分県玖珠郡玖珠町 | 約９か月 （約１０か月） | 受水槽（新設） ４２ｍ３／受水槽（撤去） １２０ｍ３ | 第２／四半期 | 第３／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
354 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 大分高速道路事務所 | 管工事 | 東九州自動車道 別府湾ＳＡ営業施設空調設備更新工事 | 大分県別府市 | 約１３か月 （約１９か月） | 店舗 空調更新 対象面積 約５００ｍ２／店舗 空調更新 対象面積 約５００ｍ２／店舗 空調更新 対象面積 約５００ｍ２／店舗 空調更新 対象面積 約３００ｍ２／店舗 改修 Ｓ造（照明設備更新） 約５００ｍ２／店舗 改修 Ｓ造（照明設備更新） 約５００ｍ２／店舗 改修 Ｓ造（照明設備更新） 約５００ｍ２／店舗 改修 Ｓ造（照明設備更新） 約３００ｍ２ | 第４／四半期 | 令和８年度 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
355 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 大分高速道路事務所 | 道路付属物工事 | 令和７年度 大分高速道路事務所管内標識取替工事 | 大分県日田市～大分県佐伯市 他 | 約８か月 （約１０か月） | 標識板（新設） 約２０ｍ２／標識柱（新設） ３基／標識板（取替） 約１ｍ２ | 第２／四半期 | 第２／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円未満
356 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 沖縄高速道路事務所 | 電気工事 | 沖縄高速道路事務所管内 トンネル照明設備更新工事 | 沖縄県島尻郡南風原町～沖縄県国頭郡宜野座村 | 約１６か月 （約２２か月） | ＴＮ照明入口部（更新） 約１００灯／ＴＮ照明基本部（更新） 約１００灯／ケーブルラック（更新） 約１ｋｍ／ＴＮ照明入口部（撤去） 約２００灯／ＴＮ照明基本部（撤去） 約１００灯／気象観測局 約５局／風向風速計4箇所 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上３億円未満
357 | 九州支社 | 条件付一般競争入札方式 | ― | 沖縄高速道路事務所 | 交通情報設備工事 | 沖縄自動車道 幸地ＩＣ道路情報板設備工事 | 沖縄県中頭郡西原町 | 約２１か月 （約２７か月） | 可変式道路情報板 ７面 | 第３／四半期 | 第４／四半期 |  | 任意着手方式 週休２日（発注者指定方式） | １.５億円以上８億円未満
「発注規模（予定）」の記載額について
表中、「発注規模（予定）」欄の記載については、公告等の時点の発注標準に応じた記載となっています。
なお、発注標準は、令和７年４月以降に公告する工事において、見直しを行っています。詳しくは以下のURL先のお知らせ「発注規模の見直し等について」をご覧ください。
https://corp.w-nexco.co.jp/newly/r7/0324h01/