## （様式1）重大事故リスク管理表(土木・施設共通）
重大事故リスク管理表（様式１） | [19 empty] | ＜土木・施設共通＞
■工事名 ： ●●自動車道 ●●工事
■工 期 ： 令和●年●月●日 ～ 令和●年●月●日（●日間）
No | 重大事故リスクの抽出 | [14 empty] | 重大事故区分 |  | 必要な安全対策 | 受注者における点検項目・内容 | 必要な安全対策及び受注者における 点検内容の実施状況確認結果
| 重大事故につながる事象 | [10 empty] | 対象箇所 （構造物名称） | 詳細箇所 | 施工内容・リスク発生対象物など | 事故発生に伴う影響
1項目につき1行
| トンネル切羽崩落・落盤 | 土留矢板及び地山の崩壊 | 仮設材及び資機材の崩壊・倒壊又は落下 | 建設機械の転倒 | 足場等高所からの墜落・転落 | 重機とのはさまれ・巻き込まれ | 設備工事における感電 | 地下埋設物又は架空線への接触・切断 | 高速道路本線や交差道路等の交通開放遅延 | 道路管制センター中央局のシステムダウン | 環境汚染 | 例） ○○橋下部工 ○○橋上部工 ○○トンネル ○○C-Box | 例） P1-P2 P1 STA○ | 例） ①主桁架設 ②仮設材設置（ベント設置） ③トンネル掘削 ④構造物掘削 | 例）第三者被害 ・足場が・国道上に・倒壊して・通行車（者）が巻き込まれる ・資機材が・国道上に・落下して・長時間通行止めになる ・ベントが・本線上に・倒壊し・長時間通行止めになる ・草刈り作業時に・埋設ケーブルを損傷し・道路管制システムに障害が発生 ・重機搬入時に・架空線に接触し・障害が発生 （ケーブルの用途により障害内容を記載（停電、通信障害等） ・汚染掘削土を・無処理で搬出し・法令違反を問われる 例）工事従事者死亡 ・トンネル切羽が・崩落し・工事従事者が巻き込まれる ・足場が・倒壊し・工事従事者が落下する ・重機作業近傍で・施工し・重機にひかれる | 第三者影響 | 工事従事者死亡 | ①主桁架設 (1)地耐力の確認 (2)常時計測の実施（沈下、傾斜等） ②仮設材設置（ベント設置） (1)地耐力の確認 (2)有資格者による組立て・解体作業の実施 (3)組立て等完了後の日常点検 ③トンネル掘削 (1)切羽への関係者以外の立入禁止明示 (2)切羽監視員による監視 (3)切羽照度の確保 ④構造物掘削 (1)変位観測の実施（管理基準値は様式2に記載） | 例） ・元請社員が・足場計画図どおり組立てられているか点検表を用い確認 ・作業開始前に元請社員が埋設ケーブル（架空線）の明示がなされているか確認 ※下記は例のため、受発注者協議により決めた点検者・項目・内容を記載すること | R〇．〇．〇（日付）安パト：足場点検場を確認・・・ｏｋ R〇．〇．〇（日付）巡回時：架空線明示を確認・・・ｏｋ

## ※作成例（様式1）重大事故リスク管理表(土木・施設共通)
重大事故リスク管理表（様式１） | [19 empty] | ＜土木・施設共通＞
■工事名 ： ●●自動車道 ●●工事
■工 期 ： 令和●年●月●日 ～ 令和●年●月●日（●日間）
No | 重大事故リスクの抽出 | [14 empty] | 重大事故区分 |  | 必要な安全対策 | 受注者における点検項目・内容 | 必要な安全対策及び受注者における 点検内容の実施状況確認結果
| 重大事故につながる事象 | [10 empty] | 対象箇所 （構造物名称） | 詳細箇所 | 施工内容・リスク発生対象物など | 事故発生に伴う影響
[12 empty] | ・重大事故リスク発生箇所を明確化（工事従事者死亡は除く） ・工事従事者死亡リスクは全作業を対象に網羅的に抽出 |  | リスクマップに明確な場所を示すことを意識 | 【事故が起きた結果どういった影響となるかを考え抽出】 何が・どこに・どうなって・どうなる を基本として記載 | 対象となる重大事故 |  | 受発注者一体となり確認すべき対策内容を具体的に記載 【留意事項】 ・必要な安全対策項目毎に番号を付け、右欄の受注者における点検項目・内容とリンクさせること | 誰が・何を行うかを明確に記載 | 重大事故リスクとして抽出した項目に対する必要な安全対策や受注者における点検項目・内容が現場で履行されているか確認を行い、結果を記録する （毎回入力により整理する必要はなし。現場巡回時に確認し、手書きにより記録を残すことが重要）
| トンネル切羽崩落・落盤 | 土留矢板及び地山の崩壊 | 仮設材及び資機材の崩壊・倒壊又は落下 | 建設機械の転倒 | 足場等高所からの墜落・転落 | 重機とのはさまれ・巻き込まれ | 設備工事における感電 | 地下埋設物又は架空線への接触・切断 | 高速道路本線や交差道路等の交通開放遅延 | 道路管制センター中央局のシステムダウン | 環境汚染 | 例） ○○橋下部工 ○○橋上部工 ○○トンネル ○○C-Box | 例） P1-P2 P1 STA○ | 例） ①主桁架設 ②仮設材設置（ベント設置） ③トンネル掘削 ④構造物掘削 | 例）第三者被害 ・足場が・国道上に・倒壊して・通行車（者）が巻き込まれる ・資機材が・国道上に・落下して・長時間通行止めになる ・ベントが・本線上に・倒壊し・長時間通行止めになる ・草刈り作業時に・埋設ケーブルを損傷し・道路管制システムに障害が発生 ・重機搬入時に・架空線に接触し・障害が発生 （ケーブルの用途により障害内容を記載（停電、通信障害等） ・汚染掘削土を・無処理で搬出し・法令違反を問われる 例）工事従事者死亡 ・トンネル切羽が・崩落し・工事従事者が巻き込まれる ・足場が・倒壊し・工事従事者が落下する ・重機作業近傍で・施工し・重機にひかれる | 第三者影響 | 工事従事者死亡 | ①主桁架設 (1)地耐力の確認 (2)常時計測の実施（沈下、傾斜等） ②仮設材設置（ベント設置） (1)地耐力の確認 (2)有資格者による組立て・解体作業の実施 (3)組立て等完了後の日常点検 ③トンネル掘削 (1)切羽への関係者以外の立入禁止明示 (2)切羽監視員による監視 (3)切羽照度の確保 ④構造物掘削 (1)変位観測の実施（管理基準値は様式2に記載） | 例） ・元請社員が・足場計画図どおり組立てられているか点検表を用い確認 ・作業開始前に元請社員が埋設ケーブル（架空線）の明示がなされているか確認 ※下記は例のため、受発注者協議により決めた点検者・項目・内容を記載すること | R〇．〇．〇（日付）安パト：足場点検場を確認・・・ｏｋ R〇．〇．〇（日付）巡回時：架空線明示を確認・・・ｏｋ
| 〇 | [10 empty] | ●●トンネル | 切羽付近 | トンネル施工サイクル中 | ・トンネル切羽肌落ちによる巻き込まれ |  | ○ | ①切羽への関係者以外の立入禁止明示 ②切羽監視員による監視 ③切羽照度の確保 | ①元請により立入禁止明示状況を確認（1回/日以上） ②元請により監視状況を確認（同上） ③元請による照度確認（切羽進行に併せて都度）
| ○ | [10 empty] | ●●トンネル | 切羽付近 | トンネル施工サイクル中 | ・トンネル落盤による地盤沈下 | ○ |  | ①計測工の実施 ②管理基準値の設定および体制の確保
|  | 〇 | [9 empty] | 工事範囲内 | P〇、P▲ | 構造物掘削 | ・土留工（締切工）崩壊による巻き込まれ | ○ | ○ | ①変位観測の実施（管理基準値は様式2に記載） | ①元請による計測値の確認（作業開始前毎日）
|  | 〇 | [9 empty] | 工事範囲内 | STA○～○ | 道路掘削 | ・地山崩壊による巻き込まれ | ○ | ○ | ①変位観測の実施（管理基準値は様式2に記載） | ①元請による計測値の確認（作業開始前毎日）
|  |  | 〇 | [8 empty] | ○○橋 | P〇～P◇ | 支保工、作業構台、仮桟橋、足場、橋桁、プレキャスト部材、型わく材、鉄筋、敷鉄板などの重量物 ※重大事故リスク抽出欄の●●に該当 | ・●●が道路（高速・一般道）に崩壊・倒壊・落下 | ○ |  | ①地耐力の確認 ②基礎部の不陸調整 ③有資格者による組立て・解体作業の実施 ④常時計測の実施（沈下、傾斜等） ⑤組立て等完了後の日常点検 ⑥有資格者による玉掛ワイヤーの事前確認 | ①②元請が地盤状況を確認、Nへ報告 ③職長が有資格者を確認し、足場点検表に基づき作業 ④元請が常時計測状況、計測値を確認（管理基準値は様式2による) ⑤元請が日常点検表を確認する ⑥職長が確認し、不良品は早期廃棄
|  |  | 〇 | [9 empty] | JR■線上 |  | ・●●が鉄道上に崩壊・倒壊・落下 | ○
|  |  | 〇 | [9 empty] | STA○～○ |  | ・●●が民家上に崩壊・倒壊・落下 | ○
|  |  | 〇 | [9 empty] | P〇～P◇ |  | ・●●が（崩壊・倒壊・落下）し巻き込まれ |  | ○
|  |  |  | 〇 |  |  |  |  | 〇 |  |  | 〇〇 | 国道〇号近接部 | 移動式クレーン、高所作業車、杭打ち機、地盤改良機など転倒時の影響が第三者に及びもの ※重大事故リスク抽出欄の●●に該当 | ・●●が道路（高速・一般道）or鉄道上or民家へ転倒 | ○ |  | ①地耐力の確認 ②敷鉄板上での機械配置 ③強風時等の作業中止基準の周知 | ①元請が地盤状況を確認、Nへ報告 ②元請が機械配置完了後、据え付け状況を確認して作業を開始する ③作業中止基準を掲示板や作業箇所近傍に設置し、元請が天候状況を確認する
|  |  |  | 〇 |  | 〇 | [6 empty] | 該当全箇所 |  | ・●●が転倒しはさまれ |  | ○
|  |  |  | 〇 |  |  |  | 〇 | [6 empty] | ・●●が転倒し架空線を切断
[5 empty] | 〇 | [6 empty] | 工事範囲 | － | 高所作業 | ・高所からの墜落・転落 |  | ○ | ①墜落制止用器具の使用 ②作業主任者による作業監視等 | ①作業主任者による確認（常時） ②職長又は元請による確認（1回/日以上）
[6 empty] | 〇 | [5 empty] | 工事範囲 | － | 重機作業 | ・重機作業近接箇所でのはさまれ・巻き込まれ | ○ | ○ | ①明確な立入禁止措置、誘導員の配置 | ①元請による確認（１回/日以上）
|  |  |  | 〇 |  | 〇 | [5 empty] | 工事範囲 | － | 重機作業 | ・重機転倒によるオペレーターのはさまれ・巻き込まれ |  | ○ | ①路肩明示、通行帯幅員の確保 | ①元請による確認（１回/日以上）
[6 empty] | 〇 | [5 empty] | 工事範囲 | － | 車両移動 | ・車両後退時に作業員が轢かれる |  | ○ | ①車両後退時には必ず誘導員を配置 | ①全作業員による確認
[7 empty] | 〇 |  |  |  |  | ○○電気室 |  | 定期清掃等 | ・感電 |  | ○ | ①作業手順書の遵守 | ①職長による作業状況確認
[7 empty] | ○ | ○ |  | 〇 |  | （工事範囲） | STA(KP) 付近 | 下記参照 | ・埋設物の切断（損傷） ・NEXCOの交通管理用ケーブルを切断し、道路管制センター中央局がシステムダウン | ○ |  | ①光通信ケーブル等損傷事故防止マニュアルの手続き遵守 ②一元管理図等既存資料による現地確認の実施 ③管路位置情報の見える化（現場明示） ④管路損傷時の影響等を含め朝礼、KY等安全教育時に全作業関係者に周知 | ①元請において手続き確認表を作成し、Nを共有を図る ②元請により現地確認を行い、確認結果を記録しNへ報告する ③現地確認結果等を基に施工開始前までに元請により現地に赤テープ等で明示を行う ④元請から毎月の安全教育訓練で周知を図り、実施記録をNへ報告する
[7 empty] | ○ | ○ |  |  |  | （工事範囲） | STA(KP) 付近 | 下記参照 | ・架空線の切断（損傷） | ○ |  | ①作業開始前に現地確認を行い、リスクマップに記載 ②近接施工となる場合は、線路管理者と協議し防護を依頼 ③注意喚起明示の設置（三角旗、注意喚起看板等） ④近接施工時には常時監視員の配置 | ①元請により現地確認を行い、場所・高さ等の結果を整理しリスクマップに反映する ②元請により線路管理者と必要な対応について協議し、事前に対策有無を確認する ③職長により作業開始前に注意喚起の設置状況を確認する ④施工時の監視員配置状況を元請が確認する
【施工内容について】
・埋設物損傷・・・準備工（整地等）、構造物掘削、クレーン作業、路面切削、防護柵工、草刈、構造物取り壊しなど
・架空線損傷・・・準備工（資機材搬入等）、道路掘削、構造物掘削、クレーン作業、草刈、重機移動、高所作業車等（オーバーハング車等）での作業など
[9 empty] | ○ |  |  | ○IC～△IC間 | KP○～KP○ | （主たる規制作業） | ・作業工程遅延による交通開放遅延（大渋滞の発生） | ○ |  | ①タイムスケジュールを作成し、ノーリターンポイントを設定 ②元請による作業状況・時間管理 | ①②元請が作業進捗を確認しながら、Nと連絡調整を行う
[11 empty] | ○ | 影響範囲で限定 | 同左 | トンネル掘削・構造物掘削等 | ・工事箇所から環境基準値超過排水の流出 |  |  | ①Nと行政環境部局との事前協議結果（対策）の遵守 ②定期的な水質調査 | ①元請により点検表を用い、対策の実施状況を確認する ②元請により水質調査（○回/月）を実施し遅滞なくNへ報告
[11 empty] | ○ | 影響範囲で限定 | 同左 | トンネル掘削・構造物掘削等 | ・工事箇所から汚染掘削土砂の無処理搬出 |  |  | ①Nと行政環境部局との事前協議結果（対策）の遵守 | ①元請により点検表を用い、対策の実施状況を確認する
[11 empty] | ○ | 影響範囲で限定 | 同左 | 仮設プラント等 | ・仮設プラントから大量の燃料流出 |  |  | ①流末に油水分離ますの設置 ②オイルマット等緊急資機材の常備 ③機器類の日常点検 | ①元請により土砂等堆積状況を確認し、必要に応じ清掃を実施 ②元請により資機材の備蓄量確認を実施 ③職長が作業開始前に機器類の日常点検結果について確認
【想定される事故】
・環境基準値超過排水の放流、汚染土の無処理搬出、仮設プラント等からの大量の燃料流出など
＜作成例＞